## EDT vieja
N1 | N2 | N3 | N4 | Dur. | Comienzo | Fin | Dura. | Pesos | Aporte | Calendario
Proyecto: Plan Master Tacoa |  |  |  | 231 | 2024-07-01 | 2025-06-27 | 2680 | 100% | 100% | 2024-07-01
| Actividades Preliminares |  |  | 231 | 2024-07-01 | 2025-06-27 | 87 | 1e-143% | 1e-143% | 2024-07-08
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 231 | 2024-07-01 | 2025-06-27 | 87 | 100% | 1e-143% | 2024-07-15
|  |  | Inicio de actividades | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 1e-117% | 1e-262% | 2024-07-22
|  |  | Fin de actividades | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 1e-117% | 1e-262% | 2024-07-29
|  |  | Movilizacion | 25 | 2024-07-01 | 2024-08-06 | 25 | 28.74% | 2.874e-144% | 2024-08-05
|  |  | Preparacion del campamento | 22 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 22 | 25.29% | 2.529e-144% | 2024-08-12
|  |  | Limpieza de áreas y adecuación de plataformas de acceso | 40 | 2024-07-09 | 2024-09-03 | 40 | 45.98% | 4.598e-144% | 2024-08-19
| Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | 217 | 2024-07-16 | 2025-06-20 | 1775 | 77.28% | 77.28% | 2024-08-26
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 55 | 2024-07-16 | 2024-10-01 | 75 | 2% | 1.546% | 2024-09-02
|  |  | Inspecciones visuales externas e internas | 20 | 2024-07-16 | 2024-08-13 | 20 | 26.67% | 0.4122% | 2024-09-09
|  |  | Reparación de caminerias, grating, escaleras corroidas | 55 | 2024-07-16 | 2024-10-01 | 55 | 73.33% | 1.133% | 2024-09-16
|  | 1.1 Reparación de expansiones metálicas |  | 105 | 2024-07-16 | 2024-12-10 | 195 | 20.33% | 15.71% | 2024-09-23
|  |  | Procura de laminas de acero al carbono | 10 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 10 | 5% | 0.7855% | 2024-09-30
|  |  | Fabricación en taller de expansiones | 40 | 2024-08-28 | 2024-10-22 | 40 | 8% | 1.257% | 2024-10-07
|  |  | Remoción de expansiones deterioradas | 40 | 2024-07-16 | 2024-09-10 | 40 | 20% | 3.142% | 2024-10-14
|  |  | Instalación de expansiones nuevas | 35 | 2024-09-25 | 2024-11-12 | 35 | 40% | 6.284% | 2024-10-21
|  |  | Galvanizado de expansiones fabricadas | 35 | 2024-10-09 | 2024-11-26 | 35 | 12% | 1.885% | 2024-10-28
|  |  | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 35 | 2024-10-23 | 2024-12-10 | 35 | 15% | 2.356% | 2024-11-04
|  | 1.2 Reemplazo de tubos de gas |  | 60 | 2024-09-04 | 2024-11-26 | 60 | 6.239% | 4.822% | 2024-11-11
|  |  | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 60 | 2024-09-04 | 2024-11-26 | 60 | 100% | 4.822% | 2024-11-18
|  | 1.3 Reparación envoltura metálica |  | 183 | 2024-07-16 | 2025-05-05 | 320 | 12.5% | 9.661% | 2024-11-25
|  |  | Procura de laminas acanaladas cerramientos exteriores | 30 | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 30 | 5% | 0.483% | 2024-12-02
|  |  | Desmontaje de envoltura metálica externa en paredes | 55 | 2024-07-16 | 2024-10-01 | 55 | 21% | 2.029% | 2024-12-09
|  |  | Desmontaje de lana mineral | 55 | 2024-07-31 | 2024-10-15 | 55 | 14% | 1.353% | 2024-12-16
|  |  | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 40 | 2025-01-13 | 2025-03-11 | 40 | 30% | 2.898% | 2024-12-23
|  |  | Aplicación sistema de recubrimiento a envoltura metálica | 55 | 2025-02-10 | 2025-05-05 | 55 | 10% | 0.9661% | 2024-12-30
|  |  | Reemplazo de laminas acanaladas del piso N° 3. Techo de quemadores, lado este y oeste y techo de ventiladores | 55 | 2024-11-06 | 2025-02-18 | 55 | 10% | 0.9661% | 2025-01-06
|  |  | Instalación de laminas de acero estriadas de 1/8" en piso Nº 3 lado este y oeste | 30 | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 30 | 10% | 0.9661% | 2025-01-13
|  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  | 75 | 2024-11-11 | 2025-03-25 | 75 | 7.022% | 5.427% | 2025-01-20
|  |  | Reparación de cámara muerta superior | 25 | 2024-11-11 | 2024-12-13 | 25 | 40% | 2.171% | 2025-01-27
|  |  | Reparación de cámara muerta intermedia | 25 | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 25 | 40% | 2.171% | 2025-02-03
|  |  | Reparación de cámara muerta inferior | 25 | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 25 | 20% | 1.085% | 2025-02-10
|  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  | 90 | 2024-10-09 | 2025-03-13 | 80 | 20.24% | 15.64% | 2025-02-17
|  |  | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 40 | 2025-01-15 | 2025-03-13 | 40 | 66.67% | 10.43% | 2025-02-24
|  |  | Reconstrucción de ductos aire caliente | 40 | 2024-10-09 | 2024-12-03 | 40 | 33.33% | 5.214% | 2025-03-03
|  | 1.6 Reemplazo de tuberías acido y soda |  | 40 | 2025-02-14 | 2025-04-15 | 40 | 3.891% | 3.007% | 2025-03-10
|  |  | Instalación de tuberías y válvulas de PVC |  |  |  |  | 100% | 3.007% | 2025-03-17
|  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  | 120 | 2024-11-15 | 2025-06-06 | 190 | 5.107% | 3.947% | 2025-03-24
|  |  | Servicio de mantenimiento a la bomba reforzadora del sistema de agua de alimentación (motobomba) lado a | 50 | 2024-11-15 | 2025-02-20 | 50 | 25% | 0.9867% | 2025-03-31
|  |  | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 50 | 2025-01-17 | 2025-04-01 | 50 | 25% | 0.9867% | 2025-04-07
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 40 | 2025-02-21 | 2025-04-24 | 40 | 20% | 0.7894% | 2025-04-14
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 50 | 2025-03-25 | 2025-06-06 | 50 | 30% | 1.184% | 2025-04-21
|  | 1.8 Mantenimiento eléctrico |  | 133 | 2024-08-28 | 2025-04-02 | 140 | 7.28% | 5.626% | 2025-04-28
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico de Ductos de Excitación DC y AC | 10 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10 | 13.3% | 0.7483% | 2025-05-05
|  |  | Servicio de Mantenimiento Barras Alimentación Bombas Circulación Forzada de la Caldera (BCP) | 20 | 2024-08-28 | 2024-09-24 | 20 | 6.7% | 0.377% | 2025-05-12
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico interruptor de campo del Generador | 10 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10 | 6.7% | 0.377% | 2025-05-19
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico al Rectificador de Tiristores | 15 | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 15 | 13.3% | 0.7483% | 2025-05-26
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en las Barras e interruptores 8HVS/A - 4,16 Kv y 8HVS/B 4,16 Kv | 30 | 2024-09-25 | 2024-11-05 | 30 | 13% | 0.7314% | 2025-06-02
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en el punto neutro del Generador | 5 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 13.3% | 0.7483% | 2025-06-09
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en Bancos de Baterías | 20 | 2025-03-05 | 2025-04-02 | 20 | 20.3% | 1.142% | 2025-06-16
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico En Pilotos y Quemadores | 30 | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 30 | 6.7% | 0.377% | 2025-06-23
|  |  | Servicios Mantenimiento de Centro de Carga 480 v caldera, turbina, valvulas, emergencias |  |  |  |  | 6.7% | 0.377% | 2025-06-30
|  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  | 106 | 2024-10-11 | 2025-04-09 | 500 | 9.37% | 7.241% | 2025-07-07
|  |  | Servicio de Actuador Neumáticos | 30 | 2024-10-11 | 2024-11-21 | 30 | 6% | 0.4345% | 2025-07-14
|  |  | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 10 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 10 | 2% | 0.1448% | 2025-07-21
|  |  | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 40 | 2024-10-25 | 2025-01-16 | 40 | 8% | 0.5793% | 2025-07-28
|  |  | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 30 | 2024-10-18 | 2024-11-28 | 30 | 6% | 0.4345% | 2025-08-04
|  |  | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 30 | 2024-11-29 | 2025-02-06 | 30 | 6% | 0.4345% | 2025-08-11
|  |  | Servicio de Revisión de Interruptores de Presión | 60 | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 60 | 12% | 0.869% | 2025-08-18
|  |  | Servicio de Mantenimiento Actuador de válvulas Solenoides | 20 | 2024-11-22 | 2025-01-16 | 20 | 4% | 0.2897% | 2025-08-25
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 60 | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 60 | 12% | 0.869% | 2025-09-01
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 60 | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 60 | 12% | 0.869% | 2025-09-08
|  |  | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 30 | 2024-11-22 | 2025-01-30 | 30 | 6% | 0.4345% | 2025-09-15
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 60 | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 60 | 12% | 0.869% | 2025-09-22
|  |  | Servicio de Revisión de Termocupla | 60 | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 60 | 12% | 0.869% | 2025-09-29
|  |  | Servicio de Revisión de Convertidores de Corriente a Presión I/P | 10 | 2025-01-17 | 2025-01-30 | 10 | 2% | 0.1448% | 2025-10-06
|  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire |  | 40 | 2024-08-30 | 2024-10-24 | 40 | 4.02% | 3.107% | 2025-10-13
|  |  | Mantenimiento de los compresores de aire | 40 | 2024-08-30 | 2024-10-24 | 40 | 100% | 3.107% | 2025-10-20
|  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 60 | 2025-03-25 | 2025-06-20 | 60 | 2% | 1.546% | 2025-10-27
|  |  | Commissioning | 45 | 2025-03-25 | 2025-05-30 | 45 | 75% | 1.159% | 2025-11-03
|  |  | Arranque | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 15 | 25% | 0.3864% | 2025-11-10
|  |  | Entrega al cliente | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 1e-117% | 1.546e-119% | 2025-11-17
| Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares |  |  | 226 | 2024-07-09 | 2025-06-27 | 818 | 22.72% | 22.72% | 2025-11-24
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 101 | 2024-08-02 | 2025-01-17 | 77 | 2% | 0.4543% | 2025-12-01
|  |  | Desacoplar Generador Eléctrico- Rotor Baja Presion B. | 7 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 7 | 9.091% | 0.0413% | 2025-12-08
|  |  | Desmontaje Rotor Turbina TBP B. | 5 | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 5 | 6.494% | 0.0295% | 2025-12-15
|  |  | Desmontaje de Rotor Generador. | 5 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 6.494% | 0.0295% | 2025-12-22
|  |  | Mantenimiento y puesta en marcha de 1er puente grúa (Turbina) | 20 | 2024-08-02 | 2024-08-29 | 20 | 25.97% | 0.118% | 2025-12-29
|  |  | Mantenimiento y puesta en marcha de 2do puente grúa (Generador) | 20 | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 20 | 25.97% | 0.118% | 2026-01-05
|  |  | Desisnstalación de sistemas de E&I | 20 | 2024-09-17 | 2024-10-14 | 20 | 25.97% | 0.118% | 2026-01-12
|  | 2.2 Reparación de Muñon del rotor |  | 40 | 2025-01-20 | 2025-03-18 | 40 | 12.78% | 2.903% | 2026-01-19
|  |  | Servicio de reparación de muñon #7 del rotor del generador | 40 | 2025-01-20 | 2025-03-18 | 40 | 100% | 2.903% | 2026-01-26
|  | 2.4 Reparación de componentes en talleres |  | 91 | 2024-08-29 | 2025-01-31 | 160 | 15.58% | 3.539% | 2026-02-02
|  |  | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 30 | 2024-10-01 | 2024-11-11 | 30 | 18.75% | 0.6635% | 2026-02-09
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de rotores, Alta, Baja presión Ay B | 10 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 10 | 6.25% | 0.2212% | 2026-02-16
|  |  | Carga y traslado de obra a taller | 10 | 2024-09-17 | 2024-09-30 | 10 | 6.25% | 0.2212% | 2026-02-23
|  |  | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 50 | 2024-10-01 | 2024-12-09 | 50 | 31.25% | 1.106% | 2026-03-02
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 10 | 2024-12-10 | 2025-01-20 | 10 | 6.25% | 0.2212% | 2026-03-09
|  |  | Carga y traslado de obra a taller de deflectores de aceite | 10 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10 | 6.25% | 0.2212% | 2026-03-16
|  |  | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 30 | 2024-10-01 | 2024-11-11 | 30 | 18.75% | 0.6635% | 2026-03-23
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 10 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 10 | 6.25% | 0.2212% | 2026-03-30
|  |  | Concurso para elección de talleres externos | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 1e-117% | 3.539e-119% | 2026-04-06
|  | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  | 84 | 2024-10-08 | 2025-02-28 | 69 | 2.985% | 0.6781% | 2026-04-13
|  |  | Inspección de ensayos no destructivos a todos lo alabes moviles y secciones de cojinetes y sellos de rotores de turbinas | 9 | 2024-10-08 | 2024-10-18 | 9 | 13.04% | 0.08845% | 2026-04-20
|  |  | Inspección durante el proceso y final de ensayos no destructivos a las zonas reparadas de difragmas | 40 | 2024-10-15 | 2024-12-09 | 40 | 57.97% | 0.3931% | 2026-04-27
|  |  | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 5 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 5 | 7.246% | 0.04914% | 2026-05-04
|  |  | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 15 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 15 | 21.74% | 0.1474% | 2026-05-11
|  | 2.7 Alineación de la turbina |  | 30 | 2025-02-05 | 2025-03-20 | 30 | 4.312% | 0.9795% | 2026-05-18
|  |  | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 30 | 2025-02-05 | 2025-03-20 | 30 | 100% | 0.9795% | 2026-05-25
|  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  | 26 | 2024-11-26 | 2025-01-28 | 27 | 3.648% | 0.8288% | 2026-06-01
|  |  | Limpieza al reservorio de aceite. | 9 | 2025-01-16 | 2025-01-28 | 9 | 25% | 0.2072% | 2026-06-08
|  |  | Flushing al sistema de lubricación. | 18 | 2024-11-26 | 2025-01-16 | 18 | 75% | 0.6216% | 2026-06-15
|  | 2.10 Aislamiento térmico |  | 183 | 2024-07-09 | 2025-04-25 | 50 | 6.965% | 1.582% | 2026-06-22
|  |  | Desmontaje de aislamiento térmico | 10 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 10 | 22.2% | 0.3513% | 2026-06-29
|  |  | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 40 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | 40 | 77.8% | 1.231% | 2026-07-06
|  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador |  | 35 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 40 | 20.88% | 4.743% | 2026-07-13
|  |  | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 20 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 20 | 66.38% | 3.148% | 2026-07-20
|  |  | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 20 | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 20 | 33.62% | 1.595% | 2026-07-27
|  | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  | 95 | 2024-09-25 | 2025-03-06 | 65 | 4.975% | 1.13% | 2026-08-03
|  |  | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina |  |  |  |  | 33.33% | 0.3767% | 2026-08-10
|  |  | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz |  |  |  |  | 33.33% | 0.3767% | 2026-08-17
|  |  | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 35 | 2024-09-25 | 2024-11-12 | 35 | 33.33% | 0.3767% | 2026-08-24
|  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  | 45 | 2025-01-20 | 2025-03-25 | 45 | 2.985% | 0.6781% | 2026-08-31
|  |  | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 15 | 33.33% | 0.226% | 2026-09-07
|  |  | Mantenimiento de válvulas de control | 15 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 15 | 33.33% | 0.226% | 2026-09-14
|  |  | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 15 | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 15 | 33.33% | 0.226% | 2026-09-21
|  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  | 30 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 30 | 6.965% | 1.582% | 2026-09-28
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 5 | 22.22% | 0.3516% | 2026-10-05
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 5 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 5 | 11.11% | 0.1758% | 2026-10-12
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 5 | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 5 | 11.11% | 0.1758% | 2026-10-19
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 5 | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 5 | 22.22% | 0.3516% | 2026-10-26
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 5 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | 5 | 11.11% | 0.1758% | 2026-11-02
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 5 | 2024-11-19 | 2024-11-25 | 5 | 22.22% | 0.3516% | 2026-11-09
|  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  | 146 | 2024-08-02 | 2025-03-25 | 60 | 6.965% | 1.582% | 2026-11-16
|  |  | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 15 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 15 | 22.2% | 0.3513% | 2026-11-23
|  |  | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 30 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 30 | 22.2% | 0.3513% | 2026-11-30
|  |  | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 15 | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 15 | 55.6% | 0.8797% | 2026-12-07
|  | 2.16 Armado y ajustes |  | 40 | 2025-02-19 | 2025-04-22 | 70 | 6.965% | 1.582% | 2026-12-14
|  |  | Instalación y rearmado de los diafragmas |  |  |  |  | 20% | 0.3164% | 2026-12-21
|  |  | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 30 | 2025-03-05 | 2025-04-16 | 30 | 15% | 0.2373% | 2026-12-28
|  |  | Re-armado de la Turbina. | 40 | 2025-02-19 | 2025-04-22 | 40 | 65% | 1.028%
|  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 56 | 2025-04-07 | 2025-06-27 | 55 | 2% | 0.4543%
|  |  | Pruebas funcionales y commissioning | 40 | 2025-04-07 | 2025-06-04 | 40 | 72.73% | 0.3304%
|  |  | Arranque | 15 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 15 | 27.27% | 0.1239%
|  |  | Entrega al cliente | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 1e-117% | 4.543e-120%
Formulas:
Calendario = [Calendario, row above]+7

## EDT Nueva
N1 | N2 | N3 | N4 | Nuevos Pesos | Aporte Nuevo
Proyecto: Plan Master Tacoa |  |  |  | 100% | 100%
| Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | 77.28% | 77.28%
|  | 1.1 Reparación de expansiones metálicas |  | 22.6% | 17.47%
|  |  | Remoción de expansiones deterioradas | 22.99% | 4.016%
|  |  | Instalación de expansiones nuevas | 45.98% | 8.031%
|  |  | Galvanizado de expansiones fabricadas | 13.79% | 2.409%
|  |  | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 17.24% | 3.012%
|  | 1.2 Reemplazo de tubos de gas |  | 6.938% | 5.362%
|  |  | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 100% | 5.362%
|  | 1.3 Reparación envoltura metálica |  | 13.9% | 10.74%
|  |  | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 75% | 8.057%
|  |  | Montaje y ajuste de lana mineral externa en paredes | 25% | 2.686%
|  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  | 7.808% | 6.034%
|  |  | Reparación de cámara muerta superior | 40% | 2.414%
|  |  | Reparación de cámara muerta intermedia | 40% | 2.414%
|  |  | Reparación de cámara muerta inferior | 20% | 1.207%
|  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  | 22.51% | 17.39%
|  |  | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 66.67% | 11.6%
|  |  | Reconstrucción de ductos aire caliente | 33.33% | 5.798%
|  | 1.6 Reemplazo de tuberías ácido y soda |  | 5.678% | 4.388%
|  |  | Instalación de tuberías y válvulas de PVC | 100% | 4.388%
|  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  | 5.678% | 4.388%
|  |  | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 33.33% | 1.463%
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 26.67% | 1.17%
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 40% | 1.755%
|  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  | 10.42% | 8.052%
|  |  | Servicio de Actuador Neumáticos | 7.317% | 0.5892%
|  |  | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 2.439% | 0.1964%
|  |  | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 9.756% | 0.7855%
|  |  | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 7.317% | 0.5892%
|  |  | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 7.317% | 0.5892%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 14.63% | 1.178%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 14.63% | 1.178%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 7.317% | 0.5892%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 14.63% | 1.178%
|  |  | Servicio de Revisión de Termocupla | 14.63% | 1.178%
|  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire |  | 4.47% | 3.455%
|  |  | Mantenimiento de los compresores de aire | 100% | 3.455%
|  | 0.0 Fin de actividades |  | 0% | 0%
|  |  | Fin de actividades | 100% | 0%
| Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares |  |  | 22.72% | 22.72%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 2.347% | 0.5331%
|  |  | Desmontaje de Rotor Generador. | 100% | 0.5331%
|  | 2.4 Reparación de componentes en talleres |  | 18.28% | 4.153%
|  |  | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 23.08% | 0.9583%
|  |  | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 38.46% | 1.597%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 7.692% | 0.3194%
|  |  | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 23.08% | 0.9583%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 7.692% | 0.3194%
|  | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  | 3.503% | 0.7957%
|  |  | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 25% | 0.1989%
|  |  | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 75% | 0.5968%
|  | 2.7 Alineación de la turbina |  | 5.059% | 1.149%
|  |  | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 100% | 1.149%
|  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  | 4.281% | 0.9725%
|  |  | Limpieza al reservorio de aceite. | 25% | 0.2431%
|  |  | Flushing al sistema de lubricación. | 75% | 0.7294%
|  | 2.10 Aislamiento térmico |  | 8.173% | 1.857%
|  |  | Desmontaje de aislamiento térmico | 22.2% | 0.4122%
|  |  | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 77.8% | 1.444%
|  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador |  | 24.5% | 5.566%
|  |  | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 66.38% | 3.694%
|  |  | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 33.62% | 1.871%
|  | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  | 5.838% | 1.326%
|  |  | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina | 33.33% | 0.4421%
|  |  | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz | 33.33% | 0.4421%
|  |  | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 33.33% | 0.4421%
|  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  | 3.503% | 0.7957%
|  |  | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 33.33% | 0.2652%
|  |  | Mantenimiento de válvulas de control | 33.33% | 0.2652%
|  |  | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 33.33% | 0.2652%
|  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  | 8.173% | 1.857%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 22.22% | 0.4126%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 11.11% | 0.2063%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 11.11% | 0.2063%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 22.22% | 0.4126%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 11.11% | 0.2063%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 22.22% | 0.4126%
|  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  | 8.173% | 1.857%
|  |  | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 22.2% | 0.4122%
|  |  | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 22.2% | 0.4122%
|  |  | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 55.6% | 1.032%
|  | 2.16 Armado y ajustes |  | 8.173% | 1.857%
|  |  | Instalación y rearmado de los diafragmas | 20% | 0.3713%
|  |  | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 15% | 0.2785%
|  |  | Re-armado de la Turbina. | 65% | 1.207%
|  | 0.0 Fin de actividades |  | 0% | 0%
|  |  | Fin de actividades | 1e-115% | 0%

## Plan OG
[11 empty] | 0.06681% | 0.1257% | 0.2076% | 0.2813% | 0.2669% | 1.408% | 3.26% | 4.626% | 4.032% | 5.013% | 4.088% | 2.456% | 3.378% | 2.395% | 2.43% | 3.931% | 5.746% | 6.399% | 4.855% | 4.648% | 4.856% | 4.231% | 3.752% | 3.533% | 3.085% | 0.9672% | 0% | 0.495% | 1.455% | 1.71% | 1.526% | 1.56% | 1.562% | 1.933% | 2.6% | 3.15% | 3.591% | 3.917% | 4.04% | 5.243% | 7.037% | 9.094% | 9.967% | 9.179% | 8.886% | 8.832% | 7.364% | 5.7% | 5.533% | 4.386% | 2.53% | 1.683% | 1.301% | 0.9535% | 0.7493% | 1.221% | 1.189% | 0.5344% | 0.6476% | 0.3857% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | time axis 2024-07-01 to 2026-12-28
N1 | N2 | N3 | N4 | Dur. | Comienzo | Fin | Dura. | Pesos | Column4 | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 05/08/2024 | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 26/08/2024 | 02/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | 23/09/2024 | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | 04/11/2024 | 11/11/2024 | 18/11/2024 | 25/11/2024 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | 23/12/2024 | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 13/01/2025 | 20/01/2025 | 27/01/2025 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 24/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 | 04/08/2025 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 27/04/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 29/06/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 27/07/2026 | 03/08/2026 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 24/08/2026 | 31/08/2026 | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026 | 23/11/2026 | 30/11/2026 | 07/12/2026 | 14/12/2026 | 21/12/2026 | 28/12/2026
Proyecto: Plan Master Tacoa |  |  |  | 231 | 2024-07-01 | 2025-06-27 | 2650 | 100% |  | 0.008781% | 0.06681% | 0.1345% | 0.2744% | 0.4159% | 0.5413% | 1.823% | 3.801% | 6.449% | 7.833% | 11.46% | 11.92% | 13.92% | 15.3% | 16.31% | 17.73% | 20.24% | 23.47% | 26.64% | 28.33% | 31.29% | 33.18% | 35.52% | 36.94% | 39.06% | 40.02% | 40.02% | 40.02% | 40.52% | 41.48% | 42.23% | 43% | 43.79% | 44.56% | 45.72% | 47.16% | 48.87% | 50.76% | 52.79% | 54.8% | 58.03% | 61.83% | 67.12% | 71.8% | 76.3% | 80.69% | 85.14% | 88.05% | 90.84% | 93.58% | 95.22% | 96.11% | 96.91% | 97.41% | 97.86% | 98.16% | 99.08% | 99.35% | 99.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Actividades Preliminares |  |  | 231 | 2024-07-01 | 2025-06-27 | 87 | 1e-143% |  | 0% | 13.1% | 30.8% | 46.21% | 66.21% | 78.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 231 | 2024-07-01 | 2025-06-27 | 87 | 100% |  | 0% | 13.1% | 30.8% | 46.21% | 66.21% | 78.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inicio de actividades | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 1e-117% |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fin de actividades | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 1e-117% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  |  | Movilizacion | 25 | 2024-07-01 | 2024-08-06 | 25 | 28.74% |  | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparacion del campamento | 22 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 22 | 25.29% |  | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza de áreas y adecuación de plataformas de acceso | 40 | 2024-07-09 | 2024-09-03 | 40 | 45.98% |  | 0% | 5% | 20% | 30% | 50% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | 217 | 2024-07-16 | 2025-06-20 | 1775 | 77.28% |  | 0% | 0.05399% | 0.1091% | 0.2576% | 0.4082% | 0.5381% | 2.165% | 4.691% | 8.118% | 9.908% | 14.6% | 15.18% | 17.75% | 19.53% | 20.55% | 21.81% | 24.88% | 28.75% | 32.45% | 34.63% | 37.7% | 39.63% | 42.37% | 43.92% | 46.44% | 47.18% | 47.18% | 47.18% | 47.75% | 48.89% | 49.57% | 50.29% | 51.02% | 51.73% | 52.94% | 54.52% | 56.44% | 58.36% | 60.47% | 62.55% | 66.08% | 69.75% | 73.84% | 77.22% | 80.59% | 83.9% | 87.35% | 90.36% | 93.2% | 95.91% | 97.02% | 97.57% | 98.17% | 98.33% | 98.5% | 98.67% | 99.62% | 99.75% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 55 | 2024-07-16 | 2024-10-01 | 75 | 2% |  | 0% | 2.667% | 5.333% | 10.67% | 16% | 21.33% | 24% | 26.67% | 26.67% | 37.67% | 38.55% | 43.23% | 43.23% | 53.84% | 71.01% | 76.59% | 82.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspecciones visuales externas e internas | 20 | 2024-07-16 | 2024-08-13 | 20 | 26.67% |  | 0% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de caminerias, grating, escaleras corroidas | 55 | 2024-07-16 | 2024-10-01 | 55 | 73.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 16.2% | 22.58% | 22.58% | 37.05% | 60.47% | 68.08% | 75.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.1 Reparación de expansiones metálicas |  | 105 | 2024-07-16 | 2024-12-10 | 195 | 20.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.45% | 11.43% | 16.93% | 19.43% | 20.5% | 20.75% | 26.03% | 28.06% | 28.39% | 29.96% | 32% | 32.81% | 33.07% | 33.24% | 42.24% | 46.4% | 51.55% | 56.78% | 65.29% | 67.49% | 67.49% | 67.49% | 67.59% | 67.59% | 68.47% | 69.35% | 70.23% | 71.1% | 71.98% | 72.86% | 73.73% | 74.61% | 75.49% | 76.37% | 77.54% | 79.96% | 82.39% | 84.81% | 87.23% | 89.36% | 91.24% | 93.13% | 95.01% | 96.25% | 97.5% | 98.74% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Procura de laminas de acero al carbono | 10 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 10 | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fabricación en taller de expansiones | 40 | 2024-08-28 | 2024-10-22 | 40 | 8% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4418% | 28.17% | 44.66% | 44.68% | 44.71% | 44.74% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 50.27% | 74.38% | 85.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Remoción de expansiones deterioradas | 40 | 2024-07-16 | 2024-09-10 | 40 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.25% | 44.5% | 60.88% | 66.8% | 72.13% | 73.35% | 75.64% | 85.06% | 86.72% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 94.08% | 95.56% | 97.04% | 98.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de expansiones nuevas | 35 | 2024-09-25 | 2024-11-12 | 35 | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.094% | 5.877% | 6.518% | 6.944% | 29.46% | 34.85% | 45.89% | 54.15% | 66.96% | 69.58% | 69.58% | 69.58% | 69.84% | 69.84% | 71.43% | 73.02% | 74.61% | 76.2% | 77.79% | 79.38% | 80.97% | 82.56% | 84.15% | 85.74% | 87.33% | 88.92% | 90.51% | 92.1% | 93.69% | 95.28% | 96.87% | 98.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Galvanizado de expansiones fabricadas | 35 | 2024-10-09 | 2024-11-26 | 35 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.2% | 41.36% | 41.36% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 47.09% | 47.09% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 69.85% | 71.86% | 73.87% | 75.88% | 77.89% | 79.9% | 81.91% | 83.92% | 85.93% | 87.94% | 89.95% | 91.96% | 93.97% | 95.98% | 97.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 35 | 2024-10-23 | 2024-12-10 | 35 | 15% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.2 Reemplazo de tubos de gas |  | 60 | 2024-09-04 | 2024-11-26 | 60 | 6.239% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.672% | 7.344% | 22% | 24.25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 37.25% | 50% | 57.5% | 57.78% | 58.62% | 58.81% | 58.98% | 60.08% | 60.48% | 60.78% | 60.85% | 60.85% | 60.85% | 61.56% | 62.2% | 62.64% | 63.55% | 64.65% | 65.67% | 67.58% | 69.49% | 71.4% | 73.31% | 75.22% | 77.13% | 79.04% | 80.95% | 82.86% | 84.77% | 86.68% | 88.59% | 90.5% | 92.41% | 94.32% | 96.23% | 98.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 60 | 2024-09-04 | 2024-11-26 | 60 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.672% | 7.344% | 22% | 24.25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 37.25% | 50% | 57.5% | 57.78% | 58.62% | 58.81% | 58.98% | 60.08% | 60.48% | 60.78% | 60.85% | 60.85% | 60.85% | 61.56% | 62.2% | 62.64% | 63.55% | 64.65% | 65.67% | 67.58% | 69.49% | 71.4% | 73.31% | 75.22% | 77.13% | 79.04% | 80.95% | 82.86% | 84.77% | 86.68% | 88.59% | 90.5% | 92.41% | 94.32% | 96.23% | 98.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.3 Reparación envoltura metálica |  | 183 | 2024-07-16 | 2025-05-05 | 320 | 12.5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5% | 7.306% | 8.835% | 11.38% | 34.11% | 34.11% | 39.27% | 40.94% | 40.94% | 40.94% | 45.8% | 55.94% | 55.94% | 56.86% | 57.48% | 57.48% | 57.48% | 57.48% | 58.82% | 59.01% | 59.01% | 59.01% | 59.01% | 59.36% | 59.36% | 59.36% | 59.36% | 59.36% | 59.36% | 59.36% | 59.58% | 59.79% | 60% | 60% | 60% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 78.09% | 82.86% | 87.62% | 92.38% | 97.14% | 98.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Procura de laminas acanaladas cerramientos exteriores | 30 | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 30 | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de envoltura metálica externa en paredes | 55 | 2024-07-16 | 2024-10-01 | 55 | 21% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20.88% | 28.16% | 35.44% | 68.87% | 68.87% | 83.63% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 91.03% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 98.18% | 98.18% | 98.18% | 98.18% | 98.18% | 98.18% | 98.18% | 98.79% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de lana mineral | 55 | 2024-07-31 | 2024-10-15 | 55 | 14% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20.88% | 20.88% | 28.16% | 68.87% | 68.87% | 83.63% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 91.03% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 95.83% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 98.18% | 98.18% | 98.18% | 98.18% | 98.18% | 98.18% | 98.18% | 98.79% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 40 | 2025-01-13 | 2025-03-11 | 40 | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 55.55% | 66.66% | 77.77% | 88.88% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Aplicación sistema de recubrimiento a envoltura metálica | 55 | 2025-02-10 | 2025-05-05 | 55 | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 28.58% | 42.87% | 57.16% | 71.45% | 85.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reemplazo de laminas acanaladas del piso N° 3. Techo de quemadores, lado este y oeste y techo de ventiladores | 55 | 2024-11-06 | 2025-02-18 | 55 | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de laminas de acero estriadas de 1/8" en piso Nº 3 lado este y oeste | 30 | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 30 | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  | 75 | 2024-11-11 | 2025-03-25 | 75 | 7.022% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 8% | 11% | 17.25% | 17.55% | 18.15% | 18.75% | 19.75% | 20.35% | 20.95% | 21.95% | 24.91% | 25.58% | 25.7% | 26.35% | 26.5% | 26.9% | 30.32% | 30.99% | 30.99% | 30.99% | 31.03% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 35.6% | 40.05% | 45.55% | 51.05% | 56.55% | 62.05% | 67.55% | 73.05% | 78.55% | 84.05% | 89.55% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta superior | 25 | 2024-11-11 | 2024-12-13 | 25 | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.75% | 1.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10% | 12.5% | 16.25% | 16.7% | 17% | 18.3% | 18.6% | 19.5% | 25.45% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.26% | 26.56% | 26.56% | 26.56% | 26.56% | 26.56% | 26.56% | 26.56% | 32.68% | 38.8% | 44.92% | 51.04% | 57.16% | 63.28% | 69.4% | 75.52% | 81.64% | 87.76% | 93.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta intermedia | 25 | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 25 | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta inferior | 25 | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 25 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 25% | 25% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 42.06% | 44.5% | 44.5% | 45.15% | 45.31% | 45.48% | 50.68% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 57.89% | 63.15% | 68.41% | 73.67% | 78.92% | 84.19% | 89.44% | 94.7% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  | 90 | 2024-10-09 | 2025-03-13 | 80 | 20.24% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.756% | 6.905% | 9.091% | 10.05% | 11.71% | 12.93% | 15.93% | 16.14% | 16.41% | 16.41% | 16.41% | 16.41% | 16.41% | 16.5% | 17.8% | 19.09% | 20.38% | 21.68% | 22.97% | 24.26% | 25.56% | 26.85% | 28.14% | 29.44% | 37.4% | 45.36% | 53.32% | 60% | 66.67% | 73.33% | 80% | 86.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 40 | 2025-01-15 | 2025-03-13 | 40 | 66.67% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reconstrucción de ductos aire caliente | 40 | 2024-10-09 | 2024-12-03 | 40 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.268% | 20.71% | 27.27% | 30.14% | 35.12% | 38.8% | 47.78% | 48.43% | 49.24% | 49.24% | 49.24% | 49.24% | 49.24% | 49.51% | 53.39% | 57.27% | 61.15% | 65.03% | 68.91% | 72.79% | 76.67% | 80.55% | 84.43% | 88.31% | 92.19% | 96.07% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.6 Reemplazo de tuberías acido y soda |  | 40 | 2025-02-14 | 2025-04-15 | 40 | 3.891% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 55.55% | 66.66% | 77.77% | 88.88% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de tuberías y válvulas de PVC | 40 | 2025-02-14 | 2025-04-15 | 40 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 55.55% | 66.66% | 77.77% | 88.88% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  | 120 | 2024-11-15 | 2025-06-06 | 190 | 5.107% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.5% | 42.5% | 42.57% | 48.65% | 52.73% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 56.69% | 57.62% | 58.55% | 59.49% | 60.42% | 61.36% | 62.3% | 63.23% | 66.66% | 70.1% | 73.53% | 76.97% | 80.38% | 83.41% | 86.44% | 89.47% | 92.49% | 94.99% | 97.49% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento a la bomba reforzadora del sistema de agua de alimentación (motobomba) lado a | 50 | 2024-11-15 | 2025-02-20 | 50 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 50 | 2025-01-17 | 2025-04-01 | 50 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70.3% | 70.6% | 70.9% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 80.62% | 82.24% | 83.86% | 85.48% | 87.1% | 88.72% | 90.34% | 91.96% | 93.58% | 95.2% | 96.82% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 40 | 2025-02-21 | 2025-04-24 | 40 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 57.65% | 60.3% | 62.95% | 65.6% | 68.25% | 70.9% | 73.55% | 76.2% | 78.85% | 81.5% | 84.15% | 86.8% | 89.45% | 92.1% | 94.75% | 97.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 50 | 2025-03-25 | 2025-06-06 | 50 | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.8 Mantenimiento eléctrico |  | 133 | 2024-08-28 | 2025-04-02 | 140 | 7.28% |  | 0% | 0.008978% | 0.03407% | 0.6084% | 1.212% | 1.531% | 2.416% | 4.895% | 15.16% | 20.56% | 26.09% | 31.28% | 33.99% | 38.12% | 43.94% | 49.18% | 54.98% | 62.47% | 67.36% | 75.93% | 79.16% | 81.81% | 86.5% | 86.5% | 86.76% | 87.55% | 87.55% | 87.55% | 91.68% | 98.98% | 99.11% | 99.25% | 99.38% | 99.47% | 99.56% | 99.65% | 99.74% | 99.83% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico de Ductos de Excitación DC y AC | 10 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10 | 13.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.866% | 3.731% | 5.597% | 7.463% | 9.328% | 11.19% | 13.06% | 13.06% | 13.06% | 13.06% | 44.4% | 59.4% | 90.67% | 90.67% | 90.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Barras Alimentación Bombas Circulación Forzada de la Caldera (BCP) | 20 | 2024-08-28 | 2024-09-24 | 20 | 6.7% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 28.23% | 29.44% | 30.65% | 44.35% | 58.06% | 84.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico interruptor de campo del Generador | 10 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10 | 6.7% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.471% | 2.941% | 4.412% | 5.882% | 7.353% | 8.824% | 15.91% | 29.09% | 56.36% | 94.55% | 97.27% | 97.27% | 97.27% | 97.27% | 97.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico al Rectificador de Tiristores | 15 | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 15 | 13.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.217% | 3.859% | 5.894% | 7.319% | 8.745% | 10.17% | 11.6% | 13.02% | 23.57% | 49.24% | 73.57% | 97.15% | 97.15% | 97.15% | 97.15% | 97.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en las Barras e interruptores 8HVS/A - 4,16 Kv y 8HVS/B 4,16 Kv | 30 | 2024-09-25 | 2024-11-05 | 30 | 13% |  | 0% | 0% | 0% | 1.308% | 2.616% | 3.27% | 3.924% | 6.253% | 8.583% | 34.57% | 63.33% | 83.97% | 85.04% | 86.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en el punto neutro del Generador | 5 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 13.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.273% | 4.545% | 6.818% | 9.091% | 11.36% | 13.64% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 37.73% | 70.91% | 90.91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en Bancos de Baterías | 20 | 2025-03-05 | 2025-04-02 | 20 | 20.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.273% | 4.545% | 6.818% | 9.091% | 11.36% | 13.64% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 18.67% | 29.09% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 60% | 95.64% | 96.08% | 96.52% | 96.96% | 97.4% | 97.84% | 98.28% | 98.72% | 99.16% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico En Pilotos y Quemadores | 30 | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 30 | 6.7% |  | 0% | 0% | 0.1064% | 0.1774% | 0.2838% | 0.3548% | 0.5322% | 1.541% | 77.05% | 85.86% | 78% | 78.75% | 79.5% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 84.25% | 96% | 96% | 96% | 97% | 98% | 98.67% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicios Mantenimiento de Centro de Carga 480 v caldera, turbina, valvulas, emergencias |  |  |  | 0 | 6.7% |  | 0% | 0.134% | 0.402% | 6.365% | 12.73% | 16.15% | 25.49% | 32.65% | 59.55% | 60.18% | 74.2% | 77.76% | 82.33% | 89.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  | 106 | 2024-10-11 | 2025-04-09 | 500 | 9.37% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.064% | 1.555% | 2.848% | 3.713% | 5.009% | 7.819% | 9.072% | 10.75% | 12.75% | 16.21% | 19.57% | 22.38% | 27.26% | 29.73% | 31.09% | 32.85% | 32.85% | 32.85% | 33.32% | 34.16% | 34.95% | 35.74% | 36.54% | 37.33% | 38.12% | 42.91% | 47.68% | 52.46% | 57.11% | 61.71% | 66.85% | 71.7% | 76.56% | 81.42% | 86.27% | 91.13% | 95.98% | 97.33% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Actuador Neumáticos | 30 | 2024-10-11 | 2024-11-21 | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4779% | 4.885% | 12.24% | 16.99% | 21.14% | 24.25% | 33.59% | 46.04% | 60% | 82.01% | 82.01% | 82.01% | 82.01% | 83.4% | 85.48% | 87.56% | 89.64% | 91.72% | 93.8% | 95.88% | 97.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 10 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 10 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 40 | 2024-10-25 | 2025-01-16 | 40 | 8% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.3% | 19.43% | 35.6% | 46.41% | 62.61% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95.56% | 96.12% | 96.68% | 97.24% | 97.8% | 98.36% | 98.92% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 30 | 2024-10-18 | 2024-11-28 | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.317% | 12.45% | 21.29% | 28.52% | 28.52% | 28.52% | 36.34% | 48.97% | 53.61% | 58.25% | 62.89% | 67.53% | 72.17% | 76.81% | 81.45% | 86.09% | 90.73% | 95.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 30 | 2024-11-29 | 2025-02-06 | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 28.58% | 42.87% | 57.16% | 71.45% | 85.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Interruptores de Presión | 60 | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 13.06% | 24.8% | 36.87% | 63.13% | 87.5% | 99.29% | 99.29% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.43% | 99.55% | 99.67% | 99.79% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Actuador de válvulas Solenoides | 20 | 2024-11-22 | 2025-01-16 | 20 | 4% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 80.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 60 | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 60 | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 30 | 2024-11-22 | 2025-01-30 | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.812% | 22.5% | 39.38% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50.5% | 56% | 61.5% | 67% | 72.5% | 78% | 83.5% | 89% | 94.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 60 | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Termocupla | 60 | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Convertidores de Corriente a Presión I/P | 10 | 2025-01-17 | 2025-01-30 | 10 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire |  | 40 | 2024-08-30 | 2024-10-24 | 40 | 4.02% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 31.69% | 51.22% | 57.44% | 58% | 58% | 58% | 62% | 62% | 62% | 62% | 65.75% | 76.19% | 78.35% | 80.51% | 82.67% | 84.83% | 86.99% | 89.15% | 91.31% | 93.47% | 95.63% | 97.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de los compresores de aire | 40 | 2024-08-30 | 2024-10-24 | 40 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 31.69% | 51.22% | 57.44% | 58% | 58% | 58% | 62% | 62% | 62% | 62% | 65.75% | 76.19% | 78.35% | 80.51% | 82.67% | 84.83% | 86.99% | 89.15% | 91.31% | 93.47% | 95.63% | 97.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 60 | 2025-03-25 | 2025-06-20 | 60 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.332% | 16.66% | 25% | 33.33% | 81.25% | 87.5% | 93.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Commissioning | 45 | 2025-03-25 | 2025-05-30 | 45 | 75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Arranque | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 15 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Entrega al cliente | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 1e-117% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares |  |  | 226 | 2024-07-09 | 2025-06-27 | 788 | 22.72% |  | 0.03865% | 0.1104% | 0.2209% | 0.3313% | 0.4418% | 0.5522% | 0.6627% | 0.7731% | 0.7731% | 0.7731% | 0.8026% | 0.8182% | 0.8931% | 0.9172% | 1.893% | 3.84% | 4.47% | 5.531% | 6.88% | 6.895% | 9.504% | 11.25% | 12.21% | 13.19% | 13.94% | 15.66% | 15.66% | 15.66% | 15.92% | 16.27% | 17.24% | 18.22% | 19.19% | 20.17% | 21.15% | 22.13% | 23.11% | 24.88% | 26.65% | 28.42% | 30.65% | 34.89% | 44.28% | 53.37% | 61.72% | 69.74% | 77.62% | 80.19% | 82.79% | 85.67% | 89.11% | 91.16% | 92.62% | 94.29% | 95.68% | 96.45% | 97.23% | 98% | 98.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 101 | 2024-08-02 | 2025-01-17 | 77 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.475% | 2.253% | 6% | 7.208% | 55.99% | 55.99% | 59.02% | 61.04% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desacoplar Generador Eléctrico- Rotor Baja Presion B. | 7 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 7 | 9.091% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 44.44% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje Rotor Turbina TBP B. | 5 | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 5 | 6.494% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de Rotor Generador. | 5 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 6.494% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y puesta en marcha de 1er puente grúa (Turbina) | 20 | 2024-08-02 | 2024-08-29 | 20 | 25.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.68% | 8.675% | 23.1% | 23.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y puesta en marcha de 2do puente grúa (Generador) | 20 | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 20 | 25.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desisnstalación de sistemas de E&I | 20 | 2024-09-17 | 2024-10-14 | 20 | 25.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.2 Reparación de Muñon del rotor |  | 40 | 2025-01-20 | 2025-03-18 | 40 | 12.78% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de reparación de muñon #7 del rotor del generador | 40 | 2025-01-20 | 2025-03-18 | 40 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.4 Reparación de componentes en talleres |  | 91 | 2024-08-29 | 2025-01-31 | 160 | 15.58% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1e-117% | 12.5% | 16.16% | 21.88% | 27.2% | 27.2% | 37.08% | 37.42% | 39.48% | 40.69% | 42.3% | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 47.03% | 48.24% | 49.99% | 51.73% | 53.48% | 55.23% | 56.98% | 58.73% | 60.48% | 62.23% | 63.98% | 65.72% | 70.85% | 80.14% | 89.08% | 96.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 30 | 2024-10-01 | 2024-11-11 | 30 | 18.75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% | 46% | 64% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de rotores, Alta, Baja presión Ay B | 10 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de obra a taller | 10 | 2024-09-17 | 2024-09-30 | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 50 | 2024-10-01 | 2024-12-09 | 50 | 31.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.7% | 12% | 23.04% | 23.04% | 31.9% | 33% | 34.1% | 35.2% | 37.62% | 39.56% | 39.56% | 39.56% | 40.66% | 41.76% | 46.24% | 50.72% | 55.2% | 59.68% | 64.16% | 68.64% | 73.12% | 77.6% | 82.08% | 86.56% | 91.04% | 95.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 10 | 2024-12-10 | 2025-01-20 | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de obra a taller de deflectores de aceite | 10 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 30 | 2024-10-01 | 2024-11-11 | 30 | 18.75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 40% | 40% | 44.58% | 44.58% | 53.75% | 58.33% | 62.92% | 68.5% | 68.5% | 68.5% | 73.08% | 77.67% | 79.53% | 81.39% | 83.25% | 85.11% | 86.97% | 88.83% | 90.69% | 92.55% | 94.41% | 96.27% | 98.13% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 10 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Concurso para elección de talleres externos | 0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 1e-117% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  | 84 | 2024-10-08 | 2025-02-28 | 69 | 2.985% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 16.9% | 51.16% | 61.59% | 69.71% | 74.35% | 74.35% | 74.35% | 74.35% | 74.35% | 76.09% | 77.17% | 78.26% | 79.35% | 80.43% | 81.52% | 82.6% | 83.69% | 84.78% | 85.86% | 86.95% | 88.04% | 89.12% | 90.21% | 91.29% | 92.38% | 93.47% | 94.55% | 95.64% | 96.73% | 97.81% | 98.9% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección de ensayos no destructivos a todos lo alabes moviles y secciones de cojinetes y sellos de rotores de turbinas | 9 | 2024-10-08 | 2024-10-18 | 9 | 13.04% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.941% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección durante el proceso y final de ensayos no destructivos a las zonas reparadas de difragmas | 40 | 2024-10-15 | 2024-12-09 | 40 | 57.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 57% | 75% | 89% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 5 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 5 | 7.246% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 32.06% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 37.11% | 40.1% | 43.09% | 46.08% | 49.07% | 52.06% | 55.05% | 58.04% | 61.03% | 64.02% | 67.01% | 70% | 72.99% | 75.98% | 78.97% | 81.96% | 84.95% | 87.94% | 90.93% | 93.92% | 96.91% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 15 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 15 | 21.74% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 15.96% | 19.96% | 23.96% | 27.96% | 31.96% | 35.96% | 39.96% | 43.96% | 47.96% | 51.96% | 55.96% | 59.96% | 63.96% | 67.96% | 71.96% | 75.96% | 79.96% | 83.96% | 87.96% | 91.96% | 95.96% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.7 Alineación de la turbina |  | 30 | 2025-02-05 | 2025-03-20 | 30 | 4.312% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 28.58% | 42.87% | 57.16% | 71.45% | 85.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 30 | 2025-02-05 | 2025-03-20 | 30 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 28.58% | 42.87% | 57.16% | 71.45% | 85.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  | 26 | 2024-11-26 | 2025-01-28 | 27 | 3.648% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.332% | 16.66% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza al reservorio de aceite. | 9 | 2025-01-16 | 2025-01-28 | 9 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Flushing al sistema de lubricación. | 18 | 2024-11-26 | 2025-01-16 | 18 | 75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.10 Aislamiento térmico |  | 183 | 2024-07-09 | 2025-04-25 | 50 | 6.965% |  | 0.555% | 1.586% | 3.171% | 4.757% | 6.343% | 7.929% | 9.514% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 13.21% | 14.21% | 15.21% | 16.21% | 17.21% | 18.2% | 19.2% | 28.85% | 38.49% | 48.13% | 56.77% | 65.42% | 74.06% | 82.71% | 91.35% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de aislamiento térmico | 10 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 10 | 22.2% |  | 2.5% | 7.143% | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 42.86% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 59.5% | 64% | 68.5% | 73% | 77.5% | 82% | 86.5% | 91% | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 40 | 2025-02-24 | 2025-04-25 | 40 | 77.8% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 55.55% | 66.66% | 77.77% | 88.88% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador |  | 35 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 40 | 20.88% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.28% | 26.55% | 39.83% | 53.1% | 73.1% | 79.83% | 86.55% | 93.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 20 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 20 | 66.38% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 20 | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 20 | 33.62% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  | 95 | 2024-09-25 | 2025-03-06 | 35 | 4.975% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 17.22% | 22.39% | 27.56% | 32.73% | 37.9% | 43.07% | 48.24% | 53.41% | 58.58% | 63.75% | 68.92% | 74.09% | 79.26% | 84.43% | 89.6% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina | 35 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 35 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 17.22% | 22.39% | 27.56% | 32.73% | 37.9% | 43.07% | 48.24% | 53.41% | 58.58% | 63.75% | 68.92% | 74.09% | 79.26% | 84.43% | 89.6% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz | 35 | 2025-01-20 | 2025-03-11 | 35 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 17.22% | 22.39% | 27.56% | 32.73% | 37.9% | 43.07% | 48.24% | 53.41% | 58.58% | 63.75% | 68.92% | 74.09% | 79.26% | 84.43% | 89.6% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 35 | 2024-09-25 | 2025-03-11 | 35 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 17.22% | 22.39% | 27.56% | 32.73% | 37.9% | 43.07% | 48.24% | 53.41% | 58.58% | 63.75% | 68.92% | 74.09% | 79.26% | 84.43% | 89.6% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  | 45 | 2025-01-20 | 2025-03-25 | 45 | 2.985% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 1.5% | 2.537% | 6.375% | 7.4% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 15.33% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 21.36% | 27.72% | 34.08% | 40.44% | 50.82% | 61.21% | 71.59% | 81.97% | 88.8% | 95.64% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 15 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.075% | 0.3% | 2.7% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25.63% | 36.26% | 46.89% | 57.52% | 68.15% | 78.78% | 89.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas de control | 15 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 15 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 4.5% | 7.5% | 12% | 12% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 23.45% | 31.9% | 40.35% | 48.8% | 57.25% | 65.7% | 74.15% | 82.6% | 91.05% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 15 | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 15 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0375% | 6.825% | 7.5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15.5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 27.07% | 39.14% | 51.21% | 63.28% | 75.35% | 87.42% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  | 30 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 30 | 6.965% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.556% | 18.67% | 21.84% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.4% | 30.88% | 33.36% | 35.84% | 38.32% | 40.79% | 43.27% | 45.75% | 48.23% | 50.71% | 53.19% | 55.67% | 63.09% | 70.51% | 77.93% | 85.35% | 92.77% | 97.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 5 | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 38.29% | 48.58% | 58.87% | 69.16% | 79.45% | 89.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 5 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 5 | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 32.5% | 37% | 41.5% | 46% | 50.5% | 55% | 59.5% | 64% | 68.5% | 73% | 77.5% | 82% | 86.5% | 91% | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 5 | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 5 | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 31% | 35.31% | 39.62% | 43.93% | 48.24% | 52.55% | 56.86% | 61.17% | 65.48% | 69.79% | 74.1% | 78.41% | 82.72% | 87.03% | 91.34% | 95.65% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 5 | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 5 | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 32.5% | 37% | 41.5% | 46% | 50.5% | 55% | 59.5% | 64% | 68.5% | 73% | 77.5% | 82% | 86.5% | 91% | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 5 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | 5 | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 32.5% | 37% | 41.5% | 46% | 50.5% | 55% | 59.5% | 64% | 68.5% | 73% | 77.5% | 82% | 86.5% | 91% | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 5 | 2024-11-19 | 2024-11-25 | 5 | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 40.25% | 52.2% | 64.15% | 76.1% | 88.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  | 146 | 2024-08-02 | 2025-03-25 | 60 | 6.965% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.224% | 8.224% | 8.224% | 9.334% | 10.44% | 12.95% | 15.45% | 17.96% | 20.46% | 22.96% | 25.47% | 27.97% | 30.48% | 32.98% | 35.49% | 37.99% | 51.61% | 65.24% | 77.75% | 88.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 15 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 15 | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 30 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 30 | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 18.33% | 24.61% | 30.89% | 37.17% | 43.45% | 49.73% | 56.01% | 62.29% | 68.57% | 74.85% | 81.13% | 87.41% | 93.69% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 15 | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 15 | 55.6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.16 Armado y ajustes |  | 40 | 2025-02-19 | 2025-04-22 | 70 | 6.965% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 16.12% | 28.25% | 40.38% | 55.5% | 66.62% | 77.75% | 88.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación y rearmado de los diafragmas | 30 | 2025-01-22 | 2025-03-06 | 30 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 30 | 2025-03-05 | 2025-04-16 | 30 | 15% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Re-armado de la Turbina. | 40 | 2025-02-19 | 2025-04-22 | 40 | 65% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 56 | 2025-04-07 | 2025-06-27 | 55 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Pruebas funcionales y commissioning | 40 | 2025-04-07 | 2025-06-04 | 40 | 72.73% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Arranque | 15 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 15 | 27.27% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Entrega al cliente | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 1e-117% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elementos Auxiliares para Gráficas | bar: 2024-07-01 to 2026-06-01
Etiquetas. Plan Original. Bisemanal | [6 empty] | 0 |  |  | 2024-07-01: 0.008781%; 2024-07-15: 0.1345%; 2024-07-29: 0.4159%; 2024-08-12: 1.823%; 2024-08-26: 6.449%; 2024-09-09: 11.46%; 2024-09-23: 13.92%; 2024-10-07: 16.31%; 2024-10-21: 20.24%; 2024-11-04: 26.64%; 2024-11-18: 31.29%; 2024-12-02: 35.52%; 2024-12-16: 39.06%; 2024-12-30: 40.02%; 2025-01-13: 40.52%; 2025-01-27: 42.23%; 2025-02-10: 43.79%; 2025-02-24: 45.72%; 2025-03-10: 48.87%; 2025-03-24: 52.79%; 2025-04-07: 58.03%; 2025-04-21: 67.12%; 2025-05-05: 76.3%; 2025-05-19: 85.14%; 2025-06-02: 90.84%; 2025-06-16: 95.22%; 2025-06-30: 96.91%; 2025-07-14: 97.86%; 2025-07-28: 99.08%; 2025-08-11: 99.61%; 2025-08-25: 100%; 2025-09-08: 100%; 2025-09-22: 100%; 2025-10-06: 100%; 2025-10-20: 100%; 2025-11-03: 100%; 2025-11-17: 100%; 2025-12-01: 100%; 2025-12-15: 100%; 2025-12-29: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-06-01: 100%
Etiquetas. Plan Original. Mensual | [6 empty] | 0 |  |  | 2024-07-01: 0.008781%; 2024-07-29: 0.4159%; 2024-08-26: 6.449%; 2024-09-23: 13.92%; 2024-10-21: 20.24%; 2024-11-18: 31.29%; 2024-12-16: 39.06%; 2025-01-13: 40.52%; 2025-02-10: 43.79%; 2025-03-10: 48.87%; 2025-04-07: 58.03%; 2025-05-05: 76.3%; 2025-06-02: 90.84%; 2025-06-30: 96.91%; 2025-07-28: 99.08%; 2025-08-25: 100%; 2025-09-22: 100%; 2025-10-20: 100%; 2025-11-17: 100%; 2025-12-15: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-06-01: 100%

## Avance 100
[5 empty] | Av.Mensual | [5 empty] | 0.4071% | 0.4745% | 1.689% | 3.527% | 6.033% | 7.292% | 9.639% | 8.12% | 7.47% | 7.465% | 4.851% | 5.808% | 6.326% | 8.176% | 10.33% | 10.6% | 11.05% | 9.711% | 8.879% | 8.609% | 7.764% | 6.838% | 4.5% | 3.085% | 1.462% | 1.455% | 2.15% | 3.059% | 4.333% | 5.678% | 6.386% | 6.938% | 5.552% | 5.976% | 4.762% | 4.268% | 4.982% | 3.649% | 3.468% | 3.724% | 3.788% | 4.054% | 4.904% | 4.605% | 4.854% | 3.96% | 4.288% | 4.687% | 4.69% | 5.189% | 4.779% | 4.17% | 3.471% | 2.468% | 2.542% | 2.522% | 2.316% | 2.507% | 2.321% | 2.398% | 3.083% | 3.417% | 3.828% | 3.196% | 2.456% | 1.85% | 1.947% | 1.557% | 2.681% | 2.516% | 2.941% | 3.087% | 2.539% | 1.333% | 1.095% | 0.4894% | 0.2478% | 0.1111% | 0.181% | 0.216% | 0.2137% | 0.2723% | 0.2723% | 0.5349% | 0.4934% | 0.581% | 0.6905% | 0.7399% | 0.3485% | 0.4117% | 0.42% | 0.3367% | 0.3342% | 0.3834% | 0.3535% | 0.2945% | 1.203% | 1.193% | 1.17% | 1.165% | 1.187% | -2.502% | -2.539% | -2.566% | -2.636% | -2.695% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.471%
|  |  |  | Bisemanal | Av.Bisemanal |  |  | 0.06681% | 0.1257% | 0.2076% | 0.2813% | 0.2669% | 1.408% | 3.26% | 4.626% | 4.032% | 5.013% | 4.088% | 2.456% | 3.378% | 2.395% | 2.43% | 3.931% | 5.746% | 6.399% | 4.855% | 4.648% | 4.856% | 4.231% | 3.752% | 3.533% | 3.085% | 0.9672% | 0% | 0.495% | 0.9595% | 0.6956% | 0.9093% | 1.768% | 2.305% | 1.403% | 1.462% | 0.3826% | 2.729% | 0.1885% | 0.9682% | 2.065% | 2.492% | 1.403% | 1.232% | 2.384% | 2.822% | 2.52% | 1.783% | 2.334% | 2.177% | 1.953% | 2.51% | 2.737% | 2.679% | 2.042% | 1.491% | 1.429% | 0.9764% | 1.113% | 1.545% | 1.203% | 0.962% | 1.118% | 1.436% | 1.965% | 1.981% | 1.863% | 1.215% | 0.593% | 0.6347% | 0.2795% | 0.7822% | 1.949% | 1.552% | 0.8948% | 0.8503% | 0.3795% | 0.1955% | 0.1076% | 0.05117% | 0.003494% | 0.001165% | 0.1287% | 0.2125% | 0.08379% | 0.05977% | 0.05977% | 0.3914% | 0.4337% | 0.1298% | 0.2568% | 0.2187% | 0.0494% | 0.1055% | 0.2014% | 0.1818% | 0.1328% | 0.09618% | 0.1248% | 0.1124% | 1.031% | 1.031% | 0.06341% | 0.09658% | 0.1292% | -2.636% | -2.695% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.471%
[5 empty] | Av.Semanal |  |  | 0.05803% | 0.06772% | 0.1398% | 0.1415% | 0.1255% | 1.282% | 1.978% | 2.648% | 1.384% | 3.629% | 0.4585% | 1.998% | 1.379% | 1.015% | 1.415% | 2.516% | 3.229% | 3.169% | 1.685% | 2.963% | 1.893% | 2.337% | 1.415% | 2.118% | 0.9672% | 0% | 0% | 0.495% | 0.9595% | 0.6956% | 0.9093% | 1.768% | 2.305% | 1.403% | 1.462% | 0.3826% | 2.729% | 0.1885% | 0.9682% | 1.096% | 1.396% | 0.007341% | 1.224% | 1.16% | 1.662% | 0.8576% | 0.9252% | 1.409% | 0.7683% | 1.185% | 1.325% | 1.412% | 1.267% | 0.7751% | 0.7162% | 0.7128% | 0.2637% | 0.8497% | 0.6957% | 0.507% | 0.455% | 0.6633% | 0.7726% | 1.192% | 0.7884% | 1.075% | 0.1404% | 0.4526% | 0.1821% | 0.09736% | 0.6848% | 1.264% | 0.2872% | 0.6076% | 0.2427% | 0.1367% | 0.05872% | 0.04884% | 0.00233% | 0.001165% | 0% | 0.1287% | 0.08379% | 0% | 0.05977% | 0% | 0.3914% | 0.04228% | 0.08756% | 0.1693% | 0.0494% | 0% | 0.1055% | 0.09589% | 0.08589% | 0.0469% | 0.04928% | 0.07553% | 0.03685% | 0.9945% | 0.03685% | 0.02656% | 0.07002% | 0.05921% | -2.695% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.471%
EDT |  |  |  |  | Pesos | time axis 2024-07-01 to 2026-12-28
N1 | N2 | N3 | N4 | Dura. | Pesos | Column4 | 01/07/24 | 08/07/24 | 15/07/24 | 22/07/24 | 29/07/24 | 05/08/24 | 12/08/24 | 19/08/24 | 26/08/24 | 02/09/24 | 09/09/24 | 16/09/24 | 23/09/24 | 30/09/24 | 07/10/24 | 14/10/24 | 21/10/24 | 28/10/24 | 04/11/24 | 11/11/24 | 18/11/24 | 25/11/24 | 02/12/24 | 09/12/24 | 16/12/24 | 23/12/24 | 30/12/24 | 06/01/25 | 13/01/25 | 20/01/25 | 27/01/25 | 03/02/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 24/02/25 | 03/03/25 | 10/03/25 | 17/03/25 | 24/03/25 | 31/03/25 | 07/04/25 | 14/04/25 | 21/04/25 | 28/04/25 | 05/05/25 | 12/05/25 | 19/05/25 | 26/05/25 | 02/06/25 | 09/06/25 | 16/06/25 | 23/06/25 | 30/06/25 | 07/07/25 | 14/07/25 | 21/07/25 | 28/07/25 | 04/08/25 | 11/08/25 | 18/08/25 | 25/08/25 | 01/09/25 | 08/09/25 | 15/09/25 | 22/09/25 | 29/09/25 | 06/10/25 | 13/10/25 | 20/10/25 | 27/10/25 | 03/11/25 | 10/11/25 | 17/11/25 | 24/11/25 | 01/12/25 | 08/12/25 | 15/12/25 | 22/12/25 | 29/12/25 | 05/01/26 | 12/01/26 | 19/01/26 | 26/01/26 | 02/02/26 | 09/02/26 | 16/02/26 | 23/02/26 | 02/03/26 | 09/03/26 | 16/03/26 | 23/03/26 | 30/03/26 | 06/04/26 | 13/04/26 | 20/04/26 | 27/04/26 | 04/05/26 | 11/05/26 | 18/05/26 | 25/05/26 | 01/06/26 | 08/06/26 | 15/06/26 | 22/06/26 | 29/06/26 | 06/07/26 | 13/07/26 | 20/07/26 | 27/07/26 | 03/08/26 | 10/08/26 | 17/08/26 | 24/08/26 | 31/08/26 | 07/09/26 | 14/09/26 | 21/09/26 | 28/09/26 | 05/10/26 | 12/10/26 | 19/10/26 | 26/10/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | 16/11/26 | 23/11/26 | 30/11/26 | 07/12/26 | 14/12/26 | 21/12/26 | 28/12/26
Proyecto: Plan Master Tacoa |  |  |  | 2650 | 100% |  | 0.008781% | 0.06681% | 0.1345% | 0.2744% | 0.4159% | 0.5413% | 1.823% | 3.801% | 6.449% | 7.833% | 11.46% | 11.92% | 13.92% | 15.3% | 16.31% | 17.73% | 20.24% | 23.47% | 26.64% | 28.33% | 31.29% | 33.18% | 35.52% | 36.94% | 39.06% | 40.02% | 40.02% | 40.02% | 40.52% | 41.48% | 42.17% | 43.08% | 44.85% | 47.16% | 48.56% | 50.02% | 50.4% | 53.13% | 53.32% | 54.29% | 55.38% | 56.78% | 56.79% | 58.01% | 59.17% | 60.83% | 61.69% | 62.62% | 64.03% | 64.79% | 65.98% | 67.3% | 68.72% | 69.98% | 70.76% | 71.47% | 72.19% | 72.45% | 73.3% | 74% | 74.5% | 74.96% | 75.62% | 76.39% | 77.59% | 78.37% | 79.45% | 79.59% | 80.04% | 80.22% | 80.32% | 81.01% | 82.27% | 82.56% | 83.17% | 83.41% | 83.55% | 83.6% | 83.65% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.79% | 83.87% | 83.87% | 83.93% | 83.93% | 84.32% | 84.36% | 84.45% | 84.62% | 84.67% | 84.67% | 84.77% | 84.87% | 84.96% | 85% | 85.05% | 85.13% | 85.16% | 86.16% | 86.2% | 86.22% | 86.29% | 86.35% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 85.13%
| Actividades Preliminares |  |  | 87 | 1e-143% |  | 0% | 13.1% | 30.8% | 46.21% | 66.21% | 78.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 87 | 100% |  | 0% | 13.1% | 30.8% | 46.21% | 66.21% | 78.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inicio de actividades | 0 | 1e-117% |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fin de actividades | 0 | 1e-117% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  |  | Movilizacion | 25 | 28.74% |  | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparacion del campamento | 22 | 25.29% |  | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza de áreas y adecuación de plataformas de acceso | 40 | 45.98% |  | 0% | 5% | 20% | 30% | 50% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | 1775 | 77.28% |  | 0% | 0.05399% | 0.1091% | 0.2576% | 0.4082% | 0.5381% | 2.165% | 4.691% | 8.118% | 9.908% | 14.6% | 15.18% | 17.75% | 19.53% | 20.55% | 21.81% | 24.88% | 28.75% | 32.45% | 34.63% | 37.7% | 39.63% | 42.37% | 43.92% | 46.44% | 47.18% | 47.18% | 47.18% | 47.75% | 48.89% | 49.71% | 50.4% | 52.53% | 54.37% | 56.09% | 57.97% | 58.24% | 58.55% | 58.79% | 59.88% | 61.29% | 62.58% | 62.58% | 63.79% | 65.28% | 67.43% | 68.53% | 69.46% | 70.99% | 71.95% | 73.2% | 74.85% | 76.59% | 78.2% | 79.17% | 80.09% | 80.96% | 81.3% | 82.37% | 83.16% | 83.77% | 84.33% | 84.97% | 85.74% | 86.11% | 86.56% | 86.91% | 86.93% | 87.46% | 87.64% | 87.68% | 88.51% | 88.84% | 89.07% | 89.31% | 89.42% | 89.59% | 89.66% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.82% | 89.89% | 89.89% | 89.97% | 89.97% | 90.12% | 90.16% | 90.24% | 90.42% | 90.48% | 90.48% | 90.58% | 90.67% | 90.75% | 90.79% | 90.8% | 90.85% | 90.88% | 90.93% | 90.95% | 90.97% | 91.03% | 91.08% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 89.73% | 90.85%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 75 | 2% |  | 0% | 2.667% | 5.333% | 10.67% | 16% | 21.33% | 24% | 26.67% | 26.67% | 37.67% | 38.55% | 43.23% | 43.23% | 53.84% | 71.01% | 76.59% | 82.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspecciones visuales externas e internas | 20 | 26.67% |  | 0% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de caminerias, grating, escaleras corroidas | 55 | 73.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 16.2% | 22.58% | 22.58% | 37.05% | 60.47% | 68.08% | 75.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.1 Reparación de expansiones metálicas |  | 195 | 20.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.45% | 11.43% | 16.93% | 19.43% | 20.5% | 20.75% | 26.03% | 28.06% | 28.39% | 29.96% | 32% | 32.81% | 33.07% | 33.24% | 42.24% | 46.4% | 51.55% | 56.78% | 65.29% | 67.49% | 67.49% | 67.49% | 67.59% | 67.59% | 67.59% | 67.59% | 69.7% | 71.26% | 71.26% | 72.46% | 72.46% | 72.57% | 72.57% | 73.07% | 75.03% | 75.82% | 75.82% | 78.68% | 78.68% | 79.21% | 79.51% | 79.78% | 79.92% | 80.63% | 82.49% | 82.78% | 82.97% | 83% | 83.1% | 83.15% | 83.26% | 83.31% | 83.4% | 83.49% | 84.15% | 84.79% | 85.87% | 86.66% | 87.75% | 87.75% | 88.15% | 88.15% | 88.45% | 88.64% | 88.71% | 88.71% | 88.95% | 90.09% | 90.14% | 90.55% | 90.55% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.82% | 90.97% | 91.11% | 91.36% | 91.36% | 91.36% | 91.55% | 91.6% | 91.9% | 91.9% | 91.9% | 92.05% | 92.05% | 92.05% | 92.05% | 92.05% | 92.05% | 92.05% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 90.57% | 92.05%
|  |  | Procura de laminas de acero al carbono | 10 | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fabricación en taller de expansiones | 40 | 8% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4418% | 28.17% | 44.66% | 44.68% | 44.71% | 44.74% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 50.27% | 74.38% | 85.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Remoción de expansiones deterioradas | 40 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.25% | 44.5% | 60.88% | 66.8% | 72.13% | 73.35% | 75.64% | 85.06% | 86.72% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de expansiones nuevas | 35 | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.094% | 5.877% | 6.518% | 6.944% | 29.46% | 34.85% | 45.89% | 54.15% | 66.96% | 69.58% | 69.58% | 69.58% | 69.84% | 69.84% | 69.84% | 69.84% | 75.09% | 79% | 79% | 81.99% | 81.99% | 82.26% | 82.26% | 83.53% | 85.84% | 86.97% | 86.97% | 87.91% | 87.91% | 89.26% | 89.99% | 90.35% | 90.63% | 91.48% | 92.41% | 93.14% | 93.61% | 93.68% | 93.95% | 94.05% | 94.33% | 94.47% | 94.69% | 94.91% | 96.57% | 96.86% | 97.58% | 97.58% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.31% | 98.31% | 98.31% | 98.31% | 98.31% | 98.31% | 98.31% | 98.37% | 98.37% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.79% | 99.15% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 98.43% | 100%
|  |  | Galvanizado de expansiones fabricadas | 35 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.2% | 41.36% | 41.36% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 47.09% | 47.09% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 76.43% | 79.28% | 79.28% | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 35 | 15% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.875% | 1.05% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 7% | 12.25% | 17.5% | 23.5% | 23.5% | 26.19% | 26.19% | 27.5% | 28.75% | 29.26% | 29.26% | 30.85% | 38.43% | 38.78% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 43% | 43% | 43% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 46% | 46% | 46% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 47%
|  | 1.2 Reemplazo de tubos de gas |  | 60 | 6.239% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.672% | 7.344% | 22% | 24.25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 37.25% | 50% | 57.5% | 57.78% | 58.62% | 58.81% | 58.98% | 60.08% | 60.48% | 60.78% | 60.85% | 60.85% | 60.85% | 61.56% | 62.2% | 62.64% | 63.55% | 64.65% | 65.67% | 66.24% | 67.93% | 69.33% | 70.53% | 70.95% | 72.07% | 72.54% | 72.88% | 72.88% | 76.81% | 77.11% | 78.54% | 83.26% | 85.96% | 88.53% | 90.82% | 92.45% | 93.65% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 94.43% | 94.72% | 96.64% | 97.41% | 98.66% | 99.23% | 99.23% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 60 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.672% | 7.344% | 22% | 24.25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 37.25% | 50% | 57.5% | 57.78% | 58.62% | 58.81% | 58.98% | 60.08% | 60.48% | 60.78% | 60.85% | 60.85% | 60.85% | 61.56% | 62.2% | 62.64% | 63.55% | 64.65% | 65.67% | 66.24% | 67.93% | 69.33% | 70.53% | 70.95% | 72.07% | 72.54% | 72.88% | 72.88% | 76.81% | 77.11% | 78.54% | 83.26% | 85.96% | 88.53% | 90.82% | 92.45% | 93.65% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 93.95% | 94.43% | 94.72% | 96.64% | 97.41% | 98.66% | 99.23% | 99.23% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.3 Reparación envoltura metálica |  | 320 | 12.5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5% | 7.306% | 8.835% | 11.38% | 34.11% | 34.11% | 39.27% | 40.94% | 40.94% | 40.94% | 45.8% | 55.94% | 55.94% | 56.86% | 57.48% | 57.48% | 57.48% | 57.48% | 58.82% | 59.01% | 59.01% | 59.01% | 59.01% | 59.36% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60.18% | 61.56% | 61.94% | 63.72% | 66.07% | 69.19% | 71.91% | 72.25% | 75.44% | 76.95% | 76.95% | 80.33% | 81.32% | 81.32% | 88% | 88% | 88% | 88.8% | 88.8% | 90% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.8% | 90.8% | 90.8% | 90.8% | 90.8% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | 91.6% | 91.9% | 91.9% | 92.2% | 92.5% | 92.6% | 92.7% | 92.7% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 92.75% | 93.2% | 93.6% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 90.4% | 92.75%
|  |  | Procura de laminas acanaladas cerramientos exteriores | 30 | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de envoltura metálica externa en paredes | 55 | 21% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20.88% | 28.16% | 35.44% | 68.87% | 68.87% | 83.63% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 91.03% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 98.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de lana mineral | 55 | 14% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20.88% | 20.88% | 28.16% | 68.87% | 68.87% | 83.63% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 91.03% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 95.83% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 98.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 40 | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.84% | 4.08% | 9.3% | 15.18% | 22.98% | 29.77% | 30.91% | 39.59% | 42.67% | 42.67% | 50.84% | 53.3% | 53.3% | 70% | 70% | 70% | 72% | 72% | 75% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 78% | 78% | 78% | 79% | 80% | 80% | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 83% | 84% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 82%
|  |  | Aplicación sistema de recubrimiento a envoltura metálica | 55 | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8% | 4.08% | 7.2% | 9.3% | 15.18% | 22.98% | 29.77% | 29.77% | 35.65% | 41.53% | 41.53% | 50.84% | 53.3% | 53.3% | 70% | 70% | 70% | 72% | 72% | 75% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 78% | 78% | 78% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 80% | 81% | 81% | 81.5% | 81.5% | 81.5% | 81.5% | 81.5% | 83% | 84% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 81.5%
|  |  | Reemplazo de laminas acanaladas del piso N° 3. Techo de quemadores, lado este y oeste y techo de ventiladores | 55 | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de laminas de acero estriadas de 1/8" en piso Nº 3 lado este y oeste | 30 | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  | 75 | 7.022% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 8% | 11% | 17.25% | 17.55% | 18.15% | 18.75% | 19.75% | 20.35% | 20.95% | 21.95% | 24.91% | 25.58% | 25.7% | 26.35% | 26.5% | 26.9% | 30.32% | 30.99% | 30.99% | 30.99% | 31.03% | 31.15% | 31.33% | 32.98% | 33.26% | 33.35% | 33.46% | 36.05% | 36.35% | 36.99% | 37.53% | 38.91% | 44.76% | 44.93% | 44.93% | 45.44% | 48.54% | 49.6% | 52.37% | 56.74% | 58.26% | 60.29% | 60.74% | 61.19% | 61.64% | 62.1% | 62.55% | 62.77% | 63.45% | 63.98% | 67.65% | 70.67% | 71.87% | 72.59% | 73.06% | 76.76% | 77.39% | 77.88% | 79.11% | 79.38% | 79.98% | 80.29% | 80.59% | 80.59% | 80.66% | 80.66% | 82.52% | 82.91% | 83.09% | 83.39% | 84.29% | 84.34% | 84.36% | 84.36% | 84.97% | 85.93% | 85.93% | 87.04% | 87.04% | 87.79% | 87.94% | 88.58% | 89.78% | 90.1% | 90.1% | 90.4% | 91% | 91.15% | 91.45% | 91.6% | 91.9% | 92.2% | 92.5% | 92.8% | 93.1% | 93.1% | 93.1% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 84.36% | 91.9%
|  |  | Reparación de cámara muerta superior | 25 | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.75% | 1.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10% | 12.5% | 16.25% | 16.7% | 17% | 18.3% | 18.6% | 19.5% | 25.45% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.26% | 26.56% | 27.02% | 30.65% | 31.11% | 31.34% | 31.56% | 37.94% | 38.59% | 40.08% | 41.35% | 43.53% | 58.15% | 58.57% | 58.57% | 59.84% | 62.31% | 63.97% | 66.46% | 68.11% | 69.77% | 70.6% | 71.73% | 72.86% | 73.99% | 75.12% | 76.26% | 76.82% | 78.52% | 79.08% | 87.03% | 93.58% | 93.58% | 93.58% | 93.58% | 93.58% | 93.58% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.78% | 93.78% | 97.59% | 97.59% | 97.74% | 97.74% | 97.74% | 97.81% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 98.12% | 98.12% | 98.49% | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 97.85% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta intermedia | 25 | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 26.05% | 32.91% | 34.26% | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.88% | 40.79% | 41.58% | 42.74% | 52% | 53.58% | 54.62% | 56.73% | 57.25% | 58.6% | 59.28% | 59.95% | 59.95% | 59.95% | 59.95% | 60.62% | 61.6% | 61.75% | 62.5% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 66.25% | 68.5% | 68.5% | 70.75% | 70.75% | 72.25% | 72.25% | 72.25% | 75.25% | 75.25% | 75.25% | 76% | 77.5% | 77.88% | 78.62% | 79% | 79.75% | 80.5% | 81.25% | 82% | 82.75% | 82.75% | 82.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 64.75% | 79.75%
|  |  | Reparación de cámara muerta inferior | 25 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 25% | 25% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 42.06% | 44.5% | 44.5% | 45.15% | 45.31% | 45.48% | 50.68% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 53.6% | 54.09% | 54.09% | 54.19% | 54.38% | 54.57% | 54.77% | 54.96% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 68.06% | 70.06% | 76.85% | 81.64% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 83.23% | 84.75% | 87.2% | 88.45% | 90.63% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.97% | 94.89% | 95.21% | 95.53% | 95.72% | 95.85% | 95.85% | 95.85% | 95.85% | 96.17% | 96.17% | 96.49% | 96.49% | 96.49% | 96.55% | 96.58% | 96.58% | 96.65% | 96.97% | 96.97% | 97.45% | 97.45% | 97.45% | 97.45% | 98.4% | 98.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 100%
|  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  | 80 | 20.24% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.756% | 6.905% | 9.091% | 10.05% | 11.71% | 12.93% | 15.93% | 16.14% | 16.41% | 16.41% | 16.41% | 16.41% | 16.41% | 16.5% | 17.3% | 18.33% | 20.44% | 24.64% | 29.95% | 34.39% | 35.13% | 35.67% | 35.67% | 37.43% | 39.6% | 43.88% | 43.88% | 44.85% | 49.66% | 57.57% | 58.07% | 59.03% | 64.2% | 64.69% | 66.77% | 73.71% | 80.01% | 86.41% | 90.01% | 93.6% | 96% | 96.36% | 98.16% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 40 | 66.67% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.164% | 9.464% | 17.42% | 24.09% | 25.19% | 26.01% | 26.01% | 28.65% | 31.9% | 38.32% | 38.32% | 39.77% | 40.03% | 46.73% | 47.47% | 48.4% | 55.11% | 55.33% | 55.33% | 60.57% | 70.02% | 79.61% | 85.01% | 90.41% | 94% | 94.54% | 97.24% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reconstrucción de ductos aire caliente | 40 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.268% | 20.71% | 27.27% | 30.14% | 35.12% | 38.8% | 47.78% | 48.43% | 49.24% | 49.24% | 49.24% | 49.24% | 49.24% | 49.51% | 51.9% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 68.9% | 79.27% | 79.27% | 80.3% | 82.38% | 83.41% | 89.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.6 Reemplazo de tuberías acido y soda |  | 40 | 3.891% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 22.53% | 32.69% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39%
|  |  | Instalación de tuberías y válvulas de PVC | 40 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 22.53% | 32.69% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39%
|  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  | 190 | 5.107% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.5% | 42.5% | 42.57% | 48.65% | 52.73% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 56.75% | 60.25% | 60.25% | 61% | 61% | 61% | 61.15% | 61.3% | 61.45% | 61.6% | 61.68% | 61.68% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 64.04% | 64.55% | 65.43% | 65.51% | 65.56% | 65.6% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64% | 65.64%
|  |  | Servicio de mantenimiento a la bomba reforzadora del sistema de agua de alimentación (motobomba) lado a | 50 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 50 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70.3% | 70.6% | 70.9% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 85% | 85% | 88% | 88% | 88% | 88.6% | 89.2% | 89.8% | 90.4% | 90.7% | 90.7% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6%
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 40 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 50 | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.118% | 8.819% | 11.77% | 12.05% | 12.19% | 12.33% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47%
|  | 1.8 Mantenimiento eléctrico |  | 140 | 7.28% |  | 0% | 0.008978% | 0.03407% | 0.6084% | 1.212% | 1.531% | 2.416% | 4.895% | 15.16% | 20.56% | 26.09% | 31.28% | 33.99% | 38.12% | 43.94% | 49.18% | 54.98% | 62.47% | 67.36% | 75.93% | 79.16% | 81.81% | 86.5% | 86.5% | 86.76% | 87.55% | 87.55% | 87.55% | 91.68% | 98.98% | 98.98% | 99.11% | 99.45% | 99.45% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico de Ductos de Excitación DC y AC | 10 | 13.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.866% | 3.731% | 5.597% | 7.463% | 9.328% | 11.19% | 13.06% | 13.06% | 13.06% | 13.06% | 44.4% | 59.4% | 90.67% | 90.67% | 90.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Barras Alimentación Bombas Circulación Forzada de la Caldera (BCP) | 20 | 6.7% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 28.23% | 29.44% | 30.65% | 44.35% | 58.06% | 84.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico interruptor de campo del Generador | 10 | 6.7% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.471% | 2.941% | 4.412% | 5.882% | 7.353% | 8.824% | 15.91% | 29.09% | 56.36% | 94.55% | 97.27% | 97.27% | 97.27% | 97.27% | 97.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico al Rectificador de Tiristores | 15 | 13.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.217% | 3.859% | 5.894% | 7.319% | 8.745% | 10.17% | 11.6% | 13.02% | 23.57% | 49.24% | 73.57% | 97.15% | 97.15% | 97.15% | 97.15% | 97.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en las Barras e interruptores 8HVS/A - 4,16 Kv y 8HVS/B 4,16 Kv | 30 | 13% |  | 0% | 0% | 0% | 1.308% | 2.616% | 3.27% | 3.924% | 6.253% | 8.583% | 34.57% | 63.33% | 83.97% | 85.04% | 86.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en el punto neutro del Generador | 5 | 13.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.273% | 4.545% | 6.818% | 9.091% | 11.36% | 13.64% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 37.73% | 70.91% | 90.91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en Bancos de Baterías | 20 | 20.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.273% | 4.545% | 6.818% | 9.091% | 11.36% | 13.64% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 18.67% | 29.09% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 60% | 95.64% | 95.64% | 95.64% | 97.27% | 97.27% | 98.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico En Pilotos y Quemadores | 30 | 6.7% |  | 0% | 0% | 0.1064% | 0.1774% | 0.2838% | 0.3548% | 0.5322% | 1.541% | 77.05% | 85.86% | 78% | 78.75% | 79.5% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 84.25% | 96% | 96% | 96% | 97% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicios Mantenimiento de Centro de Carga 480 v caldera, turbina, valvulas, emergencias |  | 6.7% |  | 0% | 0.134% | 0.402% | 6.365% | 12.73% | 16.15% | 25.49% | 32.65% | 59.55% | 60.18% | 74.2% | 77.76% | 82.33% | 89.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  | 500 | 9.37% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.064% | 1.555% | 2.848% | 3.713% | 5.009% | 7.819% | 9.072% | 10.75% | 12.75% | 16.21% | 19.57% | 22.38% | 27.26% | 29.73% | 31.09% | 32.85% | 32.85% | 32.85% | 33.32% | 34.16% | 36.16% | 38.77% | 42.61% | 46.32% | 47.91% | 48.47% | 48.57% | 49.18% | 50.94% | 53.98% | 55.01% | 57.27% | 57.27% | 58.75% | 61% | 62.57% | 67.04% | 69.09% | 70.47% | 73.53% | 76.63% | 77.02% | 80.98% | 83.9% | 85.92% | 87.65% | 90.38% | 92.12% | 93.56% | 94.64% | 95.55% | 96.1% | 96.1% | 96.21% | 96.35% | 96.43% | 96.43% | 96.43% | 96.43% | 96.43% | 96.43% | 96.43% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.76% | 99.76% | 99.76% | 99.76% | 99.76% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38% | 99.38%
|  |  | Servicio de Actuador Neumáticos | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4779% | 4.885% | 12.24% | 16.99% | 21.14% | 24.25% | 33.59% | 46.04% | 60% | 82.01% | 82.01% | 82.01% | 82.01% | 83.4% | 83.4% | 83.4% | 83.4% | 91.7% | 91.7% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 95.18% | 97.79% | 97.79% | 97.79% | 97.79% | 97.79% | 97.79% | 97.79% | 97.79% | 97.79% | 97.79% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75% | 99.75%
|  |  | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 10 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 40 | 8% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.3% | 19.43% | 35.6% | 46.41% | 62.61% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.317% | 12.45% | 21.29% | 28.52% | 28.52% | 28.52% | 36.34% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 57.21% | 72.94% | 81.42% | 83.15% | 86.28% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.91% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 14.96% | 14.96% | 18.44% | 25.99% | 27.15% | 48.63% | 62.56% | 73.59% | 83.46% | 84.04% | 88.1% | 97.39% | 97.39% | 97.39% | 97.97% | 99.42% | 99.42% | 99.42% | 99.42% | 99.42% | 99.42% | 99.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Interruptores de Presión | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 13.06% | 24.8% | 36.87% | 63.13% | 87.5% | 99.29% | 99.29% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Actuador de válvulas Solenoides | 20 | 4% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 80.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 21.84% | 36.84% | 53.16% | 53.95% | 69.74% | 78.68% | 85.79% | 94.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.89% | 19.46% | 36.76% | 36.76% | 47.57% | 60.54% | 64.21% | 91.39% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 92.83% | 94.02% | 94.02% | 94.02% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.812% | 22.5% | 39.38% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 52.03% | 57.5% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 91.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 32% | 64% | 86.67% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Termocupla | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.553% | 1.553% | 2.913% | 8.738% | 18.16% | 28.16% | 42.23% | 50.29% | 75.73% | 94.37% | 94.85% | 94.85% | 94.85% | 94.85% | 94.85% | 94.85% | 94.85% | 94.85% | 94.85% | 94.85% | 94.85% | 94.85% | 95.05% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Convertidores de Corriente a Presión I/P | 10 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire |  | 40 | 4.02% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 31.69% | 51.22% | 57.44% | 58% | 58% | 58% | 62% | 62% | 62% | 62% | 65.75% | 76.19% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 89.44% | 90.06% | 90.44% | 90.44% | 90.62% | 92.38% | 95.43% | 96.19% | 96.57% | 98.09% | 98.86% | 98.86% | 98.86% | 98.86% | 98.86% | 98.86% | 98.86% | 99.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de los compresores de aire | 40 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 31.69% | 51.22% | 57.44% | 58% | 58% | 58% | 62% | 62% | 62% | 62% | 65.75% | 76.19% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 89.44% | 90.06% | 90.44% | 90.44% | 90.62% | 92.38% | 95.43% | 96.19% | 96.57% | 98.09% | 98.86% | 98.86% | 98.86% | 98.86% | 98.86% | 98.86% | 98.86% | 99.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 60 | 2% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  |  | Commissioning | 45 | 75% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  |  | Arranque | 15 | 25% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  |  | Entrega al cliente | 0 | 1e-117% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
| Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares |  |  | 788 | 22.72% |  | 0.03865% | 0.1104% | 0.2209% | 0.3313% | 0.4418% | 0.5522% | 0.6627% | 0.7731% | 0.7731% | 0.7731% | 0.8026% | 0.8182% | 0.8931% | 0.9172% | 1.893% | 3.84% | 4.47% | 5.531% | 6.88% | 6.895% | 9.504% | 11.25% | 12.21% | 13.19% | 13.94% | 15.66% | 15.66% | 15.66% | 15.92% | 16.27% | 16.51% | 18.18% | 18.72% | 22.61% | 22.93% | 22.98% | 23.75% | 34.69% | 34.71% | 35.26% | 35.3% | 37.05% | 37.08% | 38.34% | 38.38% | 38.39% | 38.43% | 39.33% | 40.33% | 40.46% | 41.42% | 41.63% | 41.93% | 42.04% | 42.14% | 42.17% | 42.34% | 42.35% | 42.45% | 42.83% | 42.97% | 43.06% | 43.8% | 44.58% | 48.57% | 50.54% | 54.06% | 54.61% | 54.82% | 55% | 55.3% | 55.48% | 59.92% | 60.4% | 62.25% | 62.94% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 63.24% | 63.38% | 63.38% | 63.38% | 63.38% | 64.58% | 64.63% | 64.76% | 64.88% | 64.89% | 64.89% | 65.03% | 65.14% | 65.24% | 65.33% | 65.51% | 65.65% | 65.74% | 69.92% | 70.01% | 70.06% | 70.17% | 70.27% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 62.99% | 65.65%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 77 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.475% | 2.253% | 6% | 7.208% | 55.99% | 55.99% | 59.02% | 61.04% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 95.7% | 97.82% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desacoplar Generador Eléctrico- Rotor Baja Presion B. | 7 | 9.091% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 44.44% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje Rotor Turbina TBP B. | 5 | 6.494% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de Rotor Generador. | 5 | 6.494% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.75% | 66.38% | 76.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y puesta en marcha de 1er puente grúa (Turbina) | 20 | 25.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.68% | 8.675% | 23.1% | 23.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y puesta en marcha de 2do puente grúa (Generador) | 20 | 25.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desisnstalación de sistemas de E&I | 20 | 25.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.2 Reparación de Muñon del rotor |  | 40 | 12.78% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de reparación de muñon #7 del rotor del generador | 40 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.4 Reparación de componentes en talleres |  | 160 | 15.58% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1e-117% | 12.5% | 16.16% | 21.88% | 27.2% | 27.2% | 37.08% | 37.42% | 39.48% | 40.69% | 42.3% | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 47.03% | 48.24% | 49.17% | 50.8% | 52.69% | 54.03% | 54.62% | 54.62% | 58.4% | 58.4% | 58.4% | 58.4% | 58.48% | 69.5% | 69.5% | 69.5% | 69.5% | 69.56% | 69.68% | 75.26% | 76.6% | 77.2% | 83.17% | 84.32% | 86.13% | 86.13% | 86.13% | 86.13% | 86.13% | 86.16% | 86.22% | 86.29% | 86.37% | 86.37% | 89.37% | 93.38% | 93.38% | 93.56% | 93.57% | 93.57% | 93.58% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.76% | 93.76% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59% | 93.59%
|  |  | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 30 | 18.75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16% | 18.4% | 50.2% | 56.2% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 66.7% | 66.7% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8% | 65.8%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de rotores, Alta, Baja presión Ay B | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de obra a taller | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 50 | 31.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.7% | 12% | 23.04% | 23.04% | 31.9% | 33% | 34.1% | 35.2% | 37.62% | 39.56% | 39.56% | 39.56% | 40.66% | 41.76% | 41.98% | 43.55% | 43.97% | 48.26% | 50.13% | 50.13% | 62.23% | 62.23% | 62.23% | 62.23% | 62.32% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.44% | 97.73% | 97.78% | 98.46% | 98.55% | 98.55% | 98.6% | 98.62% | 98.62% | 98.62% | 98.62% | 98.62% | 98.69% | 98.9% | 99.08% | 99.33% | 99.33% | 99.33% | 99.33% | 99.33% | 99.92% | 99.94% | 99.96% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de obra a taller de deflectores de aceite | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 30 | 18.75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 40% | 40% | 44.58% | 44.58% | 53.75% | 58.33% | 62.92% | 68.5% | 68.5% | 68.5% | 73.08% | 77.67% | 82.25% | 88.33% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 98% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.58% | 98.74% | 99.14% | 99.14% | 99.79% | 99.85% | 99.89% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Concurso para elección de talleres externos | 0 | 1e-117% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  | 69 | 2.985% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 16.9% | 51.16% | 61.59% | 69.71% | 74.35% | 74.35% | 74.35% | 74.35% | 74.35% | 76.09% | 76.09% | 76.09% | 76.09% | 78.25% | 82.6% | 83.47% | 84.34% | 85.22% | 86.08% | 86.95% | 88.04% | 89.13% | 90.22% | 91.3% | 92.39% | 92.7% | 93.38% | 94.37% | 95.59% | 96.8% | 98.02% | 99.01% | 99.54% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección de ensayos no destructivos a todos lo alabes moviles y secciones de cojinetes y sellos de rotores de turbinas | 9 | 13.04% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.941% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección durante el proceso y final de ensayos no destructivos a las zonas reparadas de difragmas | 40 | 57.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 57% | 75% | 89% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 5 | 7.246% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 32.06% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 63.95% | 63.95% | 63.95% | 64% | 64% | 64% | 63.95% | 67.01% | 70.04% | 72.98% | 75.99% | 79% | 79.84% | 81.73% | 84.46% | 87.82% | 91.18% | 94.54% | 97.27% | 98.74% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 15 | 21.74% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 31.96% | 36% | 39.96% | 44% | 47.96% | 52% | 55.96% | 60% | 64% | 68% | 72% | 73.12% | 75.64% | 79.28% | 83.76% | 88.24% | 92.72% | 96.36% | 98.32% | 99.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.7 Alineación de la turbina |  | 30 | 4.312% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  |  | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 30 | 100% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  | 27 | 3.648% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5%
|  |  | Limpieza al reservorio de aceite. | 9 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Flushing al sistema de lubricación. | 18 | 75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  | 2.10 Aislamiento térmico |  | 50 | 6.965% |  | 0.555% | 1.586% | 3.171% | 4.757% | 6.343% | 7.929% | 9.514% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2%
|  |  | Desmontaje de aislamiento térmico | 10 | 22.2% |  | 2.5% | 7.143% | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 42.86% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 40 | 77.8% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador |  | 40 | 20.88% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 4.48% | 4.48% | 23.25% | 31.32% | 48.09% | 49.74% | 49.79% | 50.12% | 50.12% | 50.12% | 70.01% | 70.74% | 71.06% | 73.57% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 74.99% | 75.66% | 75.66% | 75.66% | 75.66% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 96.68% | 96.68% | 96.68% | 96.68% | 96.68% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 77.65%
|  |  | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 20 | 66.38% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 6.75% | 6.75% | 23.48% | 31.86% | 52.26% | 52.26% | 52.26% | 52.26% | 52.26% | 52.26% | 69.92% | 70.66% | 70.97% | 74.25% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 80%
|  |  | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 20 | 33.62% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.82% | 30.25% | 39.87% | 44.76% | 44.91% | 45.89% | 45.89% | 45.89% | 70.18% | 70.91% | 71.23% | 72.22% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 73%
|  | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  | 35 | 4.975% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05%
|  |  | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina | 35 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05%
|  |  | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz | 35 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05%
|  |  | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 35 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05%
|  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  | 45 | 2.985% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 1.5% | 2.537% | 6.375% | 7.4% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 15.33% | 17.97% | 18.04% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 62.71% | 65.94% | 67.05% | 67.66% | 67.66% | 70.99% | 83.08% | 87.61% | 90.63% | 91.91% | 95.84% | 97.69% | 97.8% | 98.27% | 98.27% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.9% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.84% | 98.96%
|  |  | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 15 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.075% | 0.3% | 2.7% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 84.63% | 92.31% | 96.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas de control | 15 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 4.5% | 7.5% | 12% | 12% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 18.16% | 18.24% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 61.23% | 70.92% | 74.25% | 76.07% | 76.07% | 86.07% | 99.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 15 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0375% | 6.825% | 7.5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15.5% | 18.25% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 70.53% | 75.73% | 75.73% | 87.52% | 93.06% | 93.41% | 94.8% | 94.8% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.71% | 96.88% | 96.88% | 96.88% | 96.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.53% | 96.88%
|  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  | 30 | 6.965% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.556% | 18.67% | 21.84% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.4% | 28.73% | 40.07% | 43.07% | 67% | 68.33% | 68.67% | 71% | 71.67% | 71.67% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.28%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 5 | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 40% | 43% | 67% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 5 | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 40% | 43% | 67% | 67% | 67% | 73% | 73% | 73% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 5 | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 31% | 34% | 40% | 43% | 67% | 67% | 70% | 73% | 73% | 73% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 5 | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 40% | 43% | 67% | 67% | 67% | 73% | 73% | 73% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 5 | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 40% | 43% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 5 | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 40.3% | 43.3% | 67% | 70% | 70% | 70% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73%
|  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  | 60 | 6.965% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.224% | 8.224% | 8.224% | 9.334% | 10.44% | 10.44% | 11.55% | 12% | 12.44% | 12.44% | 12.44% | 12.44% | 12.44% | 12.44% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 15.84% | 15.84% | 15.84% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 23.41% | 23.41% | 23.99% | 24.38% | 24.58% | 24.58% | 25.16% | 25.55% | 25.55% | 25.55% | 25.55% | 25.55% | 25.55% | 25.55% | 25.55% | 25.55% | 25.55% | 25.55% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 16.08% | 25.55%
|  |  | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 15 | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% | 35% | 40% | 42% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 59.32% | 59.32% | 59.32% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 60.38% | 67%
|  |  | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 30 | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 38.43% | 38.43% | 41.07% | 42.83% | 43.71% | 43.71% | 46.35% | 48.11% | 48.11% | 48.11% | 48.11% | 48.11% | 48.11% | 48.11% | 48.11% | 48.11% | 48.11% | 48.11% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 48.11%
|  |  | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 15 | 55.6% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  | 2.16 Armado y ajustes |  | 70 | 6.965% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5.333% | 5.5% | 9.877% | 12.38% | 16.54% | 21.21% | 22.01% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 28.39% | 29.1% | 30.4% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 33% | 34.3% | 35.6% | 36.9% | 39.5% | 41.45% | 42.75% | 45.35% | 46.65% | 47.3% | 48.6% | 49.9% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 41.45%
|  |  | Instalación y rearmado de los diafragmas | 30 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 26.67% | 27.5% | 33.33% | 45.83% | 66.67% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100%
|  |  | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 30 | 15% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  |  | Re-armado de la Turbina. | 40 | 65% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.938% | 4.938% | 4.938% | 4.938% | 6.173% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 12.9% | 14% | 16% | 18% | 18% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | 33% | 35% | 39% | 41% | 42% | 44% | 46% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 33%
|  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 55 | 2% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  |  | Pruebas funcionales y commissioning | 40 | 72.73% | [132 empty] | 0% | bar: 2024-07-01 to 2026-06-01
|  |  | Arranque | 15 | 27.27% | bar: 2024-07-01 to 2026-06-01
|  |  | Entrega al cliente | 0 | 1e-117% | bar: 2024-07-01 to 2026-06-01
Desviación | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05455% | 0.07938% | 1.063% | 2.59% | 2.838% | 2.855% | 1.533% | 2.376% | 0.5323% | -0.5073% | -2.647% | -5.053% | -10.34% | -13.79% | -17.13% | 1.095% | 1.292% | 1.428% | 1.966% | 1.809% | 2.099% | 2.61% | 3.322% | 3.781% | 3.706% | 3.484% | 3.329% | 2.731% | 2.618% | 2.305% | 1.673% | 0.9707% | 0.182% | -0.621% | -1.07% | -2.251% | -3.196% | -5.088% | -6.987% | -9.156% | -11.15% | -12.16% | -12.43% | -13.33% | -13.45% | -15.18% | -15.34% | -15.48% | -16.35% | -16.34% | -16.34% | -16.34% | -16.21% | -16.13% | -16.13% | -16.07% | -16.07% | -15.68% | -15.64% | -15.55% | -15.38% | -15.33% | -15.33% | -15.23% | -15.13% | -15.04% | -15% | -14.95% | -14.87% | -14.84% | -13.84% | -13.8% | -13.78% | -13.71% | -13.65% | -16.34%
Etiquetas Desviación. Bisemanal | [6 empty] | 2024-07-01: 0%; 2024-07-15: 0%; 2024-07-29: 0%; 2024-08-12: 0%; 2024-08-26: 0%; 2024-09-09: 0%; 2024-09-23: 0%; 2024-10-07: 0%; 2024-10-21: 0%; 2024-11-04: 0%; 2024-11-18: 0%; 2024-12-02: 0%; 2024-12-16: 0%; 2024-12-30: 0%; 2025-01-13: 0%; 2025-01-27: -0.05455%; 2025-02-10: 1.063%; 2025-02-24: 2.838%; 2025-03-10: 1.533%; 2025-03-24: 0.5323%; 2025-04-07: -2.647%; 2025-04-21: -10.34%; 2025-05-05: -17.13%; 2025-05-19: 1.292%; 2025-06-02: 1.966%; 2025-06-16: 2.099%; 2025-06-30: 3.322%; 2025-07-14: 3.706%; 2025-07-28: 3.329%; 2025-08-11: 2.618%; 2025-08-25: 1.673%; 2025-09-08: 0.182%; 2025-09-22: -1.07%; 2025-10-06: -3.196%; 2025-10-20: -6.987%; 2025-11-03: -11.15%; 2025-11-17: -12.43%; 2025-12-01: -13.45%; 2025-12-15: -15.34%; 2025-12-29: -16.35%; 2026-01-12: -16.34%; 2026-01-26: -16.21%; 2026-02-09: -16.13%; 2026-02-23: -16.07%; 2026-03-09: -15.64%; 2026-03-23: -15.38%; 2026-04-06: -15.33%; 2026-04-20: -15.13%; 2026-05-04: -15%; 2026-05-18: -14.87%; 2026-06-01: -13.84%; 2026-06-15: -13.78%; 2026-06-29: -13.65%
Etiquetas Desviación. Mensual | [6 empty] | 2024-07-01: 0%; 2024-07-29: 0%; 2024-08-26: 0%; 2024-09-23: 0%; 2024-10-21: 0%; 2024-11-18: 0%; 2024-12-16: 0%; 2025-01-13: 0%; 2025-02-10: 1.063%; 2025-03-10: 1.533%; 2025-04-07: -2.647%; 2025-05-05: -17.13%; 2025-06-02: 1.966%; 2025-06-30: 3.322%; 2025-07-28: 3.329%; 2025-08-25: 1.673%; 2025-09-22: -1.07%; 2025-10-20: -6.987%; 2025-11-17: -12.43%; 2025-12-15: -15.34%; 2026-01-12: -16.34%; 2026-02-09: -16.13%; 2026-03-09: -15.64%; 2026-04-06: -15.33%; 2026-05-04: -15%; 2026-06-01: -13.84%; 2026-06-29: -13.65%
Elementos Auxiliares para Gráficos | bar: 2024-07-01 to 2026-07-06
| Etiquetas Avance Real. Bisemanal | [5 empty] | 2024-07-01: 0.008781%; 2024-07-15: 0.1345%; 2024-07-29: 0.4159%; 2024-08-12: 1.823%; 2024-08-26: 6.449%; 2024-09-09: 11.46%; 2024-09-23: 13.92%; 2024-10-07: 16.31%; 2024-10-21: 20.24%; 2024-11-04: 26.64%; 2024-11-18: 31.29%; 2024-12-02: 35.52%; 2024-12-16: 39.06%; 2024-12-30: 40.02%; 2025-01-13: 40.52%; 2025-01-27: 42.17%; 2025-02-10: 44.85%; 2025-02-24: 48.56%; 2025-03-10: 50.4%; 2025-03-24: 53.32%; 2025-04-07: 55.38%; 2025-04-21: 56.79%; 2025-05-05: 59.17%; 2025-05-19: 61.69%; 2025-06-02: 64.03%; 2025-06-16: 65.98%; 2025-06-30: 68.72%; 2025-07-14: 70.76%; 2025-07-28: 72.19%; 2025-08-11: 73.3%; 2025-08-25: 74.5%; 2025-09-08: 75.62%; 2025-09-22: 77.59%; 2025-10-06: 79.45%; 2025-10-20: 80.04%; 2025-11-03: 80.32%; 2025-11-17: 82.27%; 2025-12-01: 83.17%; 2025-12-15: 83.55%; 2025-12-29: 83.65%; 2026-01-12: 83.66%; 2026-01-26: 83.79%; 2026-02-09: 83.87%; 2026-02-23: 83.93%; 2026-03-09: 84.36%; 2026-03-23: 84.62%; 2026-04-06: 84.67%; 2026-04-20: 84.87%; 2026-05-04: 85%; 2026-05-18: 85.13%; 2026-06-01: 86.16%; 2026-06-15: 86.22%; 2026-06-29: 86.35%
| Etiquetas Avance Real. Mensual | [5 empty] | 2024-07-01: 0.008781%; 2024-07-29: 0.4159%; 2024-08-26: 6.449%; 2024-09-23: 13.92%; 2024-10-21: 20.24%; 2024-11-18: 31.29%; 2024-12-16: 39.06%; 2025-01-13: 40.52%; 2025-02-10: 44.85%; 2025-03-10: 50.4%; 2025-04-07: 55.38%; 2025-05-05: 59.17%; 2025-06-02: 64.03%; 2025-06-30: 68.72%; 2025-07-28: 72.19%; 2025-08-25: 74.5%; 2025-09-22: 77.59%; 2025-10-20: 80.04%; 2025-11-17: 82.27%; 2025-12-15: 83.55%; 2026-01-12: 83.66%; 2026-02-09: 83.87%; 2026-03-09: 84.36%; 2026-04-06: 84.67%; 2026-05-04: 85%; 2026-06-01: 86.16%; 2026-06-29: 86.35%
| Líneas Guía. Avance Real. Bisemanal. | [5 empty] | 0.008781% | #N/A | 0.1345% | #N/A | 0.4159% | #N/A | 1.823% | #N/A | 6.449% | #N/A | 11.46% | #N/A | 13.92% | #N/A | 16.31% | #N/A | 20.24% | #N/A | 26.64% | #N/A | 31.29% | #N/A | 35.52% | #N/A | 39.06% | #N/A | 40.02% | #N/A | 40.52% | #N/A | 42.17% | #N/A | 44.85% | #N/A | 48.56% | #N/A | 50.4% | #N/A | 53.32% | #N/A | 55.38% | #N/A | 56.79% | #N/A | 59.17% | #N/A | 61.69% | #N/A | 64.03% | #N/A | 65.98% | #N/A | 68.72% | #N/A | 70.76% | #N/A | 72.19% | #N/A | 73.3% | #N/A | 74.5% | #N/A | 75.62% | #N/A | 77.59% | #N/A | 79.45% | #N/A | 80.04% | #N/A | 80.32% | #N/A | 82.27% | #N/A | 83.17% | #N/A | 83.55% | #N/A | 83.65% | #N/A | 83.66% | #N/A | 83.79% | #N/A | 83.87% | #N/A | 83.93% | #N/A | 84.36% | #N/A | 84.62% | #N/A | 84.67% | #N/A | 84.87% | #N/A | 85% | #N/A | 85.13% | #N/A | 86.16% | #N/A | 86.22% | #N/A | 86.35% | #N/A
| Líneas Guía. Avance Real. Mensual. | [5 empty] | 0.008781% | #N/A | #N/A | #N/A | 0.4159% | #N/A | #N/A | #N/A | 6.449% | #N/A | #N/A | #N/A | 13.92% | #N/A | #N/A | #N/A | 20.24% | #N/A | #N/A | #N/A | 31.29% | #N/A | #N/A | #N/A | 39.06% | #N/A | #N/A | #N/A | 40.52% | #N/A | #N/A | #N/A | 44.85% | #N/A | #N/A | #N/A | 50.4% | #N/A | #N/A | #N/A | 55.38% | #N/A | #N/A | #N/A | 59.17% | #N/A | #N/A | #N/A | 64.03% | #N/A | #N/A | #N/A | 68.72% | #N/A | #N/A | #N/A | 72.19% | #N/A | #N/A | #N/A | 74.5% | #N/A | #N/A | #N/A | 77.59% | #N/A | #N/A | #N/A | 80.04% | #N/A | #N/A | #N/A | 82.27% | #N/A | #N/A | #N/A | 83.55% | #N/A | #N/A | #N/A | 83.66% | #N/A | #N/A | #N/A | 83.87% | #N/A | #N/A | #N/A | 84.36% | #N/A | #N/A | #N/A | 84.67% | #N/A | #N/A | #N/A | 85% | #N/A | #N/A | #N/A | 86.16% | #N/A | #N/A | #N/A | 86.35% | #N/A
[6 empty] | Avance | 2024-07-01: Avance en Peso; 2024-07-08: Restante
#REF! | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
#REF! | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
46% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
#REF! | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
82% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
81% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
78.62% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
42.39% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
99.75% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
90% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
95% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
[6 empty] | Avance | 2024-07-01: Avance en Peso; 2024-07-08: Restante
#REF! | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
#REF! | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
#REF! | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
#REF! | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
#REF! | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
#REF! | bar: 2024-07-01 to 2024-07-08
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!
[6 empty] | #REF! | 2024-07-01: #REF!; 2024-07-08: #REF!

## Plan 100
1.097%
[8 empty] | 0.06681% | 0.1257% | 0.2076% | 0.2813% | 0.2669% | 1.408% | 3.26% | 4.626% | 4.032% | 5.013% | 4.088% | 2.456% | 3.378% | 2.395% | 2.43% | 3.931% | 5.746% | 6.399% | 4.855% | 4.648% | 4.856% | 4.231% | 3.752% | 3.533% | 3.085% | 0.9672% | 0% | 0.495% | 0.9595% | 0.6956% | 0.9093% | 1.768% | 2.305% | 1.403% | 1.462% | 0.3826% | 2.729% | 0.1885% | 0.9682% | 2.065% | 2.492% | 1.403% | 1.232% | 2.384% | 1.727% | 1.228% | 1.45% | 1.661% | 1.796% | 1.82% | 1.709% | 1.514% | 1.508% | 1.658% | 1.788% | 1.806% | 1.729% | 1.825% | 1.972% | 2.147% | 2.296% | 2.61% | 3.028% | 3.217% | 3.611% | 3.99% | 4.053% | 4.383% | 4.703% | 4.44% | 3.791% | 3.237% | 2.715% | 1.915% | 2.705% | 2.262% | 0.4878% | 1.118% | 0.9205% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
 | time axis 2024-07-01 to 2026-12-28
N1 | N2 | N3 | N4 | Dura. | Pesos | Column4 | 01/07/24 | 08/07/24 | 15/07/24 | 22/07/24 | 29/07/24 | 05/08/24 | 12/08/24 | 19/08/24 | 26/08/24 | 02/09/24 | 09/09/24 | 16/09/24 | 23/09/24 | 30/09/24 | 07/10/24 | 14/10/24 | 21/10/24 | 28/10/24 | 04/11/24 | 11/11/24 | 18/11/24 | 25/11/24 | 02/12/24 | 09/12/24 | 16/12/24 | 23/12/24 | 30/12/24 | 06/01/25 | 13/01/25 | 20/01/25 | 27/01/25 | 03/02/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 24/02/25 | 03/03/25 | 10/03/25 | 17/03/25 | 24/03/25 | 31/03/25 | 07/04/25 | 14/04/25 | 21/04/25 | 28/04/25 | 05/05/25 | 12/05/25 | 19/05/25 | 26/05/25 | 02/06/25 | 09/06/25 | 16/06/25 | 23/06/25 | 30/06/25 | 07/07/25 | 14/07/25 | 21/07/25 | 28/07/25 | 04/08/25 | 11/08/25 | 18/08/25 | 25/08/25 | 01/09/25 | 08/09/25 | 15/09/25 | 22/09/25 | 29/09/25 | 06/10/25 | 13/10/25 | 20/10/25 | 27/10/25 | 03/11/25 | 10/11/25 | 17/11/25 | 24/11/25 | 01/12/25 | 08/12/25 | 15/12/25 | 22/12/25 | 29/12/25 | 05/01/26 | 12/01/26 | 19/01/26 | 26/01/26 | 02/02/26 | 09/02/26 | 16/02/26 | 23/02/26 | 02/03/26 | 09/03/26 | 16/03/26 | 23/03/26 | 30/03/26 | 06/04/26 | 13/04/26 | 20/04/26 | 27/04/26 | 04/05/26 | 11/05/26 | 18/05/26 | 25/05/26 | 01/06/26 | 08/06/26 | 15/06/26 | 22/06/26 | 29/06/26 | 06/07/26 | 13/07/26 | 20/07/26 | 27/07/26 | 03/08/26 | 10/08/26 | 17/08/26 | 24/08/26 | 31/08/26 | 07/09/26 | 14/09/26 | 21/09/26 | 28/09/26 | 05/10/26 | 12/10/26 | 19/10/26 | 26/10/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | 16/11/26 | 23/11/26 | 30/11/26 | 07/12/26 | 14/12/26 | 21/12/26 | 28/12/26
Proyecto: Plan Master Tacoa |  |  |  | 2650 | 100% |  | 0.008781% | 0.06681% | 0.1345% | 0.2744% | 0.4159% | 0.5413% | 1.823% | 3.801% | 6.449% | 7.833% | 11.46% | 11.92% | 13.92% | 15.3% | 16.31% | 17.73% | 20.24% | 23.47% | 26.64% | 28.33% | 31.29% | 33.18% | 35.52% | 36.94% | 39.06% | 40.02% | 40.02% | 40.02% | 40.52% | 41.48% | 42.17% | 43.08% | 44.85% | 47.16% | 48.56% | 50.02% | 50.4% | 53.13% | 53.32% | 54.29% | 55.38% | 56.78% | 56.79% | 58.01% | 59.17% | 59.74% | 60.4% | 61.19% | 62.06% | 62.98% | 63.88% | 64.69% | 65.39% | 66.2% | 67.05% | 67.99% | 68.86% | 69.72% | 70.68% | 71.69% | 72.83% | 73.99% | 75.44% | 77.01% | 78.66% | 80.63% | 82.65% | 84.68% | 87.03% | 89.38% | 91.47% | 93.17% | 94.71% | 95.89% | 96.62% | 98.59% | 98.88% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Actividades Preliminares |  |  | 87 | 1e-143% |  | 0% | 13.1% | 30.8% | 46.21% | 66.21% | 78.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 87 | 100% |  | 0% | 13.1% | 30.8% | 46.21% | 66.21% | 78.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inicio de actividades | 0 | 1e-117% |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fin de actividades | 0 | 1e-117% | bar: 2024-07-01 to 2026-12-28
|  |  | Movilizacion | 25 | 28.74% |  | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparacion del campamento | 22 | 25.29% |  | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza de áreas y adecuación de plataformas de acceso | 40 | 45.98% |  | 0% | 5% | 20% | 30% | 50% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | 1775 | 77.28% |  | 0% | 0.05399% | 0.1091% | 0.2576% | 0.4082% | 0.5381% | 2.165% | 4.691% | 8.118% | 9.908% | 14.6% | 15.18% | 17.75% | 19.53% | 20.55% | 21.81% | 24.88% | 28.75% | 32.45% | 34.63% | 37.7% | 39.63% | 42.37% | 43.92% | 46.44% | 47.18% | 47.18% | 47.18% | 47.75% | 48.89% | 49.71% | 50.4% | 52.53% | 54.37% | 56.09% | 57.97% | 58.24% | 58.55% | 58.79% | 59.88% | 61.29% | 62.58% | 62.58% | 63.79% | 65.28% | 66.01% | 66.85% | 67.82% | 68.84% | 69.92% | 70.96% | 71.9% | 72.69% | 73.62% | 74.61% | 75.72% | 76.73% | 77.74% | 78.86% | 79.96% | 81.12% | 82.32% | 83.93% | 85.54% | 87.16% | 88.75% | 90.27% | 91.46% | 92.64% | 93.83% | 94.74% | 95.67% | 96.61% | 97.43% | 97.81% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 75 | 2% |  | 0% | 2.667% | 5.333% | 10.67% | 16% | 21.33% | 24% | 26.67% | 26.67% | 37.67% | 38.55% | 43.23% | 43.23% | 53.84% | 71.01% | 76.59% | 82.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspecciones visuales externas e internas | 20 | 26.67% |  | 0% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de caminerias, grating, escaleras corroidas | 55 | 73.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 16.2% | 22.58% | 22.58% | 37.05% | 60.47% | 68.08% | 75.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.1 Reparación de expansiones metálicas |  | 195 | 20.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.45% | 11.43% | 16.93% | 19.43% | 20.5% | 20.75% | 26.03% | 28.06% | 28.39% | 29.96% | 32% | 32.81% | 33.07% | 33.24% | 42.24% | 46.4% | 51.55% | 56.78% | 65.29% | 67.49% | 67.49% | 67.49% | 67.59% | 67.59% | 67.59% | 67.59% | 69.7% | 71.26% | 71.26% | 72.46% | 72.46% | 72.57% | 72.57% | 73.07% | 75.03% | 75.82% | 75.82% | 78.68% | 78.68% | 78.86% | 79.05% | 79.23% | 79.41% | 79.6% | 79.78% | 79.97% | 80.15% | 80.61% | 81.47% | 82.89% | 83.87% | 84.81% | 85.74% | 86.67% | 87.61% | 88.54% | 89.47% | 90.41% | 91.34% | 92.28% | 93.21% | 94.14% | 95.08% | 96.01% | 96.94% | 97.75% | 98.5% | 99.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Procura de laminas de acero al carbono | 10 | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fabricación en taller de expansiones | 40 | 8% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4418% | 28.17% | 44.66% | 44.68% | 44.71% | 44.74% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 44.75% | 50.27% | 74.38% | 85.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Remoción de expansiones deterioradas | 40 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.25% | 44.5% | 60.88% | 66.8% | 72.13% | 73.35% | 75.64% | 85.06% | 86.72% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 93.93% | 97.33% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de expansiones nuevas | 35 | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.094% | 5.877% | 6.518% | 6.944% | 29.46% | 34.85% | 45.89% | 54.15% | 66.96% | 69.58% | 69.58% | 69.58% | 69.84% | 69.84% | 69.84% | 69.84% | 75.09% | 79% | 79% | 81.99% | 81.99% | 82.26% | 82.26% | 83.53% | 85.84% | 86.97% | 86.97% | 87.91% | 87.91% | 88.38% | 88.84% | 89.3% | 89.76% | 90.22% | 90.68% | 91.13% | 91.59% | 92.05% | 92.51% | 92.97% | 93.43% | 93.89% | 94.35% | 94.81% | 95.27% | 95.73% | 96.19% | 96.65% | 97.11% | 97.56% | 98.02% | 98.48% | 98.94% | 99.4% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Galvanizado de expansiones fabricadas | 35 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.2% | 41.36% | 41.36% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 47.09% | 47.09% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 67.84% | 76.43% | 79.28% | 79.28% | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 99.93% | 99.94% | 99.95% | 99.96% | 99.97% | 99.98% | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 35 | 15% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.2 Reemplazo de tubos de gas |  | 60 | 6.239% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.672% | 7.344% | 22% | 24.25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 37.25% | 50% | 57.5% | 57.78% | 58.62% | 58.81% | 58.98% | 60.08% | 60.48% | 60.78% | 60.85% | 60.85% | 60.85% | 61.56% | 62.2% | 62.64% | 63.55% | 64.65% | 65.67% | 66.24% | 67.93% | 69.33% | 70.53% | 70.95% | 72.07% | 72.54% | 72.88% | 72.88% | 76.81% | 77.11% | 78.2% | 79.3% | 80.4% | 81.5% | 82.6% | 83.7% | 84.79% | 85.89% | 86.99% | 88.09% | 89.19% | 90.29% | 91.39% | 92.48% | 93.58% | 94.68% | 95.78% | 96.88% | 97.98% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 60 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.672% | 7.344% | 22% | 24.25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 37.25% | 50% | 57.5% | 57.78% | 58.62% | 58.81% | 58.98% | 60.08% | 60.48% | 60.78% | 60.85% | 60.85% | 60.85% | 61.56% | 62.2% | 62.64% | 63.55% | 64.65% | 65.67% | 66.24% | 67.93% | 69.33% | 70.53% | 70.95% | 72.07% | 72.54% | 72.88% | 72.88% | 76.81% | 77.11% | 78.2% | 79.3% | 80.4% | 81.5% | 82.6% | 83.7% | 84.79% | 85.89% | 86.99% | 88.09% | 89.19% | 90.29% | 91.39% | 92.48% | 93.58% | 94.68% | 95.78% | 96.88% | 97.98% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.3 Reparación envoltura metálica |  | 320 | 12.5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5% | 7.306% | 8.835% | 11.38% | 34.11% | 34.11% | 39.27% | 40.94% | 40.94% | 40.94% | 45.8% | 55.94% | 55.94% | 56.86% | 57.48% | 57.48% | 57.48% | 57.48% | 58.82% | 59.01% | 59.01% | 59.01% | 59.01% | 59.36% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60.92% | 61.84% | 63.24% | 64.64% | 67.16% | 69.68% | 72.2% | 74.72% | 77.24% | 80.64% | 84.04% | 87.44% | 90.84% | 94.24% | 97.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Procura de laminas acanaladas cerramientos exteriores | 30 | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de envoltura metálica externa en paredes | 55 | 21% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20.88% | 28.16% | 35.44% | 68.87% | 68.87% | 83.63% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 91.03% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 98.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de lana mineral | 55 | 14% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20.88% | 20.88% | 28.16% | 68.87% | 68.87% | 83.63% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 88.39% | 91.03% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 92.79% | 95.83% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 97.18% | 98.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 40 | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.3% | 4.6% | 8.1% | 11.6% | 17.9% | 24.2% | 30.5% | 36.8% | 43.1% | 51.6% | 60.1% | 68.6% | 77.1% | 85.6% | 94.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Aplicación sistema de recubrimiento a envoltura metálica | 55 | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.3% | 4.6% | 8.1% | 11.6% | 17.9% | 24.2% | 30.5% | 36.8% | 43.1% | 51.6% | 60.1% | 68.6% | 77.1% | 85.6% | 94.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reemplazo de laminas acanaladas del piso N° 3. Techo de quemadores, lado este y oeste y techo de ventiladores | 55 | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de laminas de acero estriadas de 1/8" en piso Nº 3 lado este y oeste | 30 | 10% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  | 75 | 7.022% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 8% | 11% | 17.25% | 17.55% | 18.15% | 18.75% | 19.75% | 20.35% | 20.95% | 21.95% | 24.91% | 25.58% | 25.7% | 26.35% | 26.5% | 26.9% | 30.32% | 30.99% | 30.99% | 30.99% | 31.03% | 31.15% | 31.33% | 32.98% | 33.26% | 33.35% | 33.46% | 36.05% | 36.35% | 36.99% | 37.53% | 38.91% | 44.76% | 44.93% | 44.93% | 45.44% | 48.54% | 49.56% | 50.59% | 51.62% | 52.65% | 53.68% | 54.71% | 55.74% | 56.77% | 59.1% | 61.43% | 63.75% | 66.07% | 68.39% | 70.71% | 73.03% | 75.35% | 77.67% | 79.99% | 82.31% | 84.63% | 86.78% | 88.07% | 89.36% | 90.65% | 91.94% | 93.23% | 94.52% | 95.81% | 97.1% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta superior | 25 | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.75% | 1.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10% | 12.5% | 16.25% | 16.7% | 17% | 18.3% | 18.6% | 19.5% | 25.45% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.26% | 26.56% | 27.02% | 30.65% | 31.11% | 31.34% | 31.56% | 37.94% | 38.59% | 40.08% | 41.35% | 43.53% | 58.15% | 58.57% | 58.57% | 59.84% | 62.31% | 64.1% | 65.91% | 67.72% | 69.53% | 71.34% | 73.15% | 74.96% | 76.77% | 78.58% | 80.39% | 82.2% | 84.01% | 85.81% | 87.62% | 89.43% | 91.24% | 93.05% | 94.86% | 96.67% | 98.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta intermedia | 25 | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 28.26% | 31.49% | 34.71% | 37.94% | 41.16% | 44.39% | 47.61% | 50.84% | 54.06% | 57.29% | 60.51% | 63.74% | 66.96% | 70.19% | 73.41% | 76.64% | 79.86% | 83.09% | 86.31% | 89.54% | 92.76% | 95.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta inferior | 25 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 25% | 25% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 34.75% | 42.06% | 44.5% | 44.5% | 45.15% | 45.31% | 45.48% | 50.68% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 52.63% | 53.6% | 54.09% | 54.09% | 54.19% | 54.38% | 54.57% | 54.77% | 54.96% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 68.06% | 69.58% | 71.12% | 72.65% | 74.18% | 75.72% | 77.25% | 78.78% | 80.31% | 81.85% | 83.38% | 84.91% | 86.45% | 87.98% | 89.51% | 91.05% | 92.58% | 94.11% | 95.64% | 97.18% | 98.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  | 80 | 20.24% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.756% | 6.905% | 9.091% | 10.05% | 11.71% | 12.93% | 15.93% | 16.14% | 16.41% | 16.41% | 16.41% | 16.41% | 16.41% | 16.5% | 17.3% | 18.33% | 20.44% | 24.64% | 29.95% | 34.39% | 35.13% | 35.67% | 35.67% | 37.43% | 39.6% | 43.88% | 43.88% | 44.85% | 49.66% | 51.99% | 54.93% | 58.39% | 62.05% | 65.72% | 69.18% | 72.12% | 74.33% | 76.23% | 78.03% | 79.83% | 81.63% | 83.43% | 85.23% | 87.03% | 88.82% | 90.62% | 92.42% | 94.22% | 96.02% | 97.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 40 | 66.67% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.164% | 9.464% | 17.42% | 24.09% | 25.19% | 26.01% | 26.01% | 28.65% | 31.9% | 38.32% | 38.32% | 39.77% | 40.03% | 42.76% | 45.46% | 48.16% | 50.86% | 53.55% | 56.25% | 58.95% | 61.65% | 64.35% | 67.05% | 69.74% | 72.44% | 75.14% | 77.84% | 80.54% | 83.24% | 85.94% | 88.63% | 91.33% | 94.03% | 96.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reconstrucción de ductos aire caliente | 40 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.268% | 20.71% | 27.27% | 30.14% | 35.12% | 38.8% | 47.78% | 48.43% | 49.24% | 49.24% | 49.24% | 49.24% | 49.24% | 49.51% | 51.9% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 68.9% | 70.45% | 73.88% | 78.85% | 84.45% | 90.05% | 95.02% | 98.45% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.6 Reemplazo de tuberías acido y soda |  | 40 | 3.891% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 22.53% | 32.69% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 49.59% | 56.79% | 63.99% | 71.19% | 78.39% | 85.6% | 92.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de tuberías y válvulas de PVC | 40 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 22.53% | 32.69% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 49.59% | 56.79% | 63.99% | 71.19% | 78.39% | 85.6% | 92.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  | 190 | 5.107% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.5% | 42.5% | 42.57% | 48.65% | 52.73% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 55.75% | 56.75% | 60.25% | 60.25% | 61% | 61% | 61% | 61.15% | 61.3% | 61.45% | 61.6% | 61.68% | 61.68% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 63.26% | 64.61% | 65.96% | 67.31% | 68.66% | 70.01% | 71.36% | 72.71% | 74.06% | 75.41% | 76.76% | 78.11% | 79.46% | 80.81% | 82.16% | 83.51% | 84.86% | 86.21% | 87.56% | 88.91% | 90.26% | 91.61% | 93.92% | 95.95% | 97.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento a la bomba reforzadora del sistema de agua de alimentación (motobomba) lado a | 50 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 50 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 70.3% | 70.6% | 70.9% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 85% | 85% | 88% | 88% | 88% | 88.6% | 89.2% | 89.8% | 90.4% | 90.7% | 90.7% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 93.7% | 95.8% | 97.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 40 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 77.5% | 85% | 92.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 50 | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.545% | 9.045% | 13.55% | 18.05% | 22.55% | 27.05% | 31.55% | 36.05% | 40.55% | 45.05% | 49.55% | 54.05% | 58.55% | 63.05% | 67.55% | 72.05% | 76.55% | 81.05% | 85.55% | 90.05% | 94.55% | 99.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.8 Mantenimiento eléctrico |  | 140 | 7.28% |  | 0% | 0.008978% | 0.03407% | 0.6084% | 1.212% | 1.531% | 2.416% | 4.895% | 15.16% | 20.56% | 26.09% | 31.28% | 33.99% | 38.12% | 43.94% | 49.18% | 54.98% | 62.47% | 67.36% | 75.93% | 79.16% | 81.81% | 86.5% | 86.5% | 86.76% | 87.55% | 87.55% | 87.55% | 91.68% | 98.98% | 98.98% | 99.11% | 99.45% | 99.45% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico de Ductos de Excitación DC y AC | 10 | 13.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.866% | 3.731% | 5.597% | 7.463% | 9.328% | 11.19% | 13.06% | 13.06% | 13.06% | 13.06% | 44.4% | 59.4% | 90.67% | 90.67% | 90.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Barras Alimentación Bombas Circulación Forzada de la Caldera (BCP) | 20 | 6.7% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 28.23% | 29.44% | 30.65% | 44.35% | 58.06% | 84.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico interruptor de campo del Generador | 10 | 6.7% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.471% | 2.941% | 4.412% | 5.882% | 7.353% | 8.824% | 15.91% | 29.09% | 56.36% | 94.55% | 97.27% | 97.27% | 97.27% | 97.27% | 97.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico al Rectificador de Tiristores | 15 | 13.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.217% | 3.859% | 5.894% | 7.319% | 8.745% | 10.17% | 11.6% | 13.02% | 23.57% | 49.24% | 73.57% | 97.15% | 97.15% | 97.15% | 97.15% | 97.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en las Barras e interruptores 8HVS/A - 4,16 Kv y 8HVS/B 4,16 Kv | 30 | 13% |  | 0% | 0% | 0% | 1.308% | 2.616% | 3.27% | 3.924% | 6.253% | 8.583% | 34.57% | 63.33% | 83.97% | 85.04% | 86.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en el punto neutro del Generador | 5 | 13.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.273% | 4.545% | 6.818% | 9.091% | 11.36% | 13.64% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 37.73% | 70.91% | 90.91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico en Bancos de Baterías | 20 | 20.3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.273% | 4.545% | 6.818% | 9.091% | 11.36% | 13.64% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 15.91% | 18.67% | 29.09% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 60% | 95.64% | 95.64% | 95.64% | 97.27% | 97.27% | 98.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Eléctrico En Pilotos y Quemadores | 30 | 6.7% |  | 0% | 0% | 0.1064% | 0.1774% | 0.2838% | 0.3548% | 0.5322% | 1.541% | 77.05% | 85.86% | 78% | 78.75% | 79.5% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 80.25% | 84.25% | 96% | 96% | 96% | 97% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicios Mantenimiento de Centro de Carga 480 v caldera, turbina, valvulas, emergencias |  | 6.7% |  | 0% | 0.134% | 0.402% | 6.365% | 12.73% | 16.15% | 25.49% | 32.65% | 59.55% | 60.18% | 74.2% | 77.76% | 82.33% | 89.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  | 500 | 9.37% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.064% | 1.555% | 2.848% | 3.713% | 5.009% | 7.819% | 9.072% | 10.75% | 12.75% | 16.21% | 19.57% | 22.38% | 27.26% | 29.73% | 31.09% | 32.85% | 32.85% | 32.85% | 33.32% | 34.16% | 36.16% | 38.77% | 42.61% | 46.32% | 47.91% | 48.47% | 48.57% | 49.18% | 50.94% | 53.98% | 55.01% | 57.27% | 57.27% | 58.75% | 61% | 61.54% | 62.08% | 62.83% | 63.58% | 64.33% | 65.12% | 65.91% | 66.7% | 68.08% | 69.47% | 70.87% | 72.26% | 73.65% | 75.04% | 76.43% | 77.82% | 79.57% | 81.32% | 83.08% | 84.87% | 86.63% | 88.04% | 89.45% | 90.85% | 92.26% | 93.66% | 95.07% | 96.88% | 98.8% | 99.2% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Actuador Neumáticos | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4779% | 4.885% | 12.24% | 16.99% | 21.14% | 24.25% | 33.59% | 46.04% | 60% | 82.01% | 82.01% | 82.01% | 82.01% | 83.4% | 83.4% | 83.4% | 83.4% | 91.7% | 91.7% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 92.62% | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | 95.35% | 95.77% | 96.19% | 96.61% | 97.03% | 97.46% | 97.88% | 98.3% | 98.72% | 99.14% | 99.56% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 10 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 40 | 8% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.3% | 19.43% | 35.6% | 46.41% | 62.61% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 93.45% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95.5% | 96% | 96.5% | 97% | 97.5% | 98% | 98.5% | 99% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.317% | 12.45% | 21.29% | 28.52% | 28.52% | 28.52% | 36.34% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 48.97% | 57.21% | 72.94% | 81.42% | 83.15% | 86.28% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.11% | 91.44% | 91.76% | 92.09% | 92.42% | 92.75% | 93.08% | 93.41% | 93.74% | 94.07% | 94.4% | 94.73% | 95.06% | 95.38% | 95.71% | 96.04% | 96.37% | 96.7% | 97.03% | 97.36% | 97.69% | 98.02% | 98.35% | 98.68% | 99% | 99.33% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 14.75% | 18.03% | 21.3% | 24.58% | 27.86% | 31.13% | 34.41% | 37.68% | 40.96% | 44.23% | 47.51% | 50.78% | 54.06% | 57.33% | 60.61% | 63.89% | 67.16% | 70.44% | 73.71% | 76.99% | 80.26% | 83.54% | 86.81% | 90.09% | 93.36% | 96.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Interruptores de Presión | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 13.06% | 24.8% | 36.87% | 63.13% | 87.5% | 99.29% | 99.29% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 99.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Actuador de válvulas Solenoides | 20 | 4% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 80.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.762% | 9.562% | 14.36% | 19.16% | 23.96% | 28.76% | 33.56% | 38.36% | 43.16% | 47.96% | 52.76% | 57.56% | 62.36% | 67.16% | 71.96% | 76.76% | 81.56% | 86.36% | 91.16% | 95.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.89% | 19.46% | 36.76% | 36.76% | 47.57% | 60.54% | 61.9% | 63.24% | 64.58% | 65.93% | 67.27% | 68.61% | 69.95% | 71.29% | 72.63% | 73.98% | 75.32% | 76.66% | 78% | 79.34% | 80.68% | 82.03% | 83.37% | 84.71% | 86.05% | 87.39% | 88.73% | 90.08% | 91.42% | 92.76% | 94.1% | 95.44% | 96.78% | 98.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 30 | 6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.812% | 22.5% | 39.38% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 52.03% | 57.5% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 32% | 64% | 86.67% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92.33% | 92.67% | 93.01% | 93.34% | 93.68% | 94.01% | 94.35% | 94.69% | 95.02% | 95.36% | 95.69% | 96.03% | 96.37% | 96.7% | 97.04% | 97.37% | 97.71% | 98.05% | 98.38% | 98.72% | 99.05% | 99.39% | 99.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Termocupla | 60 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.553% | 1.553% | 2.913% | 8.738% | 11.88% | 14.99% | 18.09% | 21.19% | 24.3% | 27.4% | 30.5% | 33.61% | 36.71% | 39.81% | 42.91% | 46.02% | 49.12% | 52.22% | 55.33% | 58.43% | 61.53% | 64.63% | 67.74% | 70.84% | 73.94% | 77.05% | 80.15% | 83.25% | 86.35% | 89.46% | 92.56% | 95.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Convertidores de Corriente a Presión I/P | 10 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire |  | 40 | 4.02% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 31.69% | 51.22% | 57.44% | 58% | 58% | 58% | 62% | 62% | 62% | 62% | 65.75% | 76.19% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 89.44% | 90.06% | 90.44% | 90.44% | 90.62% | 92.38% | 92.92% | 93.46% | 94% | 94.54% | 95.09% | 95.63% | 96.17% | 96.71% | 97.25% | 97.79% | 98.33% | 98.87% | 99.42% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de los compresores de aire | 40 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 31.69% | 51.22% | 57.44% | 58% | 58% | 58% | 62% | 62% | 62% | 62% | 65.75% | 76.19% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 85.12% | 89.44% | 90.06% | 90.44% | 90.44% | 90.62% | 92.38% | 92.92% | 93.46% | 94% | 94.54% | 95.09% | 95.63% | 96.17% | 96.71% | 97.25% | 97.79% | 98.33% | 98.87% | 99.42% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 60 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Commissioning | 45 | 75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Arranque | 15 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Entrega al cliente | 0 | 1e-117% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares |  |  | 788 | 22.72% |  | 0.03865% | 0.1104% | 0.2209% | 0.3313% | 0.4418% | 0.5522% | 0.6627% | 0.7731% | 0.7731% | 0.7731% | 0.8026% | 0.8182% | 0.8931% | 0.9172% | 1.893% | 3.84% | 4.47% | 5.531% | 6.88% | 6.895% | 9.504% | 11.25% | 12.21% | 13.19% | 13.94% | 15.66% | 15.66% | 15.66% | 15.92% | 16.27% | 16.51% | 18.18% | 18.72% | 22.61% | 22.93% | 22.98% | 23.75% | 34.69% | 34.71% | 35.26% | 35.3% | 37.05% | 37.08% | 38.34% | 38.38% | 38.41% | 38.45% | 38.62% | 39.01% | 39.4% | 39.79% | 40.18% | 40.58% | 40.97% | 41.33% | 41.7% | 42.07% | 42.43% | 42.86% | 43.55% | 44.62% | 45.65% | 46.55% | 48% | 49.72% | 52.97% | 56.7% | 61.61% | 67.93% | 74.24% | 80.35% | 84.69% | 88.24% | 90.64% | 92.57% | 93.93% | 95.08% | 95.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 77 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.475% | 2.253% | 6% | 7.208% | 55.99% | 55.99% | 59.02% | 61.04% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 93.51% | 96.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desacoplar Generador Eléctrico- Rotor Baja Presion B. | 7 | 9.091% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 44.44% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje Rotor Turbina TBP B. | 5 | 6.494% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de Rotor Generador. | 5 | 6.494% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y puesta en marcha de 1er puente grúa (Turbina) | 20 | 25.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.68% | 8.675% | 23.1% | 23.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y puesta en marcha de 2do puente grúa (Generador) | 20 | 25.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desisnstalación de sistemas de E&I | 20 | 25.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.2 Reparación de Muñon del rotor |  | 40 | 12.78% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de reparación de muñon #7 del rotor del generador | 40 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.4 Reparación de componentes en talleres |  | 160 | 15.58% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1e-117% | 12.5% | 16.16% | 21.88% | 27.2% | 27.2% | 37.08% | 37.42% | 39.48% | 40.69% | 42.3% | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 47.03% | 48.24% | 49.17% | 50.8% | 52.69% | 54.03% | 54.62% | 54.62% | 58.4% | 58.4% | 58.4% | 58.4% | 58.48% | 69.5% | 69.5% | 69.5% | 69.5% | 69.56% | 69.62% | 70.58% | 72.93% | 75.28% | 77.63% | 79.98% | 82.33% | 84.68% | 87.03% | 89.37% | 91.72% | 94.07% | 96.42% | 98.77% | 99.8% | 99.87% | 99.92% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 30 | 18.75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 17.5% | 24.97% | 32.44% | 39.91% | 47.38% | 54.85% | 62.32% | 69.79% | 77.26% | 84.73% | 92.2% | 99.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de rotores, Alta, Baja presión Ay B | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de obra a taller | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 50 | 31.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.7% | 12% | 23.04% | 23.04% | 31.9% | 33% | 34.1% | 35.2% | 37.62% | 39.56% | 39.56% | 39.56% | 40.66% | 41.76% | 41.98% | 43.55% | 43.97% | 48.26% | 50.13% | 50.13% | 62.23% | 62.23% | 62.23% | 62.23% | 62.32% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.44% | 97.57% | 97.71% | 97.84% | 97.98% | 98.11% | 98.25% | 98.38% | 98.52% | 98.65% | 98.78% | 98.92% | 99.06% | 99.19% | 99.33% | 99.46% | 99.59% | 99.73% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 14.24% | 21.34% | 28.44% | 35.54% | 42.64% | 49.74% | 56.84% | 63.94% | 71.04% | 78.14% | 85.24% | 92.34% | 99.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de obra a taller de deflectores de aceite | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 30 | 18.75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 40% | 40% | 44.58% | 44.58% | 53.75% | 58.33% | 62.92% | 68.5% | 68.5% | 68.5% | 73.08% | 77.67% | 82.25% | 88.33% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 98% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.6% | 98.7% | 98.8% | 98.9% | 99% | 99.1% | 99.2% | 99.3% | 99.4% | 99.5% | 99.61% | 99.71% | 99.81% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 10 | 6.25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 14.24% | 21.34% | 28.44% | 35.54% | 42.64% | 49.74% | 56.84% | 63.94% | 71.04% | 78.14% | 85.24% | 92.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Concurso para elección de talleres externos | 0 | 1e-117% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  | 69 | 2.985% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 16.9% | 51.16% | 61.59% | 69.71% | 74.35% | 74.35% | 74.35% | 74.35% | 74.35% | 76.09% | 76.09% | 76.09% | 76.09% | 78.25% | 82.6% | 83.47% | 84.34% | 85.22% | 86.08% | 86.95% | 88.04% | 89.13% | 90.22% | 91.3% | 92.39% | 93.24% | 94.08% | 94.93% | 95.77% | 96.61% | 97.46% | 98.3% | 99.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección de ensayos no destructivos a todos lo alabes moviles y secciones de cojinetes y sellos de rotores de turbinas | 9 | 13.04% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.941% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección durante el proceso y final de ensayos no destructivos a las zonas reparadas de difragmas | 40 | 57.97% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 57% | 75% | 89% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 5 | 7.246% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 32.06% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 34.12% | 63.95% | 63.95% | 63.95% | 64% | 64% | 64% | 63.95% | 67.01% | 70.04% | 72.98% | 75.99% | 79% | 81.33% | 83.66% | 86% | 88.33% | 90.66% | 92.99% | 95.32% | 97.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 15 | 21.74% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 11.96% | 31.96% | 36% | 39.96% | 44% | 47.96% | 52% | 55.96% | 60% | 64% | 68% | 72% | 75.11% | 78.22% | 81.33% | 84.44% | 87.54% | 90.65% | 93.76% | 96.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.7 Alineación de la turbina |  | 30 | 4.312% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 33.37% | 50.07% | 66.77% | 83.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 30 | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 33.37% | 50.07% | 66.77% | 83.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  | 27 | 3.648% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 16.66% | 25% | 25% | 25% | 25% | 43.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza al reservorio de aceite. | 9 | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Flushing al sistema de lubricación. | 18 | 75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.10 Aislamiento térmico |  | 50 | 6.965% |  | 0.555% | 1.586% | 3.171% | 4.757% | 6.343% | 7.929% | 9.514% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 12.21% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 19.98% | 20.42% | 20.87% | 21.31% | 21.76% | 29.07% | 39.48% | 48.12% | 56.75% | 65.39% | 74.02% | 82.66% | 91.3% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de aislamiento térmico | 10 | 22.2% |  | 2.5% | 7.143% | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 42.86% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 40 | 77.8% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.21% | 33.31% | 44.41% | 55.51% | 66.61% | 77.71% | 88.81% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador |  | 40 | 20.88% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.06% | 22.15% | 33.23% | 51.04% | 68.85% | 86.55% | 93.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 20 | 66.38% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 33.37% | 50.07% | 66.77% | 83.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 20 | 33.62% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  | 35 | 4.975% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 23.77% | 35.5% | 47.23% | 58.95% | 70.68% | 70.68% | 78.01% | 85.34% | 92.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina | 35 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 29.64% | 47.23% | 64.82% | 82.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz | 35 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 34.03% | 56.02% | 78.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 35 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 29.64% | 47.23% | 64.82% | 82.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  | 45 | 2.985% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 1.5% | 2.537% | 6.375% | 7.4% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 15.17% | 15.33% | 17.97% | 18.04% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 18.37% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 59.48% | 61.5% | 67.78% | 74.07% | 84.21% | 90.08% | 95.96% | 97.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 15 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.075% | 0.3% | 2.7% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 61.58% | 74.37% | 87.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas de control | 15 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 4.5% | 7.5% | 12% | 12% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 18.16% | 18.24% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 51.53% | 57.59% | 63.65% | 69.71% | 75.77% | 81.83% | 87.88% | 93.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 15 | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0375% | 6.825% | 7.5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15.5% | 18.25% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 18.38% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 65.33% | 76.87% | 88.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  | 30 | 6.965% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.556% | 18.67% | 21.84% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.07% | 28.4% | 28.73% | 40.07% | 43.07% | 67% | 68.33% | 68.67% | 71% | 71.67% | 71.67% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 78.89% | 81.53% | 84.17% | 86.81% | 89.44% | 92.08% | 94.72% | 97.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 5 | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 40% | 43% | 67% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 73.75% | 77.5% | 81.25% | 85% | 88.75% | 92.5% | 96.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 5 | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 40% | 43% | 67% | 67% | 67% | 73% | 73% | 73% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 89.06% | 90.62% | 92.19% | 93.75% | 95.31% | 96.88% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 5 | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 31% | 34% | 40% | 43% | 67% | 67% | 70% | 73% | 73% | 73% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 85.12% | 87.25% | 89.38% | 91.5% | 93.62% | 95.75% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 5 | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 40% | 43% | 67% | 67% | 67% | 73% | 73% | 73% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 85.12% | 87.25% | 89.38% | 91.5% | 93.62% | 95.75% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 5 | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 40% | 43% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 89.06% | 90.62% | 92.19% | 93.75% | 95.31% | 96.88% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 5 | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 40.3% | 43.3% | 67% | 70% | 70% | 70% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 76.38% | 79.75% | 83.12% | 86.5% | 89.88% | 93.25% | 96.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  | 60 | 6.965% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.224% | 8.224% | 8.224% | 9.334% | 10.44% | 10.44% | 11.55% | 12% | 12.44% | 12.44% | 12.44% | 12.44% | 12.44% | 12.44% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 12.66% | 14.19% | 15.72% | 17.24% | 18.77% | 20.3% | 21.82% | 23.35% | 27.31% | 29.76% | 32.2% | 34.64% | 37.08% | 39.52% | 41.96% | 58.3% | 72.2% | 86.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 15 | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% | 35% | 40% | 42% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 51.88% | 58.75% | 65.62% | 72.5% | 79.38% | 86.25% | 93.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 30 | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 12.05% | 23.04% | 34.03% | 45.03% | 56.02% | 67.02% | 78.01% | 89.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 15 | 55.6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.16 Armado y ajustes |  | 70 | 6.965% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 5% | 7.5% | 18.13% | 28.75% | 39.38% | 50% | 63.62% | 74.75% | 85.88% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación y rearmado de los diafragmas | 30 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 30 | 15% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Re-armado de la Turbina. | 40 | 65% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 55 | 2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Pruebas funcionales y commissioning | 40 | 72.73% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Arranque | 15 | 27.27% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Entrega al cliente | 0 | 1e-117% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elementos Auxiliares para Gráficas
Etiquetas. Plan Reprogramación. Bisemanal | [6 empty] | 2024-07-01: 0.008781%; 2024-07-15: 0.1345%; 2024-07-29: 0.4159%; 2024-08-12: 1.823%; 2024-08-26: 6.449%; 2024-09-09: 11.46%; 2024-09-23: 13.92%; 2024-10-07: 16.31%; 2024-10-21: 20.24%; 2024-11-04: 26.64%; 2024-11-18: 31.29%; 2024-12-02: 35.52%; 2024-12-16: 39.06%; 2024-12-30: 40.02%; 2025-01-13: 40.52%; 2025-01-27: 42.17%; 2025-02-10: 44.85%; 2025-02-24: 48.56%; 2025-03-10: 50.4%; 2025-03-24: 53.32%; 2025-04-07: 55.38%; 2025-04-21: 56.79%; 2025-05-05: 59.17%; 2025-05-19: 60.4%; 2025-06-02: 62.06%; 2025-06-16: 63.88%; 2025-06-30: 65.39%; 2025-07-14: 67.05%; 2025-07-28: 68.86%; 2025-08-11: 70.68%; 2025-08-25: 72.83%; 2025-09-08: 75.44%; 2025-09-22: 78.66%; 2025-10-06: 82.65%; 2025-10-20: 87.03%; 2025-11-03: 91.47%; 2025-11-17: 94.71%; 2025-12-01: 96.62%; 2025-12-15: 98.88%; 2025-12-29: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-29: 100%; 2026-07-13: 100%; 2026-07-27: 100%; 2026-08-10: 100%; 2026-08-24: 100%; 2026-09-07: 100%; 2026-09-21: 100%; 2026-10-05: 100%; 2026-10-19: 100%; 2026-11-02: 100%; 2026-11-16: 100%; 2026-11-30: 100%; 2026-12-14: 100%; 2026-12-28: 100%
Etiquetas. Plan Reprogramación. Mensual | [6 empty] | 2024-07-01: 0.008781%; 2024-07-29: 0.4159%; 2024-08-26: 6.449%; 2024-09-23: 13.92%; 2024-10-21: 20.24%; 2024-11-18: 31.29%; 2024-12-16: 39.06%; 2025-01-13: 40.52%; 2025-02-10: 44.85%; 2025-03-10: 50.4%; 2025-04-07: 55.38%; 2025-05-05: 59.17%; 2025-06-02: 62.06%; 2025-06-30: 65.39%; 2025-07-28: 68.86%; 2025-08-25: 72.83%; 2025-09-22: 78.66%; 2025-10-20: 87.03%; 2025-11-17: 94.71%; 2025-12-15: 98.88%; 2026-01-12: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-29: 100%; 2026-07-27: 100%; 2026-08-24: 100%; 2026-09-21: 100%; 2026-10-19: 100%; 2026-11-16: 100%; 2026-12-14: 100%

## Avance 39
|  |  |  | Mensual | [5 empty] | 17.88% | 14.5% | 21.1% | 22.29% | 20.78% | 20.51% | 11.65% | 8.952% | 7.875% | 5.916% | 6.771% | 7.277% | 7.498% | 7.985% | 7.497% | 7.391% | 7.006% | 7.664% | 7.327% | 5.702% | 4.961% | 3.587% | 3.711% | 3.963% | 5.681% | 4.798% | 5.219% | 5.429% | 3.951% | 2.22% | 1.936% | 0.9463% | 0.6165% | 0.255% | 0.308% | 0.357% | 0.3498% | 0.4536% | 0.4536% | 0.816% | 0.973% | 1.359% | 1.679% | 1.824% | 1.237% | 1.421% | 1.276% | 0.9736% | 0.9051% | 0.9654% | 0.6068% | 0.4136% | 2.181%
|  |  |  | Av.Bisemanal |  |  | 6.409% | 10.24% | 6.737% | 7.648% | 7.762% | 13.45% | 14.53% | 7.325% | 5.984% | 4.321% | 2.968% | 3.554% | 2.948% | 3.218% | 4.329% | 4.28% | 3.656% | 3.217% | 3.734% | 3.789% | 3.929% | 3.537% | 1.772% | 1.424% | 1.815% | 0.6991% | 1.963% | 3.743% | 2.258% | 1.353% | 1.331% | 0.6949% | 0.5332% | 0.2441% | 0.07965% | 0.01086% | 0.00362% | 0.2248% | 0.3462% | 0.1214% | 0.1074% | 0.1074% | 0.5872% | 0.8656% | 0.6644% | 0.8131% | 0.5721% | 0.145% | 0.4625% | 0.704% | 0.3661% | 0.2011% | 0.1368% | 0.1642% | 0.1522% | 1.94% | 1.94% | 0.08448% | 0.1908% | 0.2861% | -5.526% | -5.658% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.347%
|  |  |  | Av.Semanal |  |  | 6.409% | 3.826% | 2.911% | 4.737% | 3.025% | 10.42% | 4.105% | 3.22% | 2.764% | 1.557% | 1.411% | 2.143% | 0.8048% | 2.413% | 1.916% | 2.364% | 1.292% | 1.925% | 1.81% | 1.98% | 1.949% | 1.588% | 0.1845% | 1.239% | 0.5759% | 0.1232% | 1.84% | 1.903% | 0.3557% | 0.9973% | 0.3334% | 0.3615% | 0.1717% | 0.07241% | 0.007241% | 0.00362% | 0% | 0.2248% | 0.1214% | 0% | 0.1074% | 0% | 0.5872% | 0.2783% | 0.3861% | 0.4271% | 0.145% | 0% | 0.4625% | 0.2415% | 0.1246% | 0.07645% | 0.06034% | 0.1039% | 0.04827% | 1.892% | 0.04827% | 0.0362% | 0.1546% | 0.1316% | -5.658% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.347%
 | time axis 2025-05-05 to 2026-12-28
N1 | N2 | N3 | N4 | Nuevos Pesos | Columna3 | 05/05/25 | 12/05/25 | 19/05/25 | 26/05/25 | 02/06/25 | 09/06/25 | 16/06/25 | 23/06/25 | 30/06/25 | 07/07/25 | 14/07/25 | 21/07/25 | 28/07/25 | 04/08/25 | 11/08/25 | 18/08/25 | 25/08/25 | 01/09/25 | 08/09/25 | 15/09/25 | 22/09/25 | 29/09/25 | 06/10/25 | 13/10/25 | 20/10/25 | 27/10/25 | 03/11/25 | 10/11/25 | 17/11/25 | 24/11/25 | 01/12/25 | 08/12/25 | 15/12/25 | 22/12/25 | 29/12/25 | 05/01/26 | 12/01/26 | 19/01/26 | 26/01/26 | 02/02/26 | 09/02/26 | 16/02/26 | 23/02/26 | 02/03/26 | 09/03/26 | 16/03/26 | 23/03/26 | 30/03/26 | 06/04/26 | 13/04/26 | 20/04/26 | 27/04/26 | 04/05/26 | 11/05/26 | 18/05/26 | 25/05/26 | 01/06/26 | 08/06/26 | 15/06/26 | 22/06/26 | 29/06/26 | 06/07/26 | 13/07/26 | 20/07/26 | 27/07/26 | 03/08/26 | 10/08/26 | 17/08/26 | 24/08/26 | 31/08/26 | 07/09/26 | 14/09/26 | 21/09/26 | 28/09/26 | 05/10/26 | 12/10/26 | 19/10/26 | 26/10/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | 16/11/26 | 23/11/26 | 30/11/26 | 07/12/26 | 14/12/26 | 21/12/26 | 28/12/26
Proyecto: Plan Master Tacoa |  |  |  | 100% |  | 0% | 6.409% | 10.24% | 13.15% | 17.88% | 20.91% | 31.33% | 35.44% | 38.66% | 41.42% | 42.98% | 44.39% | 46.53% | 47.34% | 49.75% | 51.67% | 54.03% | 55.32% | 57.25% | 59.06% | 61.04% | 62.99% | 64.57% | 64.76% | 66% | 66.57% | 66.7% | 68.54% | 70.44% | 70.8% | 71.79% | 72.13% | 72.49% | 72.66% | 72.73% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.97% | 73.09% | 73.09% | 73.2% | 73.2% | 73.78% | 74.06% | 74.45% | 74.88% | 75.02% | 75.02% | 75.48% | 75.72% | 75.85% | 75.93% | 75.99% | 76.09% | 76.14% | 78.03% | 78.08% | 78.11% | 78.27% | 78.4% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 76.09%
| Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | 77.28% |  | 0% | 8.087% | 12.58% | 15.48% | 20.59% | 23.7% | 36.53% | 41.55% | 45.47% | 48.92% | 50.86% | 52.66% | 54.89% | 55.87% | 58.77% | 60.76% | 63.5% | 65.09% | 67.05% | 68.78% | 69.87% | 71.05% | 71.86% | 71.9% | 73.41% | 73.84% | 73.89% | 76.21% | 77.14% | 77.44% | 78.09% | 78.28% | 78.73% | 78.95% | 79.05% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.27% | 79.37% | 79.37% | 79.51% | 79.51% | 79.81% | 80.15% | 80.61% | 81.12% | 81.3% | 81.3% | 81.85% | 82.12% | 82.25% | 82.31% | 82.33% | 82.42% | 82.45% | 83.43% | 83.46% | 83.5% | 83.65% | 83.79% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 82.42%
|  | 1.1 Reparación de expansiones metálicas |  | 22.6% |  | 0% | 5.115% | 7.908% | 9.404% | 10.5% | 14.18% | 54.5% | 57.28% | 59.05% | 59.31% | 60.33% | 60.74% | 61.78% | 62.33% | 63.16% | 63.98% | 70.3% | 72.01% | 75.68% | 76.58% | 79.45% | 79.45% | 79.92% | 79.92% | 81.06% | 81.28% | 81.37% | 81.37% | 81.64% | 82.95% | 83.01% | 83.68% | 83.68% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 84.2% | 85.57% | 86.95% | 88.05% | 88.05% | 88.05% | 89.89% | 90.34% | 90.69% | 90.69% | 90.69% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 90.86% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 83.91% | 90.86%
|  |  | Remoción de expansiones deterioradas | 22.99% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de expansiones nuevas | 45.98% |  | 0% | 11.13% | 17.2% | 20.13% | 22.45% | 29.54% | 37.23% | 43.26% | 47.13% | 47.69% | 49.9% | 50.8% | 53.05% | 54.25% | 56.05% | 57.85% | 71.6% | 74% | 80% | 80% | 84% | 84% | 84% | 84% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86.5% | 86.5% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 90% | 93% | 95% | 95% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 100%
|  |  | Galvanizado de expansiones fabricadas | 13.79% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 17.24% |  | 0% | 0% | 0% | 0.875% | 1.05% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 7% | 12.25% | 17.5% | 23.5% | 23.5% | 26.19% | 26.19% | 27.5% | 28.75% | 29.26% | 29.26% | 30.85% | 38.43% | 38.78% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 43% | 43% | 43% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 46% | 46% | 46% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 41.35% | 47%
|  | 1.2 Reemplazo de tubos de gas |  | 6.938% |  | 0% | 6.25% | 26.88% | 38.66% | 49.88% | 59.88% | 67.02% | 72.27% | 73.58% | 73.58% | 73.58% | 73.58% | 75.66% | 76.91% | 85.31% | 88.69% | 94.16% | 96.62% | 96.62% | 96.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 100% |  | 0% | 6.25% | 26.88% | 38.66% | 49.88% | 59.88% | 67.02% | 72.27% | 73.58% | 73.58% | 73.58% | 73.58% | 75.66% | 76.91% | 85.31% | 88.69% | 94.16% | 96.62% | 96.62% | 96.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.3 Reparación envoltura metálica |  | 13.9% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.45% | 3.9% | 4.86% | 9.3% | 15.18% | 22.98% | 29.77% | 30.63% | 38.61% | 42.39% | 42.39% | 50.84% | 53.3% | 53.3% | 70% | 70% | 70% | 72% | 72% | 75% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 78% | 78% | 78% | 79% | 79.75% | 79.75% | 80.5% | 81.25% | 81.5% | 81.75% | 81.75% | 81.87% | 81.87% | 81.87% | 81.87% | 81.87% | 83% | 84% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 81.87%
|  |  | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.84% | 4.08% | 9.3% | 15.18% | 22.98% | 29.77% | 30.91% | 39.59% | 42.67% | 42.67% | 50.84% | 53.3% | 53.3% | 70% | 70% | 70% | 72% | 72% | 75% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 78% | 78% | 78% | 79% | 80% | 80% | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 83% | 84% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 82%
|  |  | Montaje y ajuste de lana mineral externa en paredes | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.8% | 4.08% | 7.2% | 9.3% | 15.18% | 22.98% | 29.77% | 29.77% | 35.65% | 41.53% | 41.53% | 50.84% | 53.3% | 53.3% | 70% | 70% | 70% | 72% | 72% | 75% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 78% | 78% | 78% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 80% | 81% | 81% | 81.5% | 81.5% | 81.5% | 81.5% | 81.5% | 83% | 84% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 81.5%
|  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  | 7.808% |  | 0% | 3.01% | 10.46% | 18.88% | 22.36% | 25.5% | 26.7% | 27.9% | 29.1% | 30.3% | 31.5% | 32.1% | 33.9% | 35.45% | 45.42% | 53.35% | 55.74% | 57.43% | 58.05% | 62.99% | 63.83% | 64.6% | 66.92% | 67.4% | 68.32% | 68.8% | 69.24% | 69.24% | 69.44% | 69.44% | 74.04% | 74.56% | 75% | 75.4% | 76.6% | 76.72% | 76.78% | 76.78% | 77.62% | 79.02% | 79.02% | 80.8% | 80.8% | 82% | 82.4% | 84.2% | 85.8% | 86.8% | 86.8% | 87.2% | 88% | 88.2% | 88.6% | 88.8% | 89.2% | 89.6% | 90% | 90.4% | 90.8% | 90.8% | 90.8% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 76.78% | 89.2%
|  |  | Reparación de cámara muerta superior | 40% |  | 0% | 4.4% | 11% | 15.4% | 19.8% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 38.5% | 43% | 44.5% | 65.6% | 82.96% | 82.96% | 82.96% | 82.96% | 82.96% | 82.96% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83.5% | 83.5% | 93.6% | 93.6% | 94% | 94% | 94% | 94.2% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 95% | 95% | 96% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta intermedia | 40% |  | 0% | 0% | 1.4% | 10.55% | 12.35% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18.5% | 21.05% | 22.1% | 23.65% | 36% | 38.1% | 39.5% | 42.3% | 43% | 44.8% | 45.7% | 46.6% | 46.6% | 46.6% | 46.6% | 47.5% | 48.8% | 49% | 50% | 53% | 53% | 53% | 53% | 55% | 58% | 58% | 61% | 61% | 63% | 63% | 63% | 67% | 67% | 67% | 68% | 70% | 70.5% | 71.5% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 77% | 77% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 73%
|  |  | Reparación de cámara muerta inferior | 20% |  | 0% | 6.25% | 27.5% | 42.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 52.26% | 59.92% | 63.83% | 70.68% | 77.02% | 77.02% | 77.02% | 77.02% | 78% | 84% | 85% | 86% | 86.6% | 87% | 87% | 87% | 87% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89.2% | 89.3% | 89.3% | 89.5% | 90.5% | 90.5% | 92% | 92% | 92% | 92% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 100%
|  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  | 22.51% |  | 0% | 18.55% | 19.38% | 21.52% | 31.2% | 32.56% | 39.23% | 56.16% | 66.67% | 77.33% | 83.33% | 89.33% | 93.33% | 93.93% | 96.93% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 66.67% |  | 0% | 11.16% | 12.4% | 13.95% | 25.13% | 25.51% | 25.51% | 34.24% | 50% | 66% | 75% | 84% | 90% | 90.9% | 95.4% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reconstrucción de ductos aire caliente | 33.33% |  | 0% | 33.33% | 33.33% | 36.67% | 43.33% | 46.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.6 Reemplazo de tuberías ácido y soda |  | 5.678% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Instalación de tuberías y válvulas de PVC | 100% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  | 5.678% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.847% | 3.528% | 4.708% | 4.819% | 4.875% | 4.931% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986% | 4.986%
|  |  | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 33.33% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 26.67% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.118% | 8.819% | 11.77% | 12.05% | 12.19% | 12.33% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47% | 12.47%
|  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  | 10.42% |  | 0% | 2.87% | 14.55% | 18.2% | 25.27% | 29.35% | 44.63% | 45.21% | 54.37% | 63.01% | 65.5% | 68.45% | 71.92% | 74.14% | 75.99% | 77.31% | 78.46% | 79.22% | 79.22% | 81.15% | 81.34% | 81.46% | 81.46% | 81.46% | 81.46% | 81.46% | 81.46% | 81.46% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 98.78% | 98.78% | 98.78% | 98.78% | 98.78% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63% | 89.63%
|  |  | Servicio de Actuador Neumáticos | 7.317% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 56.43% | 56.43% | 56.43% | 56.43% | 56.43% | 56.43% | 56.43% | 56.43% | 56.43% | 56.43% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 2.439% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 9.756% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 7.317% |  | 0% | 0% | 0% | 9.048% | 88% | 88% | 88% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 7.317% |  | 0% | 0% | 0% | 2.623% | 2.623% | 2.623% | 3.934% | 3.934% | 7.869% | 16.39% | 17.7% | 41.97% | 57.7% | 70.16% | 81.31% | 81.97% | 86.56% | 97.05% | 97.05% | 97.05% | 97.7% | 99.34% | 99.34% | 99.34% | 99.34% | 99.34% | 99.34% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 14.63% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 21.84% | 36.84% | 53.16% | 53.95% | 69.74% | 78.68% | 85.79% | 94.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 14.63% |  | 0% | 9.293% | 78.18% | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 84.85% | 84.85% | 84.85% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 92.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 7.317% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 14.63% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Termocupla | 14.63% |  | 0% | 10.32% | 21.28% | 36.7% | 45.53% | 73.4% | 93.83% | 94.36% | 94.36% | 94.36% | 94.36% | 94.36% | 94.36% | 94.36% | 94.36% | 94.36% | 94.36% | 94.36% | 94.36% | 94.57% | 95.53% | 95.53% | 95.53% | 95.53% | 95.53% | 95.53% | 95.53% | 95.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire |  | 4.47% |  | 0% | 40% | 50% | 55% | 75% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de los compresores de aire | 100% |  | 0% | 40% | 50% | 55% | 75% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Fin de actividades |  | 0% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Fin de actividades | 100% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
| Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares |  |  | 22.72% |  | 0% | 0.7025% | 2.255% | 5.209% | 8.686% | 11.42% | 13.65% | 14.63% | 15.5% | 15.91% | 16.18% | 16.26% | 18.11% | 18.31% | 19.07% | 20.75% | 21.81% | 22.11% | 23.91% | 25.97% | 30.99% | 35.55% | 39.78% | 40.46% | 40.79% | 41.87% | 42.23% | 42.43% | 47.65% | 48.21% | 50.38% | 51.19% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.54% | 51.71% | 51.71% | 51.71% | 51.71% | 53.28% | 53.34% | 53.5% | 53.64% | 53.66% | 53.66% | 53.82% | 53.96% | 54.08% | 54.19% | 54.4% | 54.56% | 54.67% | 59.65% | 59.75% | 59.81% | 59.96% | 60.06% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 54.56%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 2.347% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.75% | 66.38% | 76.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de Rotor Generador. | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.75% | 66.38% | 76.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.4 Reparación de componentes en talleres |  | 18.28% |  | 0% | 3.077% | 9.846% | 23.51% | 34.67% | 46.55% | 55.69% | 58.57% | 61.97% | 61.97% | 61.97% | 61.97% | 61.97% | 63.02% | 65.9% | 69.49% | 72.99% | 72.99% | 76.68% | 81.62% | 81.62% | 90.03% | 90.43% | 90.63% | 90.83% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.46% | 91.46% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23% | 91.23%
|  |  | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 23.08% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 9.333% | 44.67% | 51.33% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 63% | 63% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62%
|  |  | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 38.46% |  | 0% | 5% | 16% | 17.86% | 42.86% | 46.43% | 46.43% | 48.21% | 48.93% | 48.93% | 48.93% | 48.93% | 48.93% | 51.66% | 59.16% | 65.91% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 96.88% | 97.92% | 98.44% | 98.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 7.692% |  | 0% | 0% | 0% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 23.08% |  | 0% | 5% | 16% | 42.86% | 42.86% | 85.71% | 90% | 92.86% | 95.71% | 95.71% | 95.71% | 95.71% | 95.71% | 95.71% | 95.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 7.692% |  | 0% | 0% | 0% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  | 3.503% |  | 0% | 4% | 13% | 26% | 42% | 58% | 74% | 87% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 25% |  | 0% | 4% | 13% | 26% | 42% | 58% | 74% | 87% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 75% |  | 0% | 4% | 13% | 26% | 42% | 58% | 74% | 87% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.7 Alineación de la turbina |  | 5.059% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 100% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  | 4.281% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5%
|  |  | Limpieza al reservorio de aceite. | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Flushing al sistema de lubricación. | 75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  | 2.10 Aislamiento térmico |  | 8.173% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2%
|  |  | Desmontaje de aislamiento térmico | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 77.8% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador |  | 24.5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 3.584% | 4.48% | 4.48% | 23.25% | 31.32% | 48.09% | 49.74% | 49.79% | 50.12% | 50.12% | 50.12% | 70.01% | 70.74% | 71.06% | 73.57% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 74.99% | 75.66% | 75.66% | 75.66% | 75.66% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 77.65% | 96.68% | 96.68% | 96.68% | 96.68% | 96.68% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 73.79% | 77.65%
|  |  | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 66.38% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 6.75% | 6.75% | 23.48% | 31.86% | 52.26% | 52.26% | 52.26% | 52.26% | 52.26% | 52.26% | 69.92% | 70.66% | 70.97% | 74.25% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 80%
|  |  | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 33.62% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.82% | 30.25% | 39.87% | 44.76% | 44.91% | 45.89% | 45.89% | 45.89% | 70.18% | 70.91% | 71.23% | 72.22% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 72.4% | 73%
|  | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  | 5.838% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina | 33.33% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz | 33.33% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 33.33% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  | 3.503% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 13.33% | 15.62% | 16.88% | 16.88% | 23.75% | 52.83% | 65% | 73.33% | 76.67% | 88% | 93.33% | 93.67% | 95% | 95% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.83% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 97%
|  |  | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas de control | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 46.87% | 50.62% | 50.62% | 71.25% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | 64% | 80% | 81% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90.5% | 91% | 91% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91%
|  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  | 8.173% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 22.22% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 11.11% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 11.11% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 22.22% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 22.22% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  | 8.173% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.78% | 5.78% | 5.78% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 15.54% | 15.54% | 16.21% | 16.65% | 16.87% | 16.87% | 17.54% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 17.98% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 6.209% | 17.98%
|  |  | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.03% | 26.03% | 26.03% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 27.97% | 40%
|  |  | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 33% | 35% | 36% | 36% | 39% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41%
|  |  | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 55.6% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  | 2.16 Armado y ajustes |  | 8.173% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5.333% | 5.5% | 9.877% | 12.38% | 16.54% | 21.21% | 22.01% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 28.39% | 29.1% | 30.4% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 33% | 34.3% | 35.6% | 36.9% | 39.5% | 41.45% | 42.75% | 45.35% | 46.65% | 47.3% | 48.6% | 49.9% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 24.42% | 41.45%
|  |  | Instalación y rearmado de los diafragmas | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 26.67% | 27.5% | 33.33% | 45.83% | 66.67% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100%
|  |  | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 15% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Re-armado de la Turbina. | 65% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.938% | 4.938% | 4.938% | 4.938% | 6.173% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 12.9% | 14% | 16% | 18% | 18% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | 33% | 35% | 39% | 41% | 42% | 44% | 46% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 9.877% | 33%
|  | 0.0 Fin de actividades |  | 0% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
|  |  | Fin de actividades | 1e-115% | bar: 2025-05-05 to 2026-12-28
Desviación | [5 empty] | 0% | 4.223% | 5.475% | 5.361% | 6.828% | 6.457% | 13.55% | 14.62% | 15.25% | 14.65% | 11.93% | 9.486% | 9.076% | 7.472% | 7.22% | 6.48% | 6.035% | 4.361% | 2.56% | 0.5469% | -1.91% | -4.044% | -6.298% | -9.85% | -12.72% | -16.26% | -19.81% | -21.56% | -22.97% | -25.35% | -26% | -26.38% | -26.55% | -26.79% | -27.27% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.03% | -26.91% | -26.91% | -26.8% | -26.8% | -26.22% | -25.94% | -25.55% | -25.12% | -24.98% | -24.98% | -24.52% | -24.28% | -24.15% | -24.07% | -24.01% | -23.91% | -23.86% | -21.97% | -21.92% | -21.89% | -21.73% | -21.6% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -23.91%
Desviación Caldera | [5 empty] | 0% | 5.559% | 7.023% | 6.366% | 7.706% | 6.884% | 15.87% | 17.42% | 18.45% | 18.01% | 14.77% | 11.93% | 11.2% | 9.416% | 9.255% | 8.478% | 8.317% | 6.844% | 4.647% | 2.224% | -0.9477% | -3.876% | -6.694% | -9.773% | -11.38% | -14.07% | -16.42% | -17.01% | -18.89% | -21.06% | -21.64% | -21.67% | -21.27% | -21.05% | -20.95% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.73% | -20.63% | -20.63% | -20.49% | -20.49% | -20.19% | -19.85% | -19.39% | -18.88% | -18.7% | -18.7% | -18.15% | -17.88% | -17.75% | -17.69% | -17.67% | -17.58% | -17.55% | -16.57% | -16.54% | -16.5% | -16.35% | -16.21% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -17.58%
Desviación Turbogenerador | [5 empty] | 0% | -0.3194% | 0.2103% | 1.94% | 3.843% | 5.003% | 5.662% | 5.071% | 4.365% | 3.197% | 2.282% | 1.178% | 1.852% | 0.8602% | 0.2985% | -0.3159% | -1.728% | -4.088% | -4.538% | -5.158% | -5.182% | -4.616% | -4.951% | -10.11% | -17.28% | -23.7% | -31.34% | -37.05% | -36.84% | -39.93% | -40.82% | -42.42% | -44.52% | -46.34% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.46% | -48.29% | -48.29% | -48.29% | -48.29% | -46.72% | -46.66% | -46.5% | -46.36% | -46.34% | -46.34% | -46.18% | -46.04% | -45.92% | -45.81% | -45.6% | -45.44% | -45.33% | -40.35% | -40.25% | -40.19% | -40.04% | -39.94% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -45.44%
Elementos Auxiliares para Gráficos
Etiquetas Avance Real 39 Global. Bisemanal | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-05-19: 10.24%; 2025-06-02: 17.88%; 2025-06-16: 31.33%; 2025-06-30: 38.66%; 2025-07-14: 42.98%; 2025-07-28: 46.53%; 2025-08-11: 49.75%; 2025-08-25: 54.03%; 2025-09-08: 57.25%; 2025-09-22: 61.04%; 2025-10-06: 64.57%; 2025-10-20: 66%; 2025-11-03: 66.7%; 2025-11-17: 70.44%; 2025-12-01: 71.79%; 2025-12-15: 72.49%; 2025-12-29: 72.73%; 2026-01-12: 72.74%; 2026-01-26: 72.97%; 2026-02-09: 73.09%; 2026-02-23: 73.2%; 2026-03-09: 74.06%; 2026-03-23: 74.88%; 2026-04-06: 75.02%; 2026-04-20: 75.72%; 2026-05-04: 75.93%; 2026-05-18: 76.09%; 2026-06-01: 78.03%; 2026-06-15: 78.11%; 2026-06-29: 78.4%; 2026-07-13: 72.74%; 2026-07-27: 72.74%; 2026-08-10: 72.74%; 2026-08-24: 72.74%; 2026-09-07: 72.74%; 2026-09-21: 72.74%; 2026-10-05: 72.74%; 2026-10-19: 72.74%; 2026-11-02: 72.74%; 2026-11-16: 72.74%; 2026-11-30: 72.74%; 2026-12-14: 72.74%; 2026-12-28: 76.09%
Etiquetas Avance Real 39 Global. Mensual | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-06-02: 17.88%; 2025-06-30: 38.66%; 2025-07-28: 46.53%; 2025-08-25: 54.03%; 2025-09-22: 61.04%; 2025-10-20: 66%; 2025-11-17: 70.44%; 2025-12-15: 72.49%; 2026-01-12: 72.74%; 2026-02-09: 73.09%; 2026-03-09: 74.06%; 2026-04-06: 75.02%; 2026-05-04: 75.93%; 2026-06-01: 78.03%; 2026-06-29: 78.4%; 2026-07-27: 72.74%; 2026-08-24: 72.74%; 2026-09-21: 72.74%; 2026-10-19: 72.74%; 2026-11-16: 72.74%; 2026-12-14: 72.74%
Etiquetas Desviación 39 Global. Bisemanal | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-05-19: 5.475%; 2025-06-02: 6.828%; 2025-06-16: 13.55%; 2025-06-30: 15.25%; 2025-07-14: 11.93%; 2025-07-28: 9.076%; 2025-08-11: 7.22%; 2025-08-25: 6.035%; 2025-09-08: 2.56%; 2025-09-22: -1.91%; 2025-10-06: -6.298%; 2025-10-20: -12.72%; 2025-11-03: -19.81%; 2025-11-17: -22.97%; 2025-12-01: -26%; 2025-12-15: -26.55%; 2025-12-29: -27.27%; 2026-01-12: -27.26%; 2026-01-26: -27.03%; 2026-02-09: -26.91%; 2026-02-23: -26.8%; 2026-03-09: -25.94%; 2026-03-23: -25.12%; 2026-04-06: -24.98%; 2026-04-20: -24.28%; 2026-05-04: -24.07%; 2026-05-18: -23.91%; 2026-06-01: -21.97%; 2026-06-15: -21.89%; 2026-06-29: -21.6%; 2026-07-13: -27.26%; 2026-07-27: -27.26%; 2026-08-10: -27.26%; 2026-08-24: -27.26%; 2026-09-07: -27.26%; 2026-09-21: -27.26%; 2026-10-05: -27.26%; 2026-10-19: -27.26%; 2026-11-02: -27.26%; 2026-11-16: -27.26%; 2026-11-30: -27.26%; 2026-12-14: -27.26%; 2026-12-28: -23.91%
Etiquetas Desviación 39 Global. Mensual | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-06-02: 6.828%; 2025-06-30: 15.25%; 2025-07-28: 9.076%; 2025-08-25: 6.035%; 2025-09-22: -1.91%; 2025-10-20: -12.72%; 2025-11-17: -22.97%; 2025-12-15: -26.55%; 2026-01-12: -27.26%; 2026-02-09: -26.91%; 2026-03-09: -25.94%; 2026-04-06: -24.98%; 2026-05-04: -24.07%; 2026-06-01: -21.97%; 2026-06-29: -21.6%; 2026-07-27: -27.26%; 2026-08-24: -27.26%; 2026-09-21: -27.26%; 2026-10-19: -27.26%; 2026-11-16: -27.26%; 2026-12-14: -27.26%
Líneas Guía. Avance Real Global. Bisemanal. | [5 empty] | 0% | #N/A | 10.24% | #N/A | 17.88% | #N/A | 31.33% | #N/A | 38.66% | #N/A | 42.98% | #N/A | 46.53% | #N/A | 49.75% | #N/A | 54.03% | #N/A | 57.25% | #N/A | 61.04% | #N/A | 64.57% | #N/A | 66% | #N/A | 66.7% | #N/A | 70.44% | #N/A | 71.79% | #N/A | 72.49% | #N/A | 72.73% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.97% | #N/A | 73.09% | #N/A | 73.2% | #N/A | 74.06% | #N/A | 74.88% | #N/A | 75.02% | #N/A | 75.72% | #N/A | 75.93% | #N/A | 76.09% | #N/A | 78.03% | #N/A | 78.11% | #N/A | 78.4% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 72.74% | #N/A | 76.09%
Líneas Guía. Avance Real Global. Mensual. | [5 empty] | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 17.88% | #N/A | #N/A | #N/A | 38.66% | #N/A | #N/A | #N/A | 46.53% | #N/A | #N/A | #N/A | 54.03% | #N/A | #N/A | #N/A | 61.04% | #N/A | #N/A | #N/A | 66% | #N/A | #N/A | #N/A | 70.44% | #N/A | #N/A | #N/A | 72.49% | #N/A | #N/A | #N/A | 72.74% | #N/A | #N/A | #N/A | 73.09% | #N/A | #N/A | #N/A | 74.06% | #N/A | #N/A | #N/A | 75.02% | #N/A | #N/A | #N/A | 75.93% | #N/A | #N/A | #N/A | 78.03% | #N/A | #N/A | #N/A | 78.4% | #N/A | #N/A | #N/A | 72.74% | #N/A | #N/A | #N/A | 72.74% | #N/A | #N/A | #N/A | 72.74% | #N/A | #N/A | #N/A | 72.74% | #N/A | #N/A | #N/A | 72.74% | #N/A | #N/A | #N/A | 72.74% | #N/A | #N/A
Etiquetas Avance Real 39 Caldera. Bisemanal | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-05-19: 12.58%; 2025-06-02: 20.59%; 2025-06-16: 36.53%; 2025-06-30: 45.47%; 2025-07-14: 50.86%; 2025-07-28: 54.89%; 2025-08-11: 58.77%; 2025-08-25: 63.5%; 2025-09-08: 67.05%; 2025-09-22: 69.87%; 2025-10-06: 71.86%; 2025-10-20: 73.41%; 2025-11-03: 73.89%; 2025-11-17: 77.14%; 2025-12-01: 78.09%; 2025-12-15: 78.73%; 2025-12-29: 79.05%; 2026-01-12: 79.06%; 2026-01-26: 79.27%; 2026-02-09: 79.37%; 2026-02-23: 79.51%; 2026-03-09: 80.15%; 2026-03-23: 81.12%; 2026-04-06: 81.3%; 2026-04-20: 82.12%; 2026-05-04: 82.31%; 2026-05-18: 82.42%; 2026-06-01: 83.43%; 2026-06-15: 83.5%; 2026-06-29: 83.79%; 2026-07-13: 79.06%; 2026-07-27: 79.06%; 2026-08-10: 79.06%; 2026-08-24: 79.06%; 2026-09-07: 79.06%; 2026-09-21: 79.06%; 2026-10-05: 79.06%; 2026-10-19: 79.06%; 2026-11-02: 79.06%; 2026-11-16: 79.06%; 2026-11-30: 79.06%; 2026-12-14: 79.06%; 2026-12-28: 82.42%
Etiquetas Avance Real 39 Caldera. Mensual | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-06-02: 20.59%; 2025-06-30: 45.47%; 2025-07-28: 54.89%; 2025-08-25: 63.5%; 2025-09-22: 69.87%; 2025-10-20: 73.41%; 2025-11-17: 77.14%; 2025-12-15: 78.73%; 2026-01-12: 79.06%; 2026-02-09: 79.37%; 2026-03-09: 80.15%; 2026-04-06: 81.3%; 2026-05-04: 82.31%; 2026-06-01: 83.43%; 2026-06-29: 83.79%; 2026-07-27: 79.06%; 2026-08-24: 79.06%; 2026-09-21: 79.06%; 2026-10-19: 79.06%; 2026-11-16: 79.06%; 2026-12-14: 79.06%
Etiquetas Desviación 39 Caldera. Bisemanal. | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-05-19: 7.023%; 2025-06-02: 7.706%; 2025-06-16: 15.87%; 2025-06-30: 18.45%; 2025-07-14: 14.77%; 2025-07-28: 11.2%; 2025-08-11: 9.255%; 2025-08-25: 8.317%; 2025-09-08: 4.647%; 2025-09-22: -0.9477%; 2025-10-06: -6.694%; 2025-10-20: -11.38%; 2025-11-03: -16.42%; 2025-11-17: -18.89%; 2025-12-01: -21.64%; 2025-12-15: -21.27%; 2025-12-29: -20.95%; 2026-01-12: -20.94%; 2026-01-26: -20.73%; 2026-02-09: -20.63%; 2026-02-23: -20.49%; 2026-03-09: -19.85%; 2026-03-23: -18.88%; 2026-04-06: -18.7%; 2026-04-20: -17.88%; 2026-05-04: -17.69%; 2026-05-18: -17.58%; 2026-06-01: -16.57%; 2026-06-15: -16.5%; 2026-06-29: -16.21%; 2026-07-13: -20.94%; 2026-07-27: -20.94%; 2026-08-10: -20.94%; 2026-08-24: -20.94%; 2026-09-07: -20.94%; 2026-09-21: -20.94%; 2026-10-05: -20.94%; 2026-10-19: -20.94%; 2026-11-02: -20.94%; 2026-11-16: -20.94%; 2026-11-30: -20.94%; 2026-12-14: -20.94%; 2026-12-28: -17.58%
Etiquetas Desviación 39 Caldera. Mensual | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-06-02: 7.706%; 2025-06-30: 18.45%; 2025-07-28: 11.2%; 2025-08-25: 8.317%; 2025-09-22: -0.9477%; 2025-10-20: -11.38%; 2025-11-17: -18.89%; 2025-12-15: -21.27%; 2026-01-12: -20.94%; 2026-02-09: -20.63%; 2026-03-09: -19.85%; 2026-04-06: -18.7%; 2026-05-04: -17.69%; 2026-06-01: -16.57%; 2026-06-29: -16.21%; 2026-07-27: -20.94%; 2026-08-24: -20.94%; 2026-09-21: -20.94%; 2026-10-19: -20.94%; 2026-11-16: -20.94%; 2026-12-14: -20.94%
Líneas Guía. Avance Real en Caldera. Bisemanal. | [5 empty] | 0% | #N/A | 12.58% | #N/A | 20.59% | #N/A | 36.53% | #N/A | 45.47% | #N/A | 50.86% | #N/A | 54.89% | #N/A | 58.77% | #N/A | 63.5% | #N/A | 67.05% | #N/A | 69.87% | #N/A | 71.86% | #N/A | 73.41% | #N/A | 73.89% | #N/A | 77.14% | #N/A | 78.09% | #N/A | 78.73% | #N/A | 79.05% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.27% | #N/A | 79.37% | #N/A | 79.51% | #N/A | 80.15% | #N/A | 81.12% | #N/A | 81.3% | #N/A | 82.12% | #N/A | 82.31% | #N/A | 82.42% | #N/A | 83.43% | #N/A | 83.5% | #N/A | 83.79% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 79.06% | #N/A | 82.42%
Líneas Guía. Avance Real en Caldera. Mensual. | [5 empty] | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 20.59% | #N/A | #N/A | #N/A | 45.47% | #N/A | #N/A | #N/A | 54.89% | #N/A | #N/A | #N/A | 63.5% | #N/A | #N/A | #N/A | 69.87% | #N/A | #N/A | #N/A | 73.41% | #N/A | #N/A | #N/A | 77.14% | #N/A | #N/A | #N/A | 78.73% | #N/A | #N/A | #N/A | 79.06% | #N/A | #N/A | #N/A | 79.37% | #N/A | #N/A | #N/A | 80.15% | #N/A | #N/A | #N/A | 81.3% | #N/A | #N/A | #N/A | 82.31% | #N/A | #N/A | #N/A | 83.43% | #N/A | #N/A | #N/A | 83.79% | #N/A | #N/A | #N/A | 79.06% | #N/A | #N/A | #N/A | 79.06% | #N/A | #N/A | #N/A | 79.06% | #N/A | #N/A | #N/A | 79.06% | #N/A | #N/A | #N/A | 79.06% | #N/A | #N/A | #N/A | 79.06% | #N/A | #N/A
Etiquetas Avance Real 39 Turbo-Generador. Bisemanal | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-05-19: 2.255%; 2025-06-02: 8.686%; 2025-06-16: 13.65%; 2025-06-30: 15.5%; 2025-07-14: 16.18%; 2025-07-28: 18.11%; 2025-08-11: 19.07%; 2025-08-25: 21.81%; 2025-09-08: 23.91%; 2025-09-22: 30.99%; 2025-10-06: 39.78%; 2025-10-20: 40.79%; 2025-11-03: 42.23%; 2025-11-17: 47.65%; 2025-12-01: 50.38%; 2025-12-15: 51.25%; 2025-12-29: 51.25%; 2026-01-12: 51.25%; 2026-01-26: 51.54%; 2026-02-09: 51.71%; 2026-02-23: 51.71%; 2026-03-09: 53.34%; 2026-03-23: 53.64%; 2026-04-06: 53.66%; 2026-04-20: 53.96%; 2026-05-04: 54.19%; 2026-05-18: 54.56%; 2026-06-01: 59.65%; 2026-06-15: 59.81%; 2026-06-29: 60.06%; 2026-07-13: 51.25%; 2026-07-27: 51.25%; 2026-08-10: 51.25%; 2026-08-24: 51.25%; 2026-09-07: 51.25%; 2026-09-21: 51.25%; 2026-10-05: 51.25%; 2026-10-19: 51.25%; 2026-11-02: 51.25%; 2026-11-16: 51.25%; 2026-11-30: 51.25%; 2026-12-14: 51.25%; 2026-12-28: 54.56%
Etiquetas Avance Real 39 Turbogenerador. Mensual | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-06-02: 8.686%; 2025-06-30: 15.5%; 2025-07-28: 18.11%; 2025-08-25: 21.81%; 2025-09-22: 30.99%; 2025-10-20: 40.79%; 2025-11-17: 47.65%; 2025-12-15: 51.25%; 2026-01-12: 51.25%; 2026-02-09: 51.71%; 2026-03-09: 53.34%; 2026-04-06: 53.66%; 2026-05-04: 54.19%; 2026-06-01: 59.65%; 2026-06-29: 60.06%; 2026-07-27: 51.25%; 2026-08-24: 51.25%; 2026-09-21: 51.25%; 2026-10-19: 51.25%; 2026-11-16: 51.25%; 2026-12-14: 51.25%
Etiquetas Desviación 39 Turbogenerador. Bisemanal. | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-05-19: 0.2103%; 2025-06-02: 3.843%; 2025-06-16: 5.662%; 2025-06-30: 4.365%; 2025-07-14: 2.282%; 2025-07-28: 1.852%; 2025-08-11: 0.2985%; 2025-08-25: -1.728%; 2025-09-08: -4.538%; 2025-09-22: -5.182%; 2025-10-06: -4.951%; 2025-10-20: -17.28%; 2025-11-03: -31.34%; 2025-11-17: -36.84%; 2025-12-01: -40.82%; 2025-12-15: -44.52%; 2025-12-29: -48.75%; 2026-01-12: -48.75%; 2026-01-26: -48.46%; 2026-02-09: -48.29%; 2026-02-23: -48.29%; 2026-03-09: -46.66%; 2026-03-23: -46.36%; 2026-04-06: -46.34%; 2026-04-20: -46.04%; 2026-05-04: -45.81%; 2026-05-18: -45.44%; 2026-06-01: -40.35%; 2026-06-15: -40.19%; 2026-06-29: -39.94%; 2026-07-13: -48.75%; 2026-07-27: -48.75%; 2026-08-10: -48.75%; 2026-08-24: -48.75%; 2026-09-07: -48.75%; 2026-09-21: -48.75%; 2026-10-05: -48.75%; 2026-10-19: -48.75%; 2026-11-02: -48.75%; 2026-11-16: -48.75%; 2026-11-30: -48.75%; 2026-12-14: -48.75%; 2026-12-28: -45.44%
Etiquetas Desvación 39 Turbogenerador. Mensual | [5 empty] | 2025-05-05: 0%; 2025-06-02: 3.843%; 2025-06-30: 4.365%; 2025-07-28: 1.852%; 2025-08-25: -1.728%; 2025-09-22: -5.182%; 2025-10-20: -17.28%; 2025-11-17: -36.84%; 2025-12-15: -44.52%; 2026-01-12: -48.75%; 2026-02-09: -48.29%; 2026-03-09: -46.66%; 2026-04-06: -46.34%; 2026-05-04: -45.81%; 2026-06-01: -40.35%; 2026-06-29: -39.94%; 2026-07-27: -48.75%; 2026-08-24: -48.75%; 2026-09-21: -48.75%; 2026-10-19: -48.75%; 2026-11-16: -48.75%; 2026-12-14: -48.75%
Líneas Guía. Avance Real en Turbogenerador. Bisemanal. | [5 empty] | 0% | #N/A | 2.255% | #N/A | 8.686% | #N/A | 13.65% | #N/A | 15.5% | #N/A | 16.18% | #N/A | 18.11% | #N/A | 19.07% | #N/A | 21.81% | #N/A | 23.91% | #N/A | 30.99% | #N/A | 39.78% | #N/A | 40.79% | #N/A | 42.23% | #N/A | 47.65% | #N/A | 50.38% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.54% | #N/A | 51.71% | #N/A | 51.71% | #N/A | 53.34% | #N/A | 53.64% | #N/A | 53.66% | #N/A | 53.96% | #N/A | 54.19% | #N/A | 54.56% | #N/A | 59.65% | #N/A | 59.81% | #N/A | 60.06% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 51.25% | #N/A | 54.56%
Líneas Guía. Avance Real en Turbogenerador. Mensual. | [5 empty] | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 8.686% | #N/A | #N/A | #N/A | 15.5% | #N/A | #N/A | #N/A | 18.11% | #N/A | #N/A | #N/A | 21.81% | #N/A | #N/A | #N/A | 30.99% | #N/A | #N/A | #N/A | 40.79% | #N/A | #N/A | #N/A | 47.65% | #N/A | #N/A | #N/A | 51.25% | #N/A | #N/A | #N/A | 51.25% | #N/A | #N/A | #N/A | 51.71% | #N/A | #N/A | #N/A | 53.34% | #N/A | #N/A | #N/A | 53.66% | #N/A | #N/A | #N/A | 54.19% | #N/A | #N/A | #N/A | 59.65% | #N/A | #N/A | #N/A | 60.06% | #N/A | #N/A | #N/A | 51.25% | #N/A | #N/A | #N/A | 51.25% | #N/A | #N/A | #N/A | 51.25% | #N/A | #N/A | #N/A | 51.25% | #N/A | #N/A | #N/A | 51.25% | #N/A | #N/A | #N/A | 51.25% | #N/A | #N/A

## Plan 39
Vacaciones
 | time axis 2025-05-05 to 2026-12-28
N1 | N2 | N3 | N4 | Nuevos Pesos | Columna3 | 05/05/25 | 12/05/25 | 19/05/25 | 26/05/25 | 02/06/25 | 09/06/25 | 16/06/25 | 23/06/25 | 30/06/25 | 07/07/25 | 14/07/25 | 21/07/25 | 28/07/25 | 04/08/25 | 11/08/25 | 18/08/25 | 25/08/25 | 01/09/25 | 08/09/25 | 15/09/25 | 22/09/25 | 29/09/25 | 06/10/25 | 13/10/25 | 20/10/25 | 27/10/25 | 03/11/25 | 10/11/25 | 17/11/25 | 24/11/25 | 01/12/25 | 08/12/25 | 15/12/25 | 22/12/25 | 29/12/25 | 05/01/26 | 12/01/26 | 19/01/26 | 26/01/26 | 02/02/26 | 09/02/26 | 16/02/26 | 23/02/26 | 02/03/26 | 09/03/26 | 16/03/26 | 23/03/26 | 30/03/26 | 06/04/26 | 13/04/26 | 20/04/26 | 27/04/26 | 04/05/26 | 11/05/26 | 18/05/26 | 25/05/26 | 01/06/26 | 08/06/26 | 15/06/26 | 22/06/26 | 29/06/26 | 06/07/26 | 13/07/26 | 20/07/26 | 27/07/26 | 03/08/26 | 10/08/26 | 17/08/26 | 24/08/26 | 31/08/26 | 07/09/26 | 14/09/26 | 21/09/26 | 28/09/26 | 05/10/26 | 12/10/26 | 19/10/26 | 26/10/26 | 02/11/26 | 09/11/26 | 16/11/26 | 23/11/26 | 30/11/26 | 07/12/26 | 14/12/26 | 21/12/26 | 28/12/26
Proyecto: Plan Master Tacoa |  |  |  | 100% |  | 0% | 2.186% | 4.76% | 7.786% | 11.06% | 14.45% | 17.78% | 20.82% | 23.41% | 26.78% | 31.05% | 34.9% | 37.46% | 39.87% | 42.53% | 45.19% | 48% | 50.96% | 54.69% | 58.51% | 62.95% | 67.03% | 70.87% | 74.61% | 78.72% | 82.83% | 86.51% | 90.1% | 93.41% | 96.15% | 97.79% | 98.51% | 99.04% | 99.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | 77.28% |  | 0% | 2.528% | 5.558% | 9.114% | 12.88% | 16.81% | 20.66% | 24.13% | 27.01% | 30.91% | 36.09% | 40.73% | 43.69% | 46.46% | 49.51% | 52.28% | 55.18% | 58.24% | 62.4% | 66.56% | 70.82% | 74.93% | 78.56% | 81.67% | 84.79% | 87.91% | 90.31% | 93.22% | 96.03% | 98.5% | 99.73% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.1 Reparación de expansiones metálicas |  | 22.6% |  | 0% | 2.182% | 4.619% | 7.469% | 10.6% | 14% | 17.4% | 20.8% | 23.93% | 31.33% | 44.76% | 55.78% | 59.35% | 62.1% | 64.71% | 67.32% | 69.93% | 72.54% | 75.15% | 77.76% | 80.37% | 82.98% | 85.58% | 88.19% | 90.8% | 93.41% | 96.02% | 97.41% | 98.28% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Remoción de expansiones deterioradas | 22.99% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 64% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de expansiones nuevas | 45.98% |  | 0% | 3.846% | 7.646% | 11.45% | 15.25% | 19.05% | 22.85% | 26.65% | 30.45% | 34.25% | 38.05% | 41.85% | 45.65% | 49.45% | 53.25% | 57.05% | 60.85% | 64.65% | 68.45% | 72.25% | 76.05% | 79.85% | 83.65% | 87.45% | 91.25% | 95.05% | 98.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Galvanizado de expansiones fabricadas | 13.79% |  | 0% | 3% | 8% | 16% | 26% | 38% | 50% | 62% | 72% | 83% | 91% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 17.24% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.2 Reemplazo de tubos de gas |  | 6.938% |  | 0% | 4.762% | 9.562% | 14.36% | 19.16% | 23.96% | 28.76% | 33.56% | 38.36% | 43.16% | 47.96% | 52.76% | 57.56% | 62.36% | 67.16% | 71.96% | 76.76% | 81.56% | 86.36% | 91.16% | 95.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 100% |  | 0% | 4.762% | 9.562% | 14.36% | 19.16% | 23.96% | 28.76% | 33.56% | 38.36% | 43.16% | 47.96% | 52.76% | 57.56% | 62.36% | 67.16% | 71.96% | 76.76% | 81.56% | 86.36% | 91.16% | 95.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.3 Reparación envoltura metálica |  | 13.9% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.3% | 4.6% | 8.1% | 11.6% | 17.9% | 24.2% | 30.5% | 36.8% | 43.1% | 51.6% | 60.1% | 68.6% | 77.1% | 85.6% | 94.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.3% | 4.6% | 8.1% | 11.6% | 17.9% | 24.2% | 30.5% | 36.8% | 43.1% | 51.6% | 60.1% | 68.6% | 77.1% | 85.6% | 94.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Montaje y ajuste de lana mineral externa en paredes | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.3% | 4.6% | 8.1% | 11.6% | 17.9% | 24.2% | 30.5% | 36.8% | 43.1% | 51.6% | 60.1% | 68.6% | 77.1% | 85.6% | 94.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  | 7.808% |  | 0% | 2.857% | 5.737% | 8.617% | 11.5% | 14.38% | 17.26% | 20.14% | 23.02% | 27.64% | 32.24% | 36.84% | 41.44% | 46.04% | 50.64% | 55.24% | 59.84% | 64.44% | 69.04% | 73.64% | 78.24% | 82.38% | 84.1% | 85.82% | 87.54% | 89.26% | 90.98% | 92.7% | 94.42% | 96.14% | 97.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta superior | 40% |  | 0% | 4.762% | 9.562% | 14.36% | 19.16% | 23.96% | 28.76% | 33.56% | 38.36% | 43.16% | 47.96% | 52.76% | 57.56% | 62.36% | 67.16% | 71.96% | 76.76% | 81.56% | 86.36% | 91.16% | 95.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta intermedia | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.348% | 8.648% | 12.95% | 17.25% | 21.55% | 25.85% | 30.15% | 34.45% | 38.75% | 43.05% | 47.35% | 51.65% | 55.95% | 60.25% | 64.55% | 68.85% | 73.15% | 77.45% | 81.75% | 86.05% | 90.35% | 94.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de cámara muerta inferior | 20% |  | 0% | 4.762% | 9.562% | 14.36% | 19.16% | 23.96% | 28.76% | 33.56% | 38.36% | 43.16% | 47.96% | 52.76% | 57.56% | 62.36% | 67.16% | 71.96% | 76.76% | 81.56% | 86.36% | 91.16% | 95.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  | 22.51% |  | 0% | 4.697% | 11.36% | 19.7% | 28.7% | 37.7% | 46.03% | 52.7% | 57.03% | 60.36% | 63.36% | 66.36% | 69.36% | 72.36% | 75.36% | 78.36% | 81.36% | 84.36% | 87.36% | 90.36% | 93.36% | 96.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 66.67% |  | 0% | 4.545% | 9.045% | 13.55% | 18.05% | 22.55% | 27.05% | 31.55% | 36.05% | 40.55% | 45.05% | 49.55% | 54.05% | 58.55% | 63.05% | 67.55% | 72.05% | 76.55% | 81.05% | 85.55% | 90.05% | 94.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reconstrucción de ductos aire caliente | 33.33% |  | 0% | 5% | 16% | 32% | 50% | 68% | 84% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.6 Reemplazo de tuberías ácido y soda |  | 5.678% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de tuberías y válvulas de PVC | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  | 5.678% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.818% | 3.618% | 5.418% | 7.218% | 9.018% | 10.82% | 12.62% | 14.42% | 16.22% | 18.02% | 19.82% | 21.62% | 23.42% | 25.22% | 27.02% | 28.82% | 30.62% | 32.42% | 34.22% | 36.02% | 37.82% | 39.62% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 26.67% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.545% | 9.045% | 13.55% | 18.05% | 22.55% | 27.05% | 31.55% | 36.05% | 40.55% | 45.05% | 49.55% | 54.05% | 58.55% | 63.05% | 67.55% | 72.05% | 76.55% | 81.05% | 85.55% | 90.05% | 94.55% | 99.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  | 10.42% |  | 0% | 1.009% | 2.004% | 3.542% | 5.078% | 6.615% | 8.761% | 10.91% | 13.06% | 16.52% | 19.98% | 23.44% | 26.9% | 30.37% | 33.83% | 37.29% | 40.75% | 45.67% | 50.6% | 55.52% | 61.42% | 66.74% | 70.57% | 74.4% | 78.23% | 82.06% | 85.89% | 89.72% | 94.03% | 98.54% | 99.02% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Actuador Neumáticos | 7.317% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 16.63% | 24.93% | 33.23% | 41.53% | 49.83% | 58.13% | 66.43% | 74.73% | 83.03% | 91.33% | 99.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 2.439% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 9.756% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 7.317% |  | 0% | 0% | 0% | 3.704% | 7.404% | 11.1% | 14.8% | 18.5% | 22.2% | 25.9% | 29.6% | 33.3% | 37% | 40.7% | 44.4% | 48.1% | 51.8% | 55.5% | 59.2% | 62.9% | 66.6% | 70.3% | 74% | 77.7% | 81.4% | 85.1% | 88.8% | 92.5% | 96.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 7.317% |  | 0% | 0% | 0% | 3.704% | 7.404% | 11.1% | 14.8% | 18.5% | 22.2% | 25.9% | 29.6% | 33.3% | 37% | 40.7% | 44.4% | 48.1% | 51.8% | 55.5% | 59.2% | 62.9% | 66.6% | 70.3% | 74% | 77.7% | 81.4% | 85.1% | 88.8% | 92.5% | 96.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 14.63% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.762% | 9.562% | 14.36% | 19.16% | 23.96% | 28.76% | 33.56% | 38.36% | 43.16% | 47.96% | 52.76% | 57.56% | 62.36% | 67.16% | 71.96% | 76.76% | 81.56% | 86.36% | 91.16% | 95.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 14.63% |  | 0% | 3.448% | 6.848% | 10.25% | 13.65% | 17.05% | 20.45% | 23.85% | 27.25% | 30.65% | 34.05% | 37.45% | 40.85% | 44.25% | 47.65% | 51.05% | 54.45% | 57.85% | 61.25% | 64.65% | 68.05% | 71.45% | 74.85% | 78.25% | 81.65% | 85.05% | 88.45% | 91.85% | 95.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 7.317% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 14.63% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 8.367% | 12.57% | 16.77% | 20.97% | 25.17% | 29.37% | 33.57% | 37.77% | 41.97% | 46.17% | 50.37% | 54.57% | 58.77% | 62.97% | 67.17% | 71.37% | 75.57% | 79.77% | 83.97% | 88.17% | 92.37% | 96.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Servicio de Revisión de Termocupla | 14.63% |  | 0% | 3.448% | 6.848% | 10.25% | 13.65% | 17.05% | 20.45% | 23.85% | 27.25% | 30.65% | 34.05% | 37.45% | 40.85% | 44.25% | 47.65% | 51.05% | 54.45% | 57.85% | 61.25% | 64.65% | 68.05% | 71.45% | 74.85% | 78.25% | 81.65% | 85.05% | 88.45% | 91.85% | 95.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire |  | 4.47% |  | 0% | 7.143% | 14.24% | 21.34% | 28.44% | 35.54% | 42.64% | 49.74% | 56.84% | 63.94% | 71.04% | 78.14% | 85.24% | 92.34% | 99.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de los compresores de aire | 100% |  | 0% | 7.143% | 14.24% | 21.34% | 28.44% | 35.54% | 42.64% | 49.74% | 56.84% | 63.94% | 71.04% | 78.14% | 85.24% | 92.34% | 99.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Fin de actividades |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fin de actividades | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares |  |  | 22.72% |  | 0% | 1.022% | 2.045% | 3.269% | 4.843% | 6.416% | 7.988% | 9.561% | 11.13% | 12.71% | 13.89% | 15.08% | 16.26% | 17.45% | 18.78% | 21.06% | 23.54% | 26.19% | 28.45% | 31.13% | 36.17% | 40.16% | 44.73% | 50.57% | 58.07% | 65.57% | 73.57% | 79.49% | 84.49% | 88.14% | 91.21% | 93.61% | 95.77% | 97.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Actividades preliminares |  | 2.347% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de Rotor Generador. | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.4 Reparación de componentes en talleres |  | 18.28% |  | 0% | 3.462% | 6.931% | 11.5% | 17.98% | 24.46% | 30.94% | 37.41% | 43.89% | 50.37% | 56.85% | 63.32% | 69.8% | 76.28% | 82.75% | 89.12% | 92.26% | 94.23% | 96.15% | 98.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 23.08% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 16.63% | 24.93% | 33.23% | 41.53% | 49.83% | 58.13% | 66.43% | 74.73% | 83.03% | 91.33% | 99.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 38.46% |  | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 7.692% |  | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 14.24% | 21.34% | 28.44% | 35.54% | 42.64% | 49.74% | 56.84% | 63.94% | 71.04% | 78.14% | 85.24% | 92.34% | 99.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 23.08% |  | 0% | 6.667% | 13.37% | 20.07% | 26.77% | 33.47% | 40.17% | 46.87% | 53.57% | 60.27% | 66.97% | 73.67% | 80.37% | 87.07% | 93.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 7.692% |  | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 14.24% | 21.34% | 28.44% | 35.54% | 42.64% | 49.74% | 56.84% | 63.94% | 71.04% | 78.14% | 85.24% | 92.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  | 3.503% |  | 0% | 11.11% | 22.21% | 33.31% | 44.41% | 55.51% | 66.61% | 77.71% | 88.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 25% |  | 0% | 11.11% | 22.21% | 33.31% | 44.41% | 55.51% | 66.61% | 77.71% | 88.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 75% |  | 0% | 11.11% | 22.21% | 33.31% | 44.41% | 55.51% | 66.61% | 77.71% | 88.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.7 Alineación de la turbina |  | 5.059% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 33.37% | 50.07% | 66.77% | 83.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 33.37% | 50.07% | 66.77% | 83.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  | 4.281% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 16.66% | 25% | 25% | 25% | 25% | 43.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Limpieza al reservorio de aceite. | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Flushing al sistema de lubricación. | 75% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.10 Aislamiento térmico |  | 8.173% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.44% | 8.88% | 13.32% | 17.76% | 13.08% | 39.48% | 48.12% | 56.75% | 65.39% | 74.02% | 82.66% | 91.3% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desmontaje de aislamiento térmico | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 77.8% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.21% | 33.31% | 44.41% | 55.51% | 66.61% | 77.71% | 88.81% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador |  | 24.5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.06% | 22.15% | 33.23% | 51.04% | 68.85% | 86.55% | 93.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 66.38% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 33.37% | 50.07% | 66.77% | 83.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 33.62% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  | 5.838% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.33% | 26.67% | 40% | 53.33% | 66.67% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  | 3.503% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 19.43% | 34.7% | 61.1% | 76.37% | 91.67% | 95.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 66.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas de control | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 66.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  | 8.173% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 11.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 22.22% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  | 8.173% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.775% | 5.55% | 8.325% | 11.1% | 13.88% | 16.65% | 19.43% | 24.98% | 27.75% | 30.53% | 33.3% | 36.08% | 38.85% | 41.62% | 58.3% | 72.2% | 86.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 22.2% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 55.6% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.16 Armado y ajustes |  | 8.173% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 5% | 7.5% | 18.13% | 28.75% | 39.38% | 50% | 63.62% | 74.75% | 85.88% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación y rearmado de los diafragmas | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 15% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Re-armado de la Turbina. | 65% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0.0 Fin de actividades |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115% | 1e-115%
|  |  | Fin de actividades | 1e-115% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elementos Auxiliares para Gráficos
| Etiquetas Reprogramación 39 Global. Bisemanal |  |  |  |  | 2025-05-05: 0%; 2025-05-19: 4.76%; 2025-06-02: 11.06%; 2025-06-16: 17.78%; 2025-06-30: 23.41%; 2025-07-14: 31.05%; 2025-07-28: 37.46%; 2025-08-11: 42.53%; 2025-08-25: 48%; 2025-09-08: 54.69%; 2025-09-22: 62.95%; 2025-10-06: 70.87%; 2025-10-20: 78.72%; 2025-11-03: 86.51%; 2025-11-17: 93.41%; 2025-12-01: 97.79%; 2025-12-15: 99.04%; 2025-12-29: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-29: 100%; 2026-07-13: 100%; 2026-07-27: 100%; 2026-08-10: 100%; 2026-08-24: 100%; 2026-09-07: 100%; 2026-09-21: 100%; 2026-10-05: 100%; 2026-10-19: 100%; 2026-11-02: 100%; 2026-11-16: 100%; 2026-11-30: 100%; 2026-12-14: 100%; 2026-12-28: 100%
| Etiquetas Reprogramación 39 Global. Mensual |  |  |  |  | 2025-05-05: 0%; 2025-06-02: 11.06%; 2025-06-30: 23.41%; 2025-07-28: 37.46%; 2025-08-25: 48%; 2025-09-22: 62.95%; 2025-10-20: 78.72%; 2025-11-17: 93.41%; 2025-12-15: 99.04%; 2026-01-12: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-29: 100%; 2026-07-27: 100%; 2026-08-24: 100%; 2026-09-21: 100%; 2026-10-19: 100%; 2026-11-16: 100%; 2026-12-14: 100%
| Etiquetas Reprogramación 39 Caldera. Bisemanal |  |  |  |  | 2025-05-05: 0%; 2025-05-19: 5.558%; 2025-06-02: 12.88%; 2025-06-16: 20.66%; 2025-06-30: 27.01%; 2025-07-14: 36.09%; 2025-07-28: 43.69%; 2025-08-11: 49.51%; 2025-08-25: 55.18%; 2025-09-08: 62.4%; 2025-09-22: 70.82%; 2025-10-06: 78.56%; 2025-10-20: 84.79%; 2025-11-03: 90.31%; 2025-11-17: 96.03%; 2025-12-01: 99.73%; 2025-12-15: 100%; 2025-12-29: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-29: 100%; 2026-07-13: 100%; 2026-07-27: 100%; 2026-08-10: 100%; 2026-08-24: 100%; 2026-09-07: 100%; 2026-09-21: 100%; 2026-10-05: 100%; 2026-10-19: 100%; 2026-11-02: 100%; 2026-11-16: 100%; 2026-11-30: 100%; 2026-12-14: 100%; 2026-12-28: 100%
| Etiquetas Reprogramación 39 Caldera. Mensual |  |  |  |  | 2025-05-05: 0%; 2025-06-02: 12.88%; 2025-06-30: 27.01%; 2025-07-28: 43.69%; 2025-08-25: 55.18%; 2025-09-22: 70.82%; 2025-10-20: 84.79%; 2025-11-17: 96.03%; 2025-12-15: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-29: 100%; 2026-07-27: 100%; 2026-08-24: 100%; 2026-09-21: 100%; 2026-10-19: 100%; 2026-11-16: 100%; 2026-12-14: 100%
| Etiquetas Reprogramación 39 Turbogenerador. Bisemanal. |  |  |  |  | 2025-05-05: 0%; 2025-05-19: 2.045%; 2025-06-02: 4.843%; 2025-06-16: 7.988%; 2025-06-30: 11.13%; 2025-07-14: 13.89%; 2025-07-28: 16.26%; 2025-08-11: 18.78%; 2025-08-25: 23.54%; 2025-09-08: 28.45%; 2025-09-22: 36.17%; 2025-10-06: 44.73%; 2025-10-20: 58.07%; 2025-11-03: 73.57%; 2025-11-17: 84.49%; 2025-12-01: 91.21%; 2025-12-15: 95.77%; 2025-12-29: 100%; 2026-01-12: 100%; 2026-01-26: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-02-23: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-03-23: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-04-20: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-05-18: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-15: 100%; 2026-06-29: 100%; 2026-07-13: 100%; 2026-07-27: 100%; 2026-08-10: 100%; 2026-08-24: 100%; 2026-09-07: 100%; 2026-09-21: 100%; 2026-10-05: 100%; 2026-10-19: 100%; 2026-11-02: 100%; 2026-11-16: 100%; 2026-11-30: 100%; 2026-12-14: 100%; 2026-12-28: 100%
| Etiquetas Reprogramación 39 Turbogenerador. Mensual |  |  |  |  | 2025-05-05: 0%; 2025-06-02: 4.843%; 2025-06-30: 11.13%; 2025-07-28: 16.26%; 2025-08-25: 23.54%; 2025-09-22: 36.17%; 2025-10-20: 58.07%; 2025-11-17: 84.49%; 2025-12-15: 95.77%; 2026-01-12: 100%; 2026-02-09: 100%; 2026-03-09: 100%; 2026-04-06: 100%; 2026-05-04: 100%; 2026-06-01: 100%; 2026-06-29: 100%; 2026-07-27: 100%; 2026-08-24: 100%; 2026-09-21: 100%; 2026-10-19: 100%; 2026-11-16: 100%; 2026-12-14: 100%

## Control de Avance
BISEMANAL
[5 empty] | Peso |  |  | Plan |  |  | Real |  |  | Desviación |  |  | Aporte a la Desviación
[6 empty] | Aportes |  | Anterior | Período | Actual | Anterior | Período | Actual | Anterior | Período | Actual
| N1 | N2 | N3 | N4 | Nuevos Pesos | Aporte Nuevo | Etiquetas de fila | Avance Plan B39 base 100 Acumulado Anterior (2 sem) | Avance Plan Periodo B39 (2 sem) | Avance Plan B39 base 100 Acumulado Semanal | Avance Real B39 base 100 Acumulado Anterior (2 sem) | Avance Real B39 Periodo (2 sem) | Avance Real B39 base 100 Acumulado Semanal | Desviación B39 (2 sem) | Desviacion periodo B39 (2 sem) | Desviación B39 | Aporte a la Desviación B39
| Proyecto: Plan Master Tacoa |  |  |  | 100% | 100% | Proyecto: Plan Master Tacoa | 100% | 0% | 100% | 78.11% | 0.2861% | 78.4% | -21.89% | 0.2861% | -21.6% | -21.6%
|  | Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | 77.28% | 77.28% | Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares | 100% | 0% | 100% | 83.5% | 0.2954% | 83.79% | -16.5% | 0.2954% | -16.21% | -12.53%
|  |  | 1.1 Reparación de expansiones metálicas |  | 22.6% | 17.47% | 1.1 Reparación de expansiones metálicas | 100% | 0% | 100% | 90.86% | 0% | 90.86% | -9.138% | 0% | -9.138% | -1.596%
|  |  |  | Remoción de expansiones deterioradas | 22.99% | 4.016% | Remoción de expansiones deterioradas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Instalación de expansiones nuevas | 45.98% | 8.031% | Instalación de expansiones nuevas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Galvanizado de expansiones fabricadas | 13.79% | 2.409% | Galvanizado de expansiones fabricadas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 17.24% | 3.012% | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 100% | 0% | 100% | 47% | 0% | 47% | -53% | 0% | -53% | -1.596%
|  |  | 1.2 Reemplazo de tubos de gas |  | 6.938% | 5.362% | 1.2 Reemplazo de tubos de gas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 100% | 5.362% | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.3 Reparación envoltura metálica |  | 13.9% | 10.74% | 1.3 Reparación envoltura metálica | 100% | 0% | 100% | 81.87% | 2.125% | 84% | -18.13% | 2.125% | -16% | -1.719%
|  |  |  | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 75% | 8.057% | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 100% | 0% | 100% | 82% | 2% | 84% | -18% | 2% | -16% | -1.289%
|  |  |  | Montaje y ajuste de lana mineral externa en paredes | 25% | 2.686% | Montaje y ajuste de lana mineral externa en paredes | 100% | 0% | 100% | 81.5% | 2.5% | 84% | -18.5% | 2.5% | -16% | -0.4297%
|  |  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  | 7.808% | 6.034% | 1.4 Reparación de cámaras muertas | 100% | 0% | 100% | 90.8% | 0% | 90.8% | -9.2% | 0% | -9.2% | -0.5551%
|  |  |  | Reparación de cámara muerta superior | 40% | 2.414% | Reparación de cámara muerta superior | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reparación de cámara muerta intermedia | 40% | 2.414% | Reparación de cámara muerta intermedia | 100% | 0% | 100% | 77% | 0% | 77% | -23% | 0% | -23% | -0.5551%
|  |  |  | Reparación de cámara muerta inferior | 20% | 1.207% | Reparación de cámara muerta inferior | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  | 22.51% | 17.39% | 1.5 Reparación ductos de aire y gas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 66.67% | 11.6% | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reconstrucción de ductos aire caliente | 33.33% | 5.798% | Reconstrucción de ductos aire caliente | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.6 Reemplazo de tuberías ácido y soda |  | 5.678% | 4.388% | 1.6 Reemplazo de tuberías ácido y soda | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -4.388%
|  |  |  | Instalación de tuberías y válvulas de PVC | 100% | 4.388% | Instalación de tuberías y válvulas de PVC | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -4.388%
|  |  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  | 5.678% | 4.388% | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos | 100% | 0% | 100% | 4.986% | 0% | 4.986% | -95.01% | 0% | -95.01% | -4.17%
|  |  |  | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 33.33% | 1.463% | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.463%
|  |  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 26.67% | 1.17% | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.17%
|  |  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 40% | 1.755% | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 100% | 0% | 100% | 12.47% | 0% | 12.47% | -87.53% | 0% | -87.53% | -1.537%
|  |  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  | 10.42% | 8.052% | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación | 100% | 0% | 100% | 98.78% | 0% | 98.78% | -1.22% | 0% | -1.22% | -0.09819%
|  |  |  | Servicio de Actuador Neumáticos | 7.317% | 0.5892% | Servicio de Actuador Neumáticos | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 2.439% | 0.1964% | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 100% | 0% | 100% | 90% | 0% | 90% | -10% | 0% | -10% | -0.01964%
|  |  |  | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 9.756% | 0.7855% | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 100% | 0% | 100% | 90% | 0% | 90% | -10% | 0% | -10% | -0.07855%
|  |  |  | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 7.317% | 0.5892% | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 7.317% | 0.5892% | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 14.63% | 1.178% | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 14.63% | 1.178% | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 7.317% | 0.5892% | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 14.63% | 1.178% | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Revisión de Termocupla | 14.63% | 1.178% | Servicio de Revisión de Termocupla | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire |  | 4.47% | 3.455% | 1.10 Mantenimiento compresores de aire | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Mantenimiento de los compresores de aire | 100% | 3.455% | Mantenimiento de los compresores de aire | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 0% | 0% | 0.0 Fin de actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Fin de actividades | 100% | 0% | Fin de actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares |  |  | 22.72% | 22.72% | Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares | 100% | 0% | 100% | 59.81% | 0.2547% | 60.06% | -40.19% | 0.2547% | -39.94% | -9.073%
|  |  | 0.0 Actividades preliminares |  | 2.347% | 0.5331% | 0.0 Actividades preliminares | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Desmontaje de Rotor Generador. | 100% | 0.5331% | Desmontaje de Rotor Generador. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.4 Reparación de componentes en talleres |  | 18.28% | 4.153% | 2.4 Reparación de componentes en talleres | 100% | 0% | 100% | 91.23% | 0.2308% | 91.46% | -8.769% | 0.2308% | -8.538% | -0.3546%
|  |  |  | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 23.08% | 0.9583% | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 100% | 0% | 100% | 62% | 1% | 63% | -38% | 1% | -37% | -0.3546%
|  |  |  | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 38.46% | 1.597% | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 7.692% | 0.3194% | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 23.08% | 0.9583% | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 7.692% | 0.3194% | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  | 3.503% | 0.7957% | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 25% | 0.1989% | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 75% | 0.5968% | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.7 Alineación de la turbina |  | 5.059% | 1.149% | 2.7 Alineación de la turbina | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.149%
|  |  |  | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 100% | 1.149% | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.149%
|  |  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  | 4.281% | 0.9725% | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control | 100% | 0% | 100% | 47.5% | 0% | 47.5% | -52.5% | 0% | -52.5% | -0.5106%
|  |  |  | Limpieza al reservorio de aceite. | 25% | 0.2431% | Limpieza al reservorio de aceite. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Flushing al sistema de lubricación. | 75% | 0.7294% | Flushing al sistema de lubricación. | 100% | 0% | 100% | 30% | 0% | 30% | -70% | 0% | -70% | -0.5106%
|  |  | 2.10 Aislamiento térmico |  | 8.173% | 1.857% | 2.10 Aislamiento térmico | 100% | 0% | 100% | 22.2% | 0% | 22.2% | -77.8% | 0% | -77.8% | -1.444%
|  |  |  | Desmontaje de aislamiento térmico | 22.2% | 0.4122% | Desmontaje de aislamiento térmico | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 77.8% | 1.444% | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.444%
|  |  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador |  | 24.5% | 5.566% | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador | 100% | 0% | 100% | 96.68% | 0% | 96.68% | -3.319% | 0% | -3.319% | -0.1847%
|  |  |  | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 66.38% | 3.694% | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 100% | 0% | 100% | 95% | 0% | 95% | -5% | 0% | -5% | -0.1847%
|  |  |  | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 33.62% | 1.871% | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  | 5.838% | 1.326% | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.326%
|  |  |  | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina | 33.33% | 0.4421% | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4421%
|  |  |  | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz | 33.33% | 0.4421% | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4421%
|  |  |  | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 33.33% | 0.4421% | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4421%
|  |  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  | 3.503% | 0.7957% | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 33.33% | 0.2652% | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | -1.11e-14% | 0% | -1.11e-14% | -2.945e-17%
|  |  |  | Mantenimiento de válvulas de control | 33.33% | 0.2652% | Mantenimiento de válvulas de control | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 33.33% | 0.2652% | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  | 8.173% | 1.857% | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares | 100% | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 11.11% | -88.89% | 0% | -88.89% | -1.65%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 22.22% | 0.4126% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4126%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 11.11% | 0.2063% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.2063%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 11.11% | 0.2063% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.2063%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 22.22% | 0.4126% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4126%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 11.11% | 0.2063% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 22.22% | 0.4126% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4126%
|  |  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  | 8.173% | 1.857% | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos | 100% | 0% | 100% | 17.98% | 0% | 17.98% | -82.02% | 0% | -82.02% | -1.523%
|  |  |  | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 22.2% | 0.4122% | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 100% | 0% | 100% | 40% | 0% | 40% | -60% | 0% | -60% | -0.2473%
|  |  |  | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 22.2% | 0.4122% | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 100% | 0% | 100% | 41% | 0% | 41% | -59% | 0% | -59% | -0.2432%
|  |  |  | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 55.6% | 1.032% | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.032%
|  |  | 2.16 Armado y ajustes |  | 8.173% | 1.857% | 2.16 Armado y ajustes | 100% | 0% | 100% | 47.3% | 2.6% | 49.9% | -52.7% | 2.6% | -50.1% | -0.9302%
|  |  |  | Instalación y rearmado de los diafragmas | 20% | 0.3713% | Instalación y rearmado de los diafragmas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 15% | 0.2785% | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.2785%
|  |  |  | Re-armado de la Turbina. | 65% | 1.207% | Re-armado de la Turbina. | 100% | 0% | 100% | 42% | 4% | 46% | -58% | 4% | -54% | -0.6517%
|  |  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 0% | 0% | 0.0 Fin de actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Fin de actividades | 0% | 0% | Fin de actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
MENSUAL
[5 empty] | Peso | Aportes |  | Plan |  |  | Real |  |  | Desviación |  |  | Aporte a la Desviación
[8 empty] | Anterior | Período | Actual | Anterior | Período | Actual | Anterior | Período | Actual
| N1 | N2 | N3 | N4 | Nuevos Pesos | Aporte Nuevo | Etiquetas de fila | Avance Plan B39 base 100 Acumulado Anterior (1 mes) | Avance Plan Periodo B39 (1 mes) | Avance Plan B39 base 100 Acumulado Semanal | Avance Real B39 base 100 Acumulado Anterior (1 mes) | Avance Real B39 Periodo (1 mes) | Avance Real B39 base 100 Acumulado Semanal | Desviación B39 (1 mes) | Desviacion periodo B39 (1 mes) | Desviación B39 | Aporte a la Desviación B39
| Proyecto: Plan Master Tacoa |  |  |  | 100% | 100% | Proyecto: Plan Master Tacoa | 100% | 0% | 100% | 78.11% | 0.2861% | 78.4% | -21.89% | 0.2861% | -21.6% | -21.6%
|  | Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | 77.28% | 77.28% | Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares | 100% | 0% | 100% | 83.5% | 0.2954% | 83.79% | -16.5% | 0.2954% | -16.21% | -12.53%
|  |  | 1.1 Reparación de expansiones metálicas |  | 22.6% | 17.47% | 1.1 Reparación de expansiones metálicas | 100% | 0% | 100% | 90.86% | 0% | 90.86% | -9.138% | 0% | -9.138% | -1.596%
|  |  |  | Remoción de expansiones deterioradas | 22.99% | 4.016% | Remoción de expansiones deterioradas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Instalación de expansiones nuevas | 45.98% | 8.031% | Instalación de expansiones nuevas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Galvanizado de expansiones fabricadas | 13.79% | 2.409% | Galvanizado de expansiones fabricadas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 17.24% | 3.012% | Instalación de aislamiento y enchaquetado aluminio | 100% | 0% | 100% | 47% | 0% | 47% | -53% | 0% | -53% | -1.596%
|  |  | 1.2 Reemplazo de tubos de gas |  | 6.938% | 5.362% | 1.2 Reemplazo de tubos de gas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 100% | 5.362% | Reemplazo de tubos de gas de los quemdores de la caldera | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.3 Reparación envoltura metálica |  | 13.9% | 10.74% | 1.3 Reparación envoltura metálica | 100% | 0% | 100% | 81.87% | 2.125% | 84% | -18.13% | 2.125% | -16% | -1.719%
|  |  |  | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 75% | 8.057% | Montaje y ajuste de envoltura metálica externa en paredes | 100% | 0% | 100% | 82% | 2% | 84% | -18% | 2% | -16% | -1.289%
|  |  |  | Montaje y ajuste de lana mineral externa en paredes | 25% | 2.686% | Montaje y ajuste de lana mineral externa en paredes | 100% | 0% | 100% | 81.5% | 2.5% | 84% | -18.5% | 2.5% | -16% | -0.4297%
|  |  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  | 7.808% | 6.034% | 1.4 Reparación de cámaras muertas | 100% | 0% | 100% | 90.8% | 0% | 90.8% | -9.2% | 0% | -9.2% | -0.5551%
|  |  |  | Reparación de cámara muerta superior | 40% | 2.414% | Reparación de cámara muerta superior | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reparación de cámara muerta intermedia | 40% | 2.414% | Reparación de cámara muerta intermedia | 100% | 0% | 100% | 77% | 0% | 77% | -23% | 0% | -23% | -0.5551%
|  |  |  | Reparación de cámara muerta inferior | 20% | 1.207% | Reparación de cámara muerta inferior | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  | 22.51% | 17.39% | 1.5 Reparación ductos de aire y gas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 66.67% | 11.6% | Reconstrucción de ductos de entrada de aire | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reconstrucción de ductos aire caliente | 33.33% | 5.798% | Reconstrucción de ductos aire caliente | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.6 Reemplazo de tuberías acido y soda |  | 5.678% | 4.388% | 1.6 Reemplazo de tuberías ácido y soda | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -4.388%
|  |  |  | Instalación de tuberías y válvulas de PVC | 100% | 4.388% | Instalación de tuberías y válvulas de PVC | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -4.388%
|  |  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  | 5.678% | 4.388% | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos | 100% | 0% | 100% | 4.986% | 0% | 4.986% | -95.01% | 0% | -95.01% | -4.17%
|  |  |  | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 33.33% | 1.463% | Servicio de mantenimiento de bombas extracción de condensando | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.463%
|  |  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 26.67% | 1.17% | Servicio de mantenimiento mantenimiento valvula check de la bomba agua de alimentación | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.17%
|  |  |  | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 40% | 1.755% | Servicio de mantenimiento mantenimiento bombas agua de componentes | 100% | 0% | 100% | 12.47% | 0% | 12.47% | -87.53% | 0% | -87.53% | -1.537%
|  |  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  | 10.42% | 8.052% | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación | 100% | 0% | 100% | 98.78% | 0% | 98.78% | -1.22% | 0% | -1.22% | -0.09819%
|  |  |  | Servicio de Actuador Neumáticos | 7.317% | 0.5892% | Servicio de Actuador Neumáticos | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 2.439% | 0.1964% | Servicio de Barrido y Llenado del Hidrógeno (H2) del Generador | 100% | 0% | 100% | 90% | 0% | 90% | -10% | 0% | -10% | -0.01964%
|  |  |  | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 9.756% | 0.7855% | Servicio de Revisión de Manómetros y Termómetros | 100% | 0% | 100% | 90% | 0% | 90% | -10% | 0% | -10% | -0.07855%
|  |  |  | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 7.317% | 0.5892% | Servicio de Revisión de Trasmisores de Presión | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 7.317% | 0.5892% | Servicio de Mantenimiento de Válvulas de Control | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 14.63% | 1.178% | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Temperatura | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 14.63% | 1.178% | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Nivel | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 7.317% | 0.5892% | Servicio de Mantenimiento Compuertas Aire Auxiliar y Combustión | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 14.63% | 1.178% | Servicio de Mantenimiento Interruptores de Flujo | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Servicio de Revisión de Termocupla | 14.63% | 1.178% | Servicio de Revisión de Termocupla | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire |  | 4.47% | 3.455% | 1.10 Mantenimiento compresores de aire | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Mantenimiento de los compresores de aire | 100% | 3.455% | Mantenimiento de los compresores de aire | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 0% | 0% | 0.0 Fin de actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Fin de actividades | 100% | 0% | Fin de actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares |  |  | 22.72% | 22.72% | Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares | 100% | 0% | 100% | 59.81% | 0.2547% | 60.06% | -40.19% | 0.2547% | -39.94% | -9.073%
|  |  | 0.0 Actividades preliminares |  | 2.347% | 0.5331% | 0.0 Actividades preliminares | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Desmontaje de Rotor Generador. | 100% | 0.5331% | Desmontaje de Rotor Generador. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.4 Reparación de componentes en talleres |  | 18.28% | 4.153% | 2.4 Reparación de componentes en talleres | 100% | 0% | 100% | 91.23% | 0.2308% | 91.46% | -8.769% | 0.2308% | -8.538% | -0.3546%
|  |  |  | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 23.08% | 0.9583% | Inspeccion y Mantenimiento de rotores, Alta, Baja presión A y B. | 100% | 0% | 100% | 62% | 1% | 63% | -38% | 1% | -37% | -0.3546%
|  |  |  | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 38.46% | 1.597% | Inspeccion y Reparación de Diafragmas. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 7.692% | 0.3194% | Carga y traslado de taller a obra de diafragmas. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 23.08% | 0.9583% | Reparación de todos los deflectores de aceite. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 7.692% | 0.3194% | Carga y traslado de taller a obra de deflectores de aceite. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  | 3.503% | 0.7957% | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 25% | 0.1989% | Limpieza e inspección de ensayos no destructivos y dimensional de deflectores de aire | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 75% | 0.5968% | Realizar inspección de ensayos no destructivos para determinar cualquier daño posible a las carcazas, válvula príncipal de vapor, etc | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.7 Alineación de la turbina |  | 5.059% | 1.149% | 2.7 Alineación de la turbina | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.149%
|  |  |  | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 100% | 1.149% | Instalación y alineación de ejes, realizar acople. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.149%
|  |  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  | 4.281% | 0.9725% | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control | 100% | 0% | 100% | 47.5% | 0% | 47.5% | -52.5% | 0% | -52.5% | -0.5106%
|  |  |  | Limpieza al reservorio de aceite. | 25% | 0.2431% | Limpieza al reservorio de aceite. | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Flushing al sistema de lubricación. | 75% | 0.7294% | Flushing al sistema de lubricación. | 100% | 0% | 100% | 30% | 0% | 30% | -70% | 0% | -70% | -0.5106%
|  |  | 2.10 Aislamiento térmico |  | 8.173% | 1.857% | 2.10 Aislamiento térmico | 100% | 0% | 100% | 22.2% | 0% | 22.2% | -77.8% | 0% | -77.8% | -1.444%
|  |  |  | Desmontaje de aislamiento térmico | 22.2% | 0.4122% | Desmontaje de aislamiento térmico | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 77.8% | 1.444% | Fabricación e instalación de aislamiento térmico | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.444%
|  |  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador |  | 24.5% | 5.566% | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador | 100% | 0% | 100% | 96.68% | 0% | 96.68% | -3.319% | 0% | -3.319% | -0.1847%
|  |  |  | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 66.38% | 3.694% | Inspección y mantenimiento al rotor del generador | 100% | 0% | 100% | 95% | 0% | 95% | -5% | 0% | -5% | -0.1847%
|  |  |  | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 33.62% | 1.871% | Inspección y mantenimiento al estator del generador | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  | 5.838% | 1.326% | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.326%
|  |  |  | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina | 33.33% | 0.4421% | Preparación y cubrimiento de partes y piezas de la turbina | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4421%
|  |  |  | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz | 33.33% | 0.4421% | Preparación y cubrimiento de carcazas de turbina, generador y excitatriz | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4421%
|  |  |  | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 33.33% | 0.4421% | Preparación y cubrimiento de equipos auxiliares del turbogenerador | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4421%
|  |  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  | 3.503% | 0.7957% | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 33.33% | 0.2652% | Mantenimiento de válvulas principales de turbinas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | -1.11e-14% | 0% | -1.11e-14% | -2.945e-17%
|  |  |  | Mantenimiento de válvulas de control | 33.33% | 0.2652% | Mantenimiento de válvulas de control | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 33.33% | 0.2652% | Mantenimiento de válvulas interceptoras | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  | 8.173% | 1.857% | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares | 100% | 0% | 100% | 11.11% | 0% | 11.11% | -88.89% | 0% | -88.89% | -1.65%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 22.22% | 0.4126% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite principal | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4126%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 11.11% | 0.2063% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite de sellos | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.2063%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 11.11% | 0.2063% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de agua estórica | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.2063%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 22.22% | 0.4126% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor ventilador extrator de vapor de sellos | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4126%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 11.11% | 0.2063% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motor de rotación lenta | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 22.22% | 0.4126% | Mantenimiento y cambio de rodamientos de motobomba de aceite auxiliar | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.4126%
|  |  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  | 8.173% | 1.857% | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos | 100% | 0% | 100% | 17.98% | 0% | 17.98% | -82.02% | 0% | -82.02% | -1.523%
|  |  |  | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 22.2% | 0.4122% | Mantenimiento y fabricación de tornillería | 100% | 0% | 100% | 40% | 0% | 40% | -60% | 0% | -60% | -0.2473%
|  |  |  | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 22.2% | 0.4122% | Mantenimiento, limpieza y pintura de carcaza | 100% | 0% | 100% | 41% | 0% | 41% | -59% | 0% | -59% | -0.2432%
|  |  |  | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 55.6% | 1.032% | Mantenimiento de crossover y sustitución de empaquetaduras | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -1.032%
|  |  | 2.16 Armado y ajustes |  | 8.173% | 1.857% | 2.16 Armado y ajustes | 100% | 0% | 100% | 47.3% | 2.6% | 49.9% | -52.7% | 2.6% | -50.1% | -0.9302%
|  |  |  | Instalación y rearmado de los diafragmas | 20% | 0.3713% | Instalación y rearmado de los diafragmas | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 15% | 0.2785% | Instalación de rotor de generador eléctrico y Alinear. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | -100% | -0.2785%
|  |  |  | Re-armado de la Turbina. | 65% | 1.207% | Re-armado de la Turbina. | 100% | 0% | 100% | 42% | 4% | 46% | -58% | 4% | -54% | -0.6517%
|  |  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha |  | 0% | 0% | 0.0 Fin de actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Fin de actividades | 1e-115% | 0% | Fin de actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Dashboard Completo
BISEMANAL
[7 empty] | Valores | Reprogramación | Real | Desviación
[7 empty] | 0% | 100% | 86.75% | -13.25%
[7 empty] | 100% | 0% | 13.25%
[7 empty] | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | X | Y
[7 empty] | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 0.91455 | 0.40447
[8 empty] | Avance Real | 86.35%
[8 empty] | Desviación | -13.65%
[8 empty] | Aporte | -13.65%
[8 empty] | Ava Bisemanal | 0.1292%
Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares
|  |  |  | Planificado: | 1
|  |  |  | Real: | 0.9108
|  |  |  | Desviación: | -8.92%
Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares
| Desviación: | -13.25% |  | Planificado: | 1
| Aporte: | -13.25% |  | Real: | 0.71699
| Avance Período: | 0.1298% |  | Desviación: | -28.3%
MENSUAL
Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares
|  |  |  | Planificado: | 1
|  |  |  | Real: | 91.08% | 91.08%
|  |  |  | Desviación: | -8.92%
Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares
| Desviación: | -13.65% |  | Planificado: | 1
| Aporte: | -13.65% |  | Real: | 0.71699 | 70.27%
| Avance Período: | 0.1292% |  | Desviación: | -28.3%
86,7%
Avance real antes reprogramación. Peso 59,2%
Reprogramación. Peso 40,8%
0,0%
86,7%
Avance real antes reprogramación. Peso 59,2%
Reprogramación. Peso 40,8%

## Python
Dashboard Completo Bisemanal
| 01/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 05/08/2024 | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 26/08/2024 | 02/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | 23/09/2024 | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | 04/11/2024 | 11/11/2024 | 18/11/2024 | 25/11/2024 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | 23/12/2024 | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 13/01/2025 | 20/01/2025 | 27/01/2025 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 24/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 21/04/2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 | 04/08/2025 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 27/04/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 29/06/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 27/07/2026 | 03/08/2026 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 24/08/2026 | 31/08/2026 | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026 | 23/11/2026 | 30/11/2026 | 07/12/2026 | 14/12/2026 | 21/12/2026 | 28/12/2026
Plan Original | 0.008781% | 0.06681% | 0.1345% | 0.2744% | 0.4159% | 0.5413% | 1.823% | 3.801% | 6.449% | 7.833% | 11.46% | 11.92% | 13.92% | 15.3% | 16.31% | 17.73% | 20.24% | 23.47% | 26.64% | 28.33% | 31.29% | 33.18% | 35.52% | 36.94% | 39.06% | 40.02% | 40.02% | 40.02% | 40.52% | 41.48% | 42.23% | 43% | 43.79% | 44.56% | 45.72% | 47.16% | 48.87% | 50.76% | 52.79% | 54.8% | 58.03% | 61.83% | 67.12% | 71.8% | 76.3% | 80.69% | 85.14% | 88.05% | 90.84% | 93.58% | 95.22% | 96.11% | 96.91% | 97.41% | 97.86% | 98.16% | 99.08% | 99.35% | 99.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reprogramacion | 0.008781% | 0.06681% | 0.1345% | 0.2744% | 0.4159% | 0.5413% | 1.823% | 3.801% | 6.449% | 7.833% | 11.46% | 11.92% | 13.92% | 15.3% | 16.31% | 17.73% | 20.24% | 23.47% | 26.64% | 28.33% | 31.29% | 33.18% | 35.52% | 36.94% | 39.06% | 40.02% | 40.02% | 40.02% | 40.52% | 41.48% | 42.17% | 43.08% | 44.85% | 47.16% | 48.56% | 50.02% | 50.4% | 53.13% | 53.32% | 54.29% | 55.38% | 56.78% | 56.79% | 58.01% | 59.17% | 59.74% | 60.4% | 61.19% | 62.06% | 62.98% | 63.88% | 64.69% | 65.39% | 66.2% | 67.05% | 67.99% | 68.86% | 69.72% | 70.68% | 71.69% | 72.83% | 73.99% | 75.44% | 77.01% | 78.66% | 80.63% | 82.65% | 84.68% | 87.03% | 89.38% | 91.47% | 93.17% | 94.71% | 95.89% | 96.62% | 98.59% | 98.88% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Real | 0.008781% | 0.06681% | 0.1345% | 0.2744% | 0.4159% | 0.5413% | 1.823% | 3.801% | 6.449% | 7.833% | 11.46% | 11.92% | 13.92% | 15.3% | 16.31% | 17.73% | 20.24% | 23.47% | 26.64% | 28.33% | 31.29% | 33.18% | 35.52% | 36.94% | 39.06% | 40.02% | 40.02% | 40.02% | 40.52% | 41.48% | 42.17% | 43.08% | 44.85% | 47.16% | 48.56% | 50.02% | 50.4% | 53.13% | 53.32% | 54.29% | 55.38% | 56.78% | 56.79% | 58.01% | 59.17% | 60.83% | 61.69% | 62.62% | 64.03% | 64.79% | 65.98% | 67.3% | 68.72% | 69.98% | 70.76% | 71.47% | 72.19% | 72.45% | 73.3% | 74% | 74.5% | 74.96% | 75.62% | 76.39% | 77.59% | 78.37% | 79.45% | 79.59% | 80.04% | 80.22% | 80.32% | 81.01% | 82.27% | 82.56% | 83.17% | 83.41% | 83.55% | 83.6% | 83.65% | 83.66% | 83.66% | 83.66% | 83.79% | 83.87% | 83.87% | 83.93% | 83.93% | 84.32% | 84.36% | 84.45% | 84.62% | 84.67% | 84.67% | 84.77% | 84.87% | 84.96% | 85% | 85.05% | 85.13% | 85.16% | 86.16% | 86.2% | 86.22% | 86.29% | 86.35%
Desviacion | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05455% | 0.07938% | 1.063% | 2.59% | 2.838% | 2.855% | 1.533% | 2.376% | 0.5323% | -0.5073% | -2.647% | -5.053% | -10.34% | -13.79% | -17.13% | 1.095% | 1.292% | 1.428% | 1.966% | 1.809% | 2.099% | 2.61% | 3.322% | 3.781% | 3.706% | 3.484% | 3.329% | 2.731% | 2.618% | 2.305% | 1.673% | 0.9707% | 0.182% | -0.621% | -1.07% | -2.251% | -3.196% | -5.088% | -6.987% | -9.156% | -11.15% | -12.16% | -12.43% | -13.33% | -13.45% | -15.18% | -15.34% | -15.48% | -16.35% | -16.34% | -16.34% | -16.34% | -16.21% | -16.13% | -16.13% | -16.07% | -16.07% | -15.68% | -15.64% | -15.55% | -15.38% | -15.33% | -15.33% | -15.23% | -15.13% | -15.04% | -15% | -14.95% | -14.87% | -14.84% | -13.84% | -13.8% | -13.78% | -13.71% | -13.65%
Dashboard General Bisemanal
| 05/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 | 04/08/2025 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 27/04/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 29/06/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 27/07/2026 | 03/08/2026 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 24/08/2026 | 31/08/2026 | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026 | 23/11/2026 | 30/11/2026 | 07/12/2026 | 14/12/2026 | 21/12/2026 | 28/12/2026
Reprogramacion | 0% | 2.186% | 4.76% | 7.786% | 11.06% | 14.45% | 17.78% | 20.82% | 23.41% | 26.78% | 31.05% | 34.9% | 37.46% | 39.87% | 42.53% | 45.19% | 48% | 50.96% | 54.69% | 58.51% | 62.95% | 67.03% | 70.87% | 74.61% | 78.72% | 82.83% | 86.51% | 90.1% | 93.41% | 96.15% | 97.79% | 98.51% | 99.04% | 99.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Real | 0% | 6.409% | 10.24% | 13.15% | 17.88% | 20.91% | 31.33% | 35.44% | 38.66% | 41.42% | 42.98% | 44.39% | 46.53% | 47.34% | 49.75% | 51.67% | 54.03% | 55.32% | 57.25% | 59.06% | 61.04% | 62.99% | 64.57% | 64.76% | 66% | 66.57% | 66.7% | 68.54% | 70.44% | 70.8% | 71.79% | 72.13% | 72.49% | 72.66% | 72.73% | 72.74% | 72.74% | 72.74% | 72.97% | 73.09% | 73.09% | 73.2% | 73.2% | 73.78% | 74.06% | 74.45% | 74.88% | 75.02% | 75.02% | 75.48% | 75.72% | 75.85% | 75.93% | 75.99% | 76.09% | 76.14% | 78.03% | 78.08% | 78.11% | 78.27% | 78.4%
Desviacion | 0% | 4.223% | 5.475% | 5.361% | 6.828% | 6.457% | 13.55% | 14.62% | 15.25% | 14.65% | 11.93% | 9.486% | 9.076% | 7.472% | 7.22% | 6.48% | 6.035% | 4.361% | 2.56% | 0.5469% | -1.91% | -4.044% | -6.298% | -9.85% | -12.72% | -16.26% | -19.81% | -21.56% | -22.97% | -25.35% | -26% | -26.38% | -26.55% | -26.79% | -27.27% | -27.26% | -27.26% | -27.26% | -27.03% | -26.91% | -26.91% | -26.8% | -26.8% | -26.22% | -25.94% | -25.55% | -25.12% | -24.98% | -24.98% | -24.52% | -24.28% | -24.15% | -24.07% | -24.01% | -23.91% | -23.86% | -21.97% | -21.92% | -21.89% | -21.73% | -21.6%
Dashboard Caldera Bisemanal
| 05/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 | 04/08/2025 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 27/04/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 29/06/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 27/07/2026 | 03/08/2026 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 24/08/2026 | 31/08/2026 | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026 | 23/11/2026 | 30/11/2026 | 07/12/2026 | 14/12/2026 | 21/12/2026 | 28/12/2026
Reprogramacion | 0% | 2.528% | 5.558% | 9.114% | 12.88% | 16.81% | 20.66% | 24.13% | 27.01% | 30.91% | 36.09% | 40.73% | 43.69% | 46.46% | 49.51% | 52.28% | 55.18% | 58.24% | 62.4% | 66.56% | 70.82% | 74.93% | 78.56% | 81.67% | 84.79% | 87.91% | 90.31% | 93.22% | 96.03% | 98.5% | 99.73% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Real | 0% | 8.087% | 12.58% | 15.48% | 20.59% | 23.7% | 36.53% | 41.55% | 45.47% | 48.92% | 50.86% | 52.66% | 54.89% | 55.87% | 58.77% | 60.76% | 63.5% | 65.09% | 67.05% | 68.78% | 69.87% | 71.05% | 71.86% | 71.9% | 73.41% | 73.84% | 73.89% | 76.21% | 77.14% | 77.44% | 78.09% | 78.28% | 78.73% | 78.95% | 79.05% | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 79.27% | 79.37% | 79.37% | 79.51% | 79.51% | 79.81% | 80.15% | 80.61% | 81.12% | 81.3% | 81.3% | 81.85% | 82.12% | 82.25% | 82.31% | 82.33% | 82.42% | 82.45% | 83.43% | 83.46% | 83.5% | 83.65% | 83.79%
Desviacion | 0% | 5.559% | 7.023% | 6.366% | 7.706% | 6.884% | 15.87% | 17.42% | 18.45% | 18.01% | 14.77% | 11.93% | 11.2% | 9.416% | 9.255% | 8.478% | 8.317% | 6.844% | 4.647% | 2.224% | -0.9477% | -3.876% | -6.694% | -9.773% | -11.38% | -14.07% | -16.42% | -17.01% | -18.89% | -21.06% | -21.64% | -21.67% | -21.27% | -21.05% | -20.95% | -20.94% | -20.94% | -20.94% | -20.73% | -20.63% | -20.63% | -20.49% | -20.49% | -20.19% | -19.85% | -19.39% | -18.88% | -18.7% | -18.7% | -18.15% | -17.88% | -17.75% | -17.69% | -17.67% | -17.58% | -17.55% | -16.57% | -16.54% | -16.5% | -16.35% | -16.21%
Dashboard Turbina Bisemanal
| 05/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 28/07/2025 | 04/08/2025 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 25/08/2025 | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | 16/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 27/04/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 25/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 29/06/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 27/07/2026 | 03/08/2026 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 24/08/2026 | 31/08/2026 | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 28/09/2026 | 05/10/2026 | 12/10/2026 | 19/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 | 09/11/2026 | 16/11/2026 | 23/11/2026 | 30/11/2026 | 07/12/2026 | 14/12/2026 | 21/12/2026 | 28/12/2026
Reprogramacion | 0% | 1.022% | 2.045% | 3.269% | 4.843% | 6.416% | 7.988% | 9.561% | 11.13% | 12.71% | 13.89% | 15.08% | 16.26% | 17.45% | 18.78% | 21.06% | 23.54% | 26.19% | 28.45% | 31.13% | 36.17% | 40.16% | 44.73% | 50.57% | 58.07% | 65.57% | 73.57% | 79.49% | 84.49% | 88.14% | 91.21% | 93.61% | 95.77% | 97.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Real | 0% | 0.7025% | 2.255% | 5.209% | 8.686% | 11.42% | 13.65% | 14.63% | 15.5% | 15.91% | 16.18% | 16.26% | 18.11% | 18.31% | 19.07% | 20.75% | 21.81% | 22.11% | 23.91% | 25.97% | 30.99% | 35.55% | 39.78% | 40.46% | 40.79% | 41.87% | 42.23% | 42.43% | 47.65% | 48.21% | 50.38% | 51.19% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.25% | 51.54% | 51.71% | 51.71% | 51.71% | 51.71% | 53.28% | 53.34% | 53.5% | 53.64% | 53.66% | 53.66% | 53.82% | 53.96% | 54.08% | 54.19% | 54.4% | 54.56% | 54.67% | 59.65% | 59.75% | 59.81% | 59.96% | 60.06% | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5456
Desviacion | 0% | -0.3194% | 0.2103% | 1.94% | 3.843% | 5.003% | 5.662% | 5.071% | 4.365% | 3.197% | 2.282% | 1.178% | 1.852% | 0.8602% | 0.2985% | -0.3159% | -1.728% | -4.088% | -4.538% | -5.158% | -5.182% | -4.616% | -4.951% | -10.11% | -17.28% | -23.7% | -31.34% | -37.05% | -36.84% | -39.93% | -40.82% | -42.42% | -44.52% | -46.34% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -48.46% | -48.29% | -48.29% | -48.29% | -48.29% | -46.72% | -46.66% | -46.5% | -46.36% | -46.34% | -46.34% | -46.18% | -46.04% | -45.92% | -45.81% | -45.6% | -45.44% | -45.33% | -40.35% | -40.25% | -40.19% | -40.04% | -39.94% | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4875 | -0.4544

## Dashboard General
BISEMANAL
[7 empty] | Valores | Plan | Real | Desviación
[7 empty] | 0% | 100% | 78.4% | -21.6%
[7 empty] | 100% | 0% | 21.6%
[7 empty] | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | X | Y
[7 empty] | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 0.77847 | 0.62768
|  | Desviación: | -21.6%
|  | Aporte: | -21.6%
|  | Avance Período: | 0.2861%
| Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares
|  | Planificado: | 1 |  | Planificado: | 1
|  | Real: | 0.83791 |  | Real: | 0.60061
|  | Desviación: | -0.16209 |  | Desviación: | -0.39939
|  | Aporte a la desviación: | -0.12526 |  | Aporte a la desviación: | -0.09073
MENSUAL
|  | Desviación: | -21.6%
|  | Aporte: | -21.6%
|  | Avance Período: | 0.2861%
| Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  |  | Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares
|  | Planificado: | 1 |  | Planificado: | 1
|  | Real: | 0.83791 |  | Real: | 0.60061
|  | Desviación: | -0.16209 |  | Desviación: | -0.39939
|  | Aporte a la desviación: | -0.12526 |  | Aporte a la desviación: | -0.09073
78,4%
78,4%

## Análisis de Desviación
ANÁLISIS DE DESVIACIÓN
|  |  |  | Peso |  |  | Desviación |  | Peso | Positivos |  | Negativos
Aportes
| N1 | N2 | N3 | Nuevos Pesos | Aporte Nuevo | Etiquetas de fila | Desviación B39 | [6 empty] | 22.72% | 65.3% | 14.83%
| Proyecto: Plan Master Tacoa |  |  | 100% | 100% | Proyecto: Plan Master Tacoa | -21.6% | -21.6%
|  | Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares |  | 77.28% | 77.28% | Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares | -16.21% | -16.21% |  | 0% |  | -1423% | 100%
|  |  | 1.1 Reparación de expansiones metálicas | 22.6% | 17.47% | 1.1 Reparación de expansiones metálicas | -9.138% | -9.138% | -56.38% | 0% | #DIV/0! | -56.38% | 3.963%
|  |  | 1.2 Reemplazo de tubos de gas | 6.938% | 5.362% | 1.2 Reemplazo de tubos de gas | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
|  |  | 1.3 Reparación envoltura metálica | 13.9% | 10.74% | 1.3 Reparación envoltura metálica | -16% | -16% | -98.71% | 0% | #DIV/0! | -98.71% | 6.939%
|  |  | 1.4 Reparación de cámaras muertas | 7.808% | 6.034% | 1.4 Reparación de cámaras muertas | -9.2% | -9.2% | -56.76% | 0% | #DIV/0! | -56.76% | 3.99%
|  |  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas | 22.51% | 17.39% | 1.5 Reparación ductos de aire y gas | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
|  |  | 1.6 Reemplazo de tuberías ácido y soda | 5.678% | 4.388% | 1.6 Reemplazo de tuberías ácido y soda | -100% | -100% | -617% | 0% | #DIV/0! | -617% | 43.37%
|  |  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos | 5.678% | 4.388% | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos | -95.01% | -95.01% | -586.2% | 0% | #DIV/0! | -586.2% | 41.21%
|  |  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación | 10.42% | 8.052% | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación | -1.22% | -1.22% | -7.524% | 0% | #DIV/0! | -7.524% | 0.5289%
|  |  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire | 4.47% | 3.455% | 1.10 Mantenimiento compresores de aire | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
|  |  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha | 0% | 0% | 0.0 Fin de actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares |  | 22.72% | 22.72% | Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares | -39.94% | -39.94% |  | 0% |  | -1410% | 100%
|  |  | 0.0 Actividades preliminares | 2.347% | 0.5331% | 0.0 Actividades preliminares | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
|  |  | 2.4 Reparación de componentes en talleres | 18.28% | 4.153% | 2.4 Reparación de componentes en talleres | -8.538% | -8.538% | -21.38% | 0% | #DIV/0! | -21.38% | 1.516%
|  |  | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos | 3.503% | 0.7957% | 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
|  |  | 2.7 Alineación de la turbina | 5.059% | 1.149% | 2.7 Alineación de la turbina | -100% | -100% | -250.4% | 0% | #DIV/0! | -250.4% | 17.76%
|  |  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control | 4.281% | 0.9725% | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control | -52.5% | -52.5% | -131.5% | 0% | #DIV/0! | -131.5% | 9.322%
|  |  | 2.10 Aislamiento térmico | 8.173% | 1.857% | 2.10 Aislamiento térmico | -77.8% | -77.8% | -194.8% | 0% | #DIV/0! | -194.8% | 13.81%
|  |  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador | 24.5% | 5.566% | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador | -3.319% | -3.319% | -8.31% | 0% | #DIV/0! | -8.31% | 0.5893%
|  |  | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento | 5.838% | 1.326% | 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento | -100% | -100% | -250.4% | 0% | #DIV/0! | -250.4% | 17.76%
|  |  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales | 3.503% | 0.7957% | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
|  |  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares | 8.173% | 1.857% | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares | -88.89% | -88.89% | -222.6% | 0% | #DIV/0! | -222.6% | 15.78%
|  |  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos | 8.173% | 1.857% | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos | -82.02% | -82.02% | -205.4% | 0% | #DIV/0! | -205.4% | 14.56%
|  |  | 2.16 Armado y ajustes | 8.173% | 1.857% | 2.16 Armado y ajustes | -50.1% | -50.1% | -125.4% | 0% | #DIV/0! | -125.4% | 8.896%
|  |  | 0.0 Pruebas y puesta en marcha | 0% | 0% | 0.0 Fin de actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Dashboard Caldera
BISEMANAL
[10 empty] | 1.1 Reparación de expansiones metálicas |  |  | Mantenimiento del Generador de Vapor (Caldera) y Equipos Auxiliares
[13 empty] | Valores | Plan | Real | Desviación
[13 empty] | 0% | 100% | 83.79% | -16.21%
[11 empty] | Planificado: | 100% | 100% | 0% | 16.21%
[11 empty] | Real: | 90.86% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Desviación: | -9.138%
[11 empty] | Aporte a la desviación: | -1.596% |  | X | Y
[13 empty] | 1 | 0 | 0
[13 empty] | 2 | 0.87313 | 0.48749
1.2 Reemplazo de tubos de gas
|  | Desviación: | -16.21%
|  | Aporte: | -0.12526 | [7 empty] | Planificado: | 100%
|  | Avance Período: | 0.0029537 | [7 empty] | Real: | 100%
[11 empty] | Desviación: | 0%
[11 empty] | Aporte a la desviación: | 0%
| 1.3 Reparación envoltura metálica |  |  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  |  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  |  | 1.6 Reemplazo de tuberías ácido y soda
|  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100%
|  | Real: | 84% |  | Real: | 90.8% |  | Real: | 100% |  | Real: | 0%
|  | Desviación: | -16% |  | Desviación: | -9.2% |  | Desviación: | 0% |  | Desviación: | -100%
|  | Aporte a la desviación: | -1.719% |  | Aporte a la desviación: | -0.5551% |  | Aporte a la desviación: | 0% |  | Aporte a la desviación: | -4.388%
| 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  |  | 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  |  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire
|  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100%
|  | Real: | 4.986% |  | Real: | 98.78% |  | Real: | 100%
|  | Desviación: | -95.01% |  | Desviación: | -1.22% |  | Desviación: | 0%
|  | Aporte a la desviación: | -4.17% |  | Aporte a la desviación: | -0.09819% |  | Aporte a la desviación: | 0%
MENSUAL
1.1 Reparación de expansiones metálicas
[11 empty] | Planificado: | 100%
[11 empty] | Real: | 90.86%
[11 empty] | Desviación: | -9.138%
[11 empty] | Aporte a la desviación: | -1.596%
1.2 Reemplazo de tubos de gas
|  | Desviación: | -16.21%
|  | Aporte: | -0.12526
|  | Avance Período: | 0.0029537 | [7 empty] | Planificado: | 100%
[11 empty] | Real: | 100%
[11 empty] | Desviación: | 0%
[11 empty] | Aporte a la desviación: | 0%
| 1.3 Reparación envoltura metálica |  |  | 1.4 Reparación de cámaras muertas |  |  | 1.5 Reparación ductos de aire y gas |  |  | 1.6 Reemplazo de tuberías ácido y soda
|  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100%
|  | Real: | 84% |  | Real: | 90.8% |  | Real: | 100% |  | Real: | 0%
|  | Desviación: | -16% |  | Desviación: | -9.2% |  | Desviación: | 0% |  | Desviación: | -100%
|  | Aporte a la desviación: | -1.719% |  | Aporte a la desviación: | -0.5551% |  | Aporte a la desviación: | 0% |  | Aporte a la desviación: | -4.388%
| 1.9 Matenimiento de equipos y sistema de instrumentación |  |  | 1.7 Mantenimiento en los equipos de balance BOP y equipos |  |  | 1.10 Mantenimiento compresores de aire
|  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100%
|  | Real: | 98.78% |  | Real: | 4.986% |  | Real: | 100%
|  | Desviación: | -1.22% |  | Desviación: | -95.01% |  | Desviación: | 0%
|  | Aporte a la desviación: | -0.09819% |  | Aporte a la desviación: | -4.17% |  | Aporte a la desviación: | 0%
83,8%
83,8%

## Dashboard Turbina
BISEMANAL
[13 empty] | 0.0 Actividades preliminares |  |  | Mantenimiento del Turbo Generador y Equipos Auxiliares
[16 empty] | Valores | Plan | Real | Desviación
[16 empty] | 0% | 100% | 60.06% | -39.94%
[14 empty] | Planificado: | 100% | 100% | 0% | 39.94%
[14 empty] | Real: | 100% | 100% | 100% | 100%
[14 empty] | Desviación: | 0%
[14 empty] | Aporte a la desviación: | 0% |  | X | Y
[16 empty] | 1 | 0 | 0
[16 empty] | 2 | 0.31085 | 0.95046
2.4 Reparación de componentes en talleres
[14 empty] | Planificado: | 100%
|  | Desviación: | -39.94% | [10 empty] | Real: | 91.46%
|  | Aporte: | -0.09073 | [10 empty] | Desviación: | -8.538%
| Avance Período: |  | 0.0025467 | [10 empty] | Aporte a la desviación: | -0.3546%
| 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  |  | 2.7 Alineación de la turbina |  |  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  |  | 2.10 Aislamiento térmico |  |  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador
|  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100%
|  | Real: | 100% |  | Real: | 0% |  | Real: | 47.5% |  | Real: | 22.2% |  | Real: | 96.68%
|  | Desviación: | 0% |  | Desviación: | -100% |  | Desviación: | -52.5% |  | Desviación: | -77.8% |  | Desviación: | -3.319%
|  | Aporte a la desviación: | 0% |  | Aporte a la desviación: | -1.149% |  | Aporte a la desviación: | -0.5106% |  | Aporte a la desviación: | -1.444% |  | Aporte a la desviación: | -0.1847%
| 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  |  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  |  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  |  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  |  | 2.16 Armado y ajustes
|  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100%
|  | Real: | 0% |  | Real: | 100% |  | Real: | 11.11% |  | Real: | 17.98% |  | Real: | 49.9%
|  | Desviación: | -100% |  | Desviación: | 0% |  | Desviación: | -88.89% |  | Desviación: | -82.02% |  | Desviación: | -50.1%
|  | Aporte a la desviación: | -1.326% |  | Aporte a la desviación: | 0% |  | Aporte a la desviación: | -1.65% |  | Aporte a la desviación: | -1.523% |  | Aporte a la desviación: | -0.9302%
MENSUAL
0.0 Actividades preliminares
[14 empty] | Planificado: | 100%
[14 empty] | Real: | 100%
[14 empty] | Desviación: | 0%
[14 empty] | Aporte a la desviación: | 0%
2.4 Reparación de componentes en talleres
[14 empty] | Planificado: | 100%
|  | Desviación: | -39.94% | [10 empty] | Real: | 91.46%
|  | Aporte: | -0.09073 | [10 empty] | Desviación: | -8.538%
| Avance Período: |  | 0.0025467 | [10 empty] | Aporte a la desviación: | -0.3546%
| 2.6 Pruebas de ensayos no destructivos |  |  | 2.7 Alineación de la turbina |  |  | 2.9 Limpieza del sistema de lubricación y control |  |  | 2.10 Aislamiento térmico |  |  | 2.11 Inspección y pruebas eléctricas del generador
|  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100%
|  | Real: | 100% |  | Real: | 0% |  | Real: | 47.5% |  | Real: | 22.2% |  | Real: | 96.68%
|  | Desviación: | 0% |  | Desviación: | -100% |  | Desviación: | -52.5% |  | Desviación: | -77.8% |  | Desviación: | -3.319%
|  | Aporte a la desviación: | 0% |  | Aporte a la desviación: | -1.149% |  | Aporte a la desviación: | -0.5106% |  | Aporte a la desviación: | -1.444% |  | Aporte a la desviación: | -0.1847%
| 2.12 Preparación de superficie metálica y cubrimiento |  |  | 2.13 Mantenimiento de válvulas principales |  |  | 2.14 Mantenimiento de equipos auxiliares |  |  | 2.15 Desarmado de componentes y mantenimientos |  |  | 2.16 Armado y ajustes
|  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100% |  | Planificado: | 100%
|  | Real: | 0% |  | Real: | 100% |  | Real: | 11.11% |  | Real: | 17.98% |  | Real: | 49.9%
|  | Desviación: | -100% |  | Desviación: | 0% |  | Desviación: | -88.89% |  | Desviación: | -82.02% |  | Desviación: | -50.1%
|  | Aporte a la desviación: | -1.326% |  | Aporte a la desviación: | 0% |  | Aporte a la desviación: | -1.65% |  | Aporte a la desviación: | -1.523% |  | Aporte a la desviación: | -0.9302%
60,1%
60,1%